Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 03201961

o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

**Státní fond životního prostředí České republiky**

se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČO: 00020729

zastoupený: Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽP ČR

(dále jen „Fond“)

a

**obec Velká Polom**

kontaktní adresa: Obecní úřad Velká Polom, Opavská 58, 747 64 Velká Polom

IČO: 00300829

zastoupená: Ing. Kateřinou H o n a j z r o v o u, starostkou

(dále jen „příjemce podpory“)

se dohodly na základě změny č. 1 rozhodnutí č. 03201961 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 3. 3. 2021 a na základě změny č. 2 rozhodnutí č. 03201961 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 27. 10. 2021 na této změně a doplnění smlouvy č. 03201961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 23. 10. 2019 (dále jen „Smlouva“):

1. V článku IV bodu 1 písm. a) odrážce třetí se doplňuje pododrážka čtvrtá, která zní:

„- „Instalace Fotovoltaické elektrárny pro budovu ZŠ Velká Polom“- rozsah projektu řeší elektrické zapojení fotovoltaické elektrárny – 9,84 kWp na střeše budovy ZŠ Opavská č.p. 350, Velká Polom,  
747 64. Zdroj bude tvořit 24 ks monokrystalických fotovoltaických panelů 410 Wp. Celkový výkon FV panelů bude 9,84 kWp. Projekt bude realizován samostatně v Cíli 2.“.

1. Příjemce podpory k projektu uvedenému v bodu 1 předloží Fondu projektovou dokumentaci, na základě které bude projekt znovu posouzen, do 31. 3. 2022.

1. V případě, že by projekt podle bodu 1 podléhal veřejné podpoře, příjemce podpory se zavazuje uzavřít k této Smlouvě dodatek, ve kterém bude výše případné veřejné podpory specifikována, bude specifikován konkrétní typ veřejné podpory a uzavřením dodatku bude podpora podle této Smlouvy poskytnuta v režimu příslušné veřejné podpory.“.
2. V článku IV bodu 1 písm. b) odrážce páté se termín pro předložení dokumentů prokazujících splnění  
   Cíle 1 mění na 12/2022.
3. V článku V bod 4 zní:

„4) V případě, že dojde k porušení povinností podle článku IV bodu 1 písm. a) za třetí odrážkou, bude stanoven odvod podle přílohy č. 2 RoPD příslušného projektu OPŽP, v kterém bude projekt podpořen, nebo v případě samostatně v Cíli 2 realizovaného projektu dojde k nedodržení účelu v rámci Cíle 2 podle článku IV bodu 1 písm. a) za třetí odrážkou (podoodrážkou čtvrtou) na méně než 50 % stanovených indikátorů, bude toto porušení postiženo odvodem ve výši 100 % z poskytnuté podpory. V případě plnění účelu akce v rozmezí 51 - 99 % stanovených indikátorů bude toto porušení postiženo odvodem v rozmezí 0,1 – 49 % z poskytnuté podpory v závislosti na míře porušení stanovených indikátorů účelu akce v rámci Cíle 2. Nenaplnění účelu v rámci Cíle 2 se váže k částce definované pro Cíl 2 a odvod bude stanoven ve výši nevyužité částky podpory.“.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
2. Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pokud zveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku tento zákon ukládá.
3. Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

V: V Praze dne:

dne:

……………………………………………. ……………………………………

zástupce příjemce podpory zástupce Fondu