Dodatek č. 2 ke Smlouvě o realizaci vzdělávacího programu Leadership v postcovidové době

Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: 	Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2

zastoupen: 	Ing. Radkou Klimešovou, ředitelkou personálního odboru

IČO: 		00551023

bank. spojení: 	ČNB, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

č. účtu:		2229001/0710

(dále jen „Objednatel“)

a

Poskytovatel:  agentura Motiv P s.r.o.

se sídlem: 	Řehořova 726/14, 618 00 Brno – Černovice

IČO: 		64506550

DIČ: 		CZ64506550

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 22592

bank. spojení: 	Raiffeisenbank a.s.

č. účtu:		140816001/5500

zastoupen/a: 	PhDr. Janou Hroníkovou

(dále jen „Poskytovatel“)

(společně rovněž jen „smluvní strany“, samostatně „smluvní strana“)

uzavírají v souladu s § 1746 odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tento Dodatek č. 2 (dále také jen „Dodatek“) ke Smlouvě o realizaci vzdělávacího programu Leadership v postcovidové době, uzavřené mezi smluvními stranami dne 30. 7. 2021 (dále jen „Smlouva“) na základě veřejné zakázky malého rozsahu „Leadership v postcovidové době“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

- Úvodní ustanovení

  - Tento dodatek je uzavírán s ohledem na hrozbu rozpočtového provizoria a nejistotu přidělení finančních prostředků v roce 2022 a s cílem zachovat princip odpovědného hospodáře.

  - Objednatel konstatuje, že změny vyplývající z uzavření Dodatku žádným způsobem nenaplňují charakter podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
dle § 222 odst. 3 ZZVZ.

  - Smluvní strany zároveň konstatují, že úpravy a změny, jež jsou předmětem tohoto Dodatku, nemají vliv na ceny uvedené v čl. 9 Smlouvy.

  - Veškeré pojmy uvedené v tomto Dodatku budou vykládány v souladu s jejich významem uvedeným ve Smlouvě.

- Předmět Dodatku

  - Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o úpravě rozvržení využití individuálních koučinků ve fázích a s tím související úprava akceptace plnění.

# Změna Smlouvy

  - Smluvní strany se dále dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace předmětu plnění v bodu Požadavky na plnění veřejné zakázky nově zní takto:

Požadavky na plnění veřejné zakázky

Objednatel požaduje realizaci plnění v jednotlivých fázích, a to:

1. fáze:

1. e-learningový kurz, Kick off (1/2 dne),

2. e-learningový kurz, 1. den prezenční skupinové výuky.

1. fáze bude ukončena nejpozději 30. 10. 2021.

Ukončením 1. fáze se rozumí:

  - zpřístupnění dvou e-learningových kurzů pro 60 účastníků,

  - realizace Kick off a 1. dne prezenční skupinové výuky pro 60 účastníků,

  - předání zprávy o činnosti v 1. fázi.

2. fáze:

3. a 4. e-learningový kurz, 2. a 3. den prezenční skupinové výuky,

2. fáze bude ukončena nejpozději 5. 12. 2021.

Ukončením 2. fáze se rozumí:

  - zpřístupnění dalších dvou e-learningových kurzů pro 60 účastníků,

  - realizace 2. a 3. dne prezenční skupinové výuky pro 60 účastníků,

  - předání zprávy o činnosti ve 2. fázi.

3. fáze

5. e-learningový kurz, 4. den prezenční skupinové výuky,

44 koučinků z 3 x 60 minut individuálního koučinku pro 50 představených.

3. fáze bude ukončena nejpozději 31. 12. 2021, včetně úspěšné akceptace výstupů.

Ukončením 3. fáze se rozumí:

  - zpřístupnění 5. e-learningového kurzu pro 60 účastníků,

  - realizace 4. dne prezenční skupinové výuky pro 60 účastníků,

  - realizace 44 koučinků  z celkového množství individuálních koučinků pro 50 představených (3 x 60 minut na představeného),

  - předání zprávy o činnosti ve 3. fázi.

4. fáze

Vzdělávací akce Závěrečné setkání online,

zbývající část z 3 x 60 minut individuálního koučinku pro 50 představených, tj. 106 koučinků

4. fáze bude ukončena nejpozději 31. 3. 2022, včetně úspěšné akceptace výstupů. Ukončením 4. fáze se rozumí:

  - realizace vzdělávací akce Závěrečné setkání online pro cca 80 účastníků,

  - realizace maximálně 106 koučinků z celkového množství individuálních koučinků pro 50 představených (3 x 60 minut na představeného),

  - předání vyplněných prezenčních listin za 5 skupin za každý ze 4 a 1/2 dne prezenční výuky,

  - předání souhrnné hodnoticí zprávy (elektronická verze),

  - rozeslání osvědčení všem účastníkům programu e-mailem,

předání zprávy o činnosti ve 4. fázi.

Děj jednotlivých fází se může v časovém scénáři překrývat, tzn., že druhá fáze může být zahájena pro skupiny účastníků, které již mají ukončenu první fázi až do prezenční skupinové výuky včetně atd.

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Dodatek se uzavírá elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem.

  - Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

| Za Poskytovatele: | Za Objednatele: |
| --- | --- |
| V Brně dne dle elektronického podpisu | V Praze dne dle elektronického Podpisu |
| ______________________________ PhDr. Jana Hroníková jednatelka agentura Motiv P s.r.o. | ______________________________ Ing. Radka Klimešová ředitelka personálního odboru Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí |