*NM/6467/2021*

***Dodatek č. 2 ke smlouvě***

*č. objednatele: 210763*

*č. zhotovitele:*

*Uzavřená podle ust. §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů /dále jen smlouva/*

***Článek I.***

***Smluvní strany***

*Objednatel: Národní muzeum, příspěvková organizace*

*Sídlo: Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1*

*Statutární orgán: PhDr. Michal Lukeš, PhD., generální ředitel*

*IČ: 00023272*

*DIČ: CZ00023272*

*Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX*

 *XXXXXXXXXXXXXXXX*

*Zástupce pro věci smluvní: XXXXXXXXXXXXXXX.*

 *XXXXXXXXXXXXXXX*

 *XXXXXXXXXXXXXXX*

*Zástupce pro věci technické: XXXXXXXXXXXXXX*

 *XXXXXXXXXXXXXXX*

 *XXXXXXXXXXXXXXX*

 *XXXXXXXXXXXXXXX*

*XXXXXXXXXXXXXXX*

*XXXXXXXXXXXXXXX*

*XXXXXXXXXXXXXX*

*(dále jen objednatel)*

*a*

*Zhotovitel: NEO BUILDER a.s.*

*Sídlo: Přátelství 986/19, Uhříněves, 104 00 Praha 10*

*Zastoupený: Ing. Vasyl Nemesh – předseda správní rady*

*IČ: 05553750*

*DIČ: CZ05553750*

*Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXX.*

 *XXXXXXXXXXXXXX*

*Zástupce pro věci smluvní: XXXXXXXXXXXXXX*

 *XXXXXXXXXXXXXX*

*zástupce pro věci technické: XXXXXXXXXXXXXX*

 *XXXXXXXXXXXXX*

*Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného městským soudem v Praze oddíl B, vložka 21996*

*(dále jen zhotovitel)*

*Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné dohody dále uvedený dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo takto:*

***Článek II.***

1. *V článku III. smlouvy označeném jako doba plnění se mění odstavec 1 takto:*

*Předání staveniště: 11. 8. 2021*

*Zahájení prací: den následující po předání platného stav. povolení zhotoviteli*

*Připravenost prostoru pro zahájení instalace expozice: 1. 2. 2022*

*Lhůta dokončení a předání a převzetí díla: 15. 2. 2022*

***Článek III.***

1. *V ostatních ujednání, v tomto dodatku neuvedených, zůstává text předmětné smlouvy o dílo nedotčen.*
2. *Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisu oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2045 Sb.*
3. *Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných vyhotoveních.*

*Za objednatele: Za zhotovitele:*

*………………………………... …………………………………*

*Prof. PhDr. Michal Stehlík, PhD. Ing. Vasyl Nemesh*

*Náměstek generálního ředitele předseda správní rady*