**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené dne 22.6. 2021 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

**„Domašínská – parkoviště, komunikace, Dobruška“**

Smluvní strany:

Objednatel: **Město Dobruška**

Sídlo: nám. F.L. Věka 11, 51801 Dobruška

IČ: 00274879

DIČ: CZ00274879

Zastoupený: Ing. Petrem Lžíčařem, starostou

na straně jedné

(dále jako „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: **STAVITELSTVÍ DS s.r.o.**

Sídlo: Mírová 1446, 51601 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 25932381

DIČ: CZ25932381

Zastoupený: Ing. Josefem Přibylem, jednatelem společnosti

Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 15529

na straně druhé

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 2.11. 2021**

**I.**

1.1. Objednatel a zhotovitel dne 2.11. 2021 uzavřeli smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu, jejímž předmětem je kompletní dodávka stavby „Domašínská – parkoviště, komunikace, Dobruška“ dle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele.

1.2.Smluvní strany tímto dodatkem mění jimi uzavřenou Smlouvu, a to v rozsahu uvedeném v čl. II. tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen "Dodatek").

**II.**

2.1. Smluvní strany se Dodatkem dohodly na rozsahu víceprací a méněprací . Tyto vícepráce a méněpráce jsou blíže specifikovány v položkovém rozpočtu, které tvoří přílohu č. 1 Dodatku.

2.2. Smluvní strany sjednávají, že celková cena víceprací dle odst. 2.1. činí 368 898,02 Kč včetně 21% DPH.

2.3. Smluvní strany sjednávají, že celková cena méněprací dle odst. 2.1. činí 347 505,13 Kč včetně 21% DPH.

2.4. Smluvní strany sjednávají, že s ohledem na shora sjednané vícepráce a na jejich tímto dodatkem sjednané ceny, blíže specifikované v příloze č. 1 Dodatku, se cena za dílo sjednaná v čl. III. odst. 3.1. Smlouvy zvyšuje na  **2 307 567,37 Kč bez DPH tzn. 2 792 156,52 Kč vč. 21%DPH.**

**III.**

3.1. Smluvní strany se dále dohodly na posunutí termínu dokončení a předání díla objednateli.

3.2. Termín dokončení a předání díla objednateli sjednaný v odst. 2.1.2. čl. II. Smlouvy o dílo se s ohledem na nové práce v Domašínské ulici stanovuje na **17.12. 2021**.

3.3. V ostatním se smlouva nemění.

I**V.**

## 4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv a dohodly se, že jej v registru smluv uveřejní objednatel. Zhotovitel je povinen poskytnout k tomu objednateli potřebnou součinnost.

## 4.2. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli a že tento byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

## 4.3. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

4.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací a méněprací.

## 4.5. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 13.12. 2021.

V Dobruška dne 13.12. 2021 V Dobrušce dne 13.12. 2021

Za objednatele: Za zhotovitele:

............................................ .........................................................

Ing. Petr Lžíčař, starosta …………………………………………

Přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet vícepráce a méněpráce