Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
a to ke smlouvě o dílo uzavřené dne 26. 7. 2021 mezi

I.
Smluvní strany

1.	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace
Sídlo:	Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava
Zastoupena:	Jiřím Novákem, ředitelem
IČ:	00373249
DIČ:	CZ00373249
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
 Číslo účtu:	2339761/0100
 Evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14
 dále jen „objednatel“

2.	K2 stavební Moravia s.r.o.
 Sídlo:	Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava
Zastoupen:	Marianem Kotasem, jednatelem
        IČ:	28573994
DIČ:	CZ28573994
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	43-3741890227/0100
 Zapsaná ve VR: vedená u Krajského soudu v Ostravě, Oddíl C, vložka 32700
dále jen „zhotovitel“

dále též společně „smluvní strany“

II.
###### Základní ustanovení
1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 26. 7. 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla „Foliovník – ZOO Ostrava“ (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se tímto dohodly na této změně smlouvy:

III.
Změny smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla, a to dle rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, dle něhož strany sjednaly vícepráce, jak jsou specifikovány v rozpočtu.
2. V souvislosti se změnou rozsahu díla se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, a to tak, že čl. IV odst. 1, první věta smlouvy s uvedením ceny se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla.
Cena bez DPH 6.128.526,47 Kč
Smluvní strany se v této souvislosti dohodly na změně termínu pro provedení díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy, který se mění následovně:
Termín pro provedení díla, tj. pro jeho dokončení a protokolární předání díla je nejpozději do 31. 3. 2022.

###### IV.
###### Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Objednatel upozorňuje zhotovitele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,-Kč bez DPH. Zhotovitel s tímto zveřejněním souhlasí.
5. Příloha: rozpočet

V Ostravě dne	V Ostravě dne

…………………………. ………………………………..
objednatel zhotovitel