##### DODATEK č. 2

##### SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 28. 5. 2021

#####  „Hospodářská budova na parcele 2012/4, k. ú. Hranice u Aše*“*

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

**Karlovarský kraj**

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

bankovní spojení:

Komerční banka XXXXXXXXXXXXX

ČSOB XXXXXXXXXXXXX

Česká spořitelna XXXXXXXXXXXXX

PPF Banka XXXXXXXXXXXXX

zastoupený: XXXXXXXXXXXXX, vedoucím odboru investic

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

***ODEHNAL – STAVO s.r.o.***

se sídlem: Podhradí 42, 352 01 Aš

IČO: 25246208

DIČ: CZ25246208

bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

zastoupený: Otakarem Odehnalem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 12575

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*(společně jako „smluvní strany“)*

se dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

DODATKU č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

(dále jen „dodatek č. 2“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 5. 2021 smlouvu o dílo na realizaci stavby: Hospodářská budova na parcele 2012/4, k. ú. Hranice u Aše“ pod ev. č. objednatele KK02167/2021 (dále jen „smlouva“). Dne 23. 9. 2021 uzavřeli dodatek číslo 1. Ke smlouvě nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 2, a to z důvodů nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. Jedná se o závěrečné vyúčtování stavby. Změnový list obsahuje celkovou bilanci neprováděných prací a zároveň nově požadovaných prací. Změnový list zejména obsahuje: odvodnění dešťové vody pomocí vsakovací jámy a ACO žlabu, odpočet zámkové dlažby z důvodu využití stávající dlažby, která byla doponována v areálu DPS Hranice, odpočet dřevěného obkladu, odpočet 2 ks plastových dveří.
2. Čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 Smlouvy o dílo s ohledem na výše uvedené doplňuje o vícepráce a méně práce specifikované ve změnovém listě č. 1, ze kterého vyplývá:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZL č.** | **Popis a důvod změny** | **Rozšíření**  | **Zúžení**  | **ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-)** |
| **1.** | Závěrečné vyúčtování stavby | 218 135,58 Kč | -233 371,53 Kč | **-15 235,95 Kč** |

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady smlouvy. Nový článek V. Cena a způsob její úhrady odst. 5.1 smlouvy se mění a nově zní takto:

**V. Cena a způsob její úhrady**

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH 1 532 297,70 Kč

DPH 321 782,52 Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena včetně DPH 1 854 080,22 Kč

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (hm6mhf). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 2 v jím požadovaném rozsahu.
4. Nedílnou součást tohoto dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 : Změnový list č. 1

V Aši dne …………….. V Karlových Varech dne ………..

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#

 ODEHNAL – STAVO s.r.o. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 vedoucí odboru investic

**Dokument vyhotoven na základě usnesení RKK č.: xxxxxx**

Provedení předběžné řídící kontroly dle § 26 odst. 1 zák. č. 320/2001 Sb. a § 11, 13 vyhl. č. 416/2004 Sb.

**Příkazce operace: Správce rozpočtu:**

Osoba odpovědná za věcnou správnost dokumentu potvrzuje, že byl vyhotoven v souladu se zněním, které bylo schváleno výše uvedeným usnesením, a po obsahové stránce nedošlo po jeho schválení ke změnám. Doložka byla vyhotovena a za věcnou správnost zodpovídá:

 Dne: Podpis: