**D O D A T E K  č. 1**

**ke smlouvě o dílo OSM-D/0066/2021 ze dne 29. 9. 2021**

**Město Rakovník**

se sídlem Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník

zastoupené PaedDr. Luďkem Štíbrem, starostou

IČ: 00244309, DIČ: CZ00244309

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

**Pavel Srp**

se sídlem Rubínova 1146, 269 01 Rakovník

IČ: 11261684, DIČ: xxx

evidován na Okresním živn. úřadu v Rakovníku pod ev. Číslem 321209-14770-00

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany uzavřely dne 29. 9. 2021 smlouvu o dílo. Nyní mají obě smluvní strany zájem na změně smlouvy, a proto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 1**

A)

**Článek III. se mění a po změně zní:**

Veškeré práce s dílem související budou provedeny v termínu:

**zahájení a dokončení prací: 20. 9. 2021 – 31. 5. 2022**

Ke změně termínů došlo z důvodu dodržení technologických postupů. Termíny jsou uvedeny v oboustranně odsouhlaseném Harmonogramu.

**Článek V. se mění a po změně zní**

1. Cenu za provedení díla uhradí objednatel zhotoviteli následovně:
2. zhotovitel vystaví objednateli ke dni 15. 12. 2021 zálohovou fakturu ve výši 850 000 Kč vč. DPH se splatností 30 dnů od jejího doručení objednateli, která odpovídá nákladům prostavěným k tomuto datu
3. po dokončení a předání díla vystaví zhotovitel objednateli konečnou fakturu se splatností 30 dnů od jejího doručení objednateli
4. objednatel si vyhrazuje právo pozastavit proplacení 10 % z konečné faktury za dílo, do doby odstranění vad a nedodělků, vyskytnou-li se při přejímce na díle. Pozastávka bude uvolněna do 30 dnů po odstranění poslední z vad a nedodělků.

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.**

**B)**

1. Tento dodatek byl schválen usnesením rady města Rakovníka č. 771/21 ze dne 8. 12. 2021.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk.
3. Tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že výslovně souhlasí se zveřejněním dodatku v plném rozsahu.
4. Smluvní strany si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují podpisy jednajících osob.

V Rakovníku dne 14. 12. 2021 V Rakovníku dne 14. 12. 2021

 …………………………. ………………………….

 Město Rakovník Pavel Srp

 PaedDr. Luděk Štíbr

 starosta