# Spr 664/2020																	Příloha č. 10

# HARMONOGRAM PRACÍ VZ "MODERNIZACE SYSTÉMU CCTV"	Prosinec 2021

| MÍSTNOST ¦ 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zřízení staveniště Na Příkopech 663 | 663 | 663 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exteriérové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Práce uvnitř budovy Na Příkopech 663 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 663 | 663 | 663 |  |  | 663 | 663 | 663 | 663 |  |  |  | 663 | 663 |  |  |  |
| Jednací síň 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jednací síň 151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 | 151 | 151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jednací síň 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 | 153 | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jednací síň 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 | 156 | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jednací síň 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 | 158 | 158 |  |  |
| Jednací síň 161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 | 161 | 161 |  |  |
| Jednací síň 163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 | 163 | 163 |  |  |
| Jednací síň 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 | 165 | 165 |  |  |

# HARMONOGRAM PRACÍ VZ "MODERNIZACE SYSTÉMU CCTV“	 Leden 2022

| MÍSTNOST ¦ 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednací síň 167 |  |  |  |  |  |  | 167 | 167 | 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jednací síň 250 |  |  |  |  |  |  | 250 | 250 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zřízení staveniště Partyzánská 427 |  |  |  |  |  | 427 | 427 |  |  | 427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Práce uvnitř budovy Partyzánská 427 |  |  |  |  |  | 427 | 427 |  |  | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 |  |  | 427 | 427 | 427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jednací síň 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 | 104 | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jednací síň 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 | 109 | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jednací síň 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 110 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jednací síň 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 | 111 | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jednací síň 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 | 115 | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jednací síň 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 | 117 | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokončovací práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předání a převzetí staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |