DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 27. 9. 2021 mezi objednatelem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o., se sídlem: Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor, IČ: 25171127, zastoupenou jednatelem společnosti, Mgr. Janem Bendou, MBA

a

zhotovitelem: „Sdružení Metrostav a.s. a PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. – Oprava tribuny Stadion Míru“, sídlo společnosti: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, Libeň, kde je „správcem“ nebo „společníkem“: Metrostav a.s., se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, Libeň, s koresp. adresou: Husova 17, 370 05 České Budějovice, IČ: 00014915, zastoupenou oblastním ředitelem pro Jihočeský kraj, na základě plné moci, panem Ing. Xxxxxxx  a kde je „společníkem“: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., se sídlem: Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor, IČ: 44797958

ve věci realizace díla „Oprava venkovní tribuny v areálu Stadionu Míru“.

### I. 	Smluvní strany – se nemění.

### II.	Předmět plnění – se nemění.

### III.		Změny díla – se nemění.

### IV. 	Doba plnění – se upravuje dle dohody obou smluvních stran z důvodu pandemie Covid-19, kdy z důvodu opakovaného výskytu tohoto onemocnění u zaměstnanců poddodavatelů a tedy nutných karanténních opatření týkajících se především výrobce prefabrikované konstrukce tribuny, obchodní firmy PREFA Roudná s.r.o., dochází z těchto důvodů ke zpoždění v dodávkách a smluvně zajištěných zakázek. V důsledku posunutí výroby zároveň dochází i k posunutí montáže do zimního období, kdy není možné s ohledem na nevhodné klimatické podmínky, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými postupy prováděných prací, tyto výrobky instalovat.

### Dalším důvodem prodloužení doby plnění je skutečnost, že s účinností od 26. 11. 2021 opětovně dochází na základě usnesení Vlády ČR k vyhlášení nouzového stavu, jež bude platit minimálně po dobu 30 dnů.

### V průběhu realizace díla současně došlo k bezprecedentnímu vývoji na stavebním trhu, kdy nedostupnost či omezená dostupnost materiálů a jiných vstupních komodit nezbytných k provádění díla má taktéž negativní dopad na postup výstavby. Tuto skutečnost obě smluvní strany považují za výjimečnou a nepředvídatelnou okolnost, která podstatně ztěžuje a komplikuje provádění a dokončení díla způsobem dohodnutým ve smlouvě o dílo a která zároveň v souladu s čl. IV.3 smlouvy o dílo zakládá právo zhotovitele na prodloužení doby realizace díla.

Původní znění čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- protokolární převzetí a předání staveniště: do 5ti pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo

- zahájení stavebních prací: do 5ti pracovních dnů od protokolárního převzetí a předání staveniště

- dokončení a předání díla bez vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště: do 31. 12. 2021

čl. IV.2 až IV.4 se nemění.

Nové znění čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- protokolární převzetí a předání staveniště: do 5ti pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo

- zahájení stavebních prací: do 5ti pracovních dnů od protokolárního převzetí a předání staveniště

- dokončení a předání díla bez vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště: do 16. 4. 2022

čl. IV.2 až IV.4 se nemění.

### V.	Cena díla – se nemění.

### VI.	Fakturace a plnění – se nemění.

### VII.	Provádění díla – se nemění.

### VIII.	Dodání díla a přejímka – se nemění.

### IX. 	Záruka na dílo – se nemění.

### X.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení – se nemění.

### XI.	Odstoupení od smlouvy – se nemění.

### XII.	Závěrečná ustanovení – se nemění.

Závěrečná ustanovení k dodatku č. 1 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tento dodatek, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo ze dne 27. 9. 2021 se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

Příloha č. 1 – upravený harmonogram postupu provádění díla

| V Táboře dne 14. 12. 2021 |  | V Českých Budějovicích dne 14. 12. 2021 |
| --- | --- | --- |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |
| Mgr. Jan Benda, MBA jednatel společnosti |  | Ing. xxxxxxx „Sdružení Metrostav a.s. a PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. – Oprava tribuny Stadion Míru“ |