**Dodatek č. 5**

**S M L O U V A O D Í L O**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

**Číslo smlouvy zhotovitele: 018217A**

**Číslo smlouvy objednatele: 1111/2018**

**Název díla: “RH Přísečnice - rekonstrukce zásobení vodou” – projektová dokumentace**

**SMLUVNÍ STRANY:**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

IČO:70889988

DIČ:CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka

13052.

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: AQUATIS a. s.**

Botanická 834/56, 602 00 Brno

IČO: 46347526

DIČ: CZ46347526

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních

a technických:

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soudu v Brně, oddíl B, vložka č. 775

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne

**Tento dodatek je uzavírán z důvodu:**

přerušení projekčních prací ze strany objednatele z důvodu změny parametrů zadání projekčních prací a potřeby přepracování PD dle upraveného zadání objednatele.

Navrhované přívodní potrubí pro RH Přísečnice v levé části komunikační chodby bude nově nejdřív sloužit jako náhradní zásobovací potrubí pro RH. Po jeho realizaci bude stávající přívodní potrubí v pravé části komunikační chodby demontováno a nahrazeno novým, které bude poté sloužit jako trvalé zásobovací potrubí pro RH a potrubí v levé části bude sloužit pro zajištění dodávky surové vody pro nasmlouvané odběratele.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termíny plnění, Čl. IV. Cenaa Čl. V. Platební podmínky

**Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

**Původní znění:**

Zahájení díla: Po předání geodetického zaměření

Termín předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) ke kontrole:

**1 měsíc po projednání s objednatelem**

Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:

**1 měsíc po schválení objednatelem**

Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v IK PŘ: **1 měsíc po schválení v IK PŘ**

**Nové znění:**

Zahájení díla: Po předání geodetického zaměření

1. dílčí termín - předání kompletní PD dle původního zadání projekčních prací

(1 x elektronicky bez dokladové části):

**1 měsíc po nabytí účinnosti dodatku č.5**

2. dílčí termín - předání kompletní PD dle aktualizovaného zadání projekčních prací

(2 x tištěné + 1 x elektronicky) ke kontrole před ZVV:

**5 měsíců po nabytí účinnosti dodatku č.5**

3. dílčí termín - předání kompletní PD dle aktualizovaného zadání projekčních prací

(2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání a schválení na ZVV:

**1 měsíc po konání ZVV**

Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 1 x elektronicky) po schválení v DK PŘ: **1 měsíc po schválení v DK PŘ**

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.

**Čl. IV. CENA**

**Původní znění:**

**Cena díla** zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí **celkem:**

**485 000,00 Kč bez DPH**

**Nové znění:**

**Cena díla** zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, **navyšuje se o 172 000,00 Kč bez DPH a činí celkem:**

**657 000,00 Kč bez DPH**

**Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

**Původní znění:**

Fakturace bude provedena následovně:

1. V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD stupně DSJ ti ve výši 80% ceny, tj. **388 000,00 Kč bez DPH**.
2. V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně DSJ generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny, tj. **97 000,00 Kč bez DPH Kč bez DPH**.

Schválení PD v IK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních

dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

**Nové znění:**

2. Fakturace bude provedena následovně:

1. V případě 1. dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD DSJ v elektronické podobě (bez dokladové části) zpracované dle původního zadání projekčních prací ve výši 80% původní ceny, tj. **388 000,00 Kč bez DPH.**
2. V případě 2. dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD dle aktualizovaného zadání projekčních prací po projednání a schválení na ZVV (2 x tištěné + 1 x elektronicky) ve výši **172 000,00 Kč bez DPH.**

c) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně DSJ

generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační

komisi ve výši **97 000,00 Kč bez DPH**.

Schválení PD v DK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních

dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Každá faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce: 502 306.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 5**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 5 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 5 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. Dodatek č. 5 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne V Brně dne

…………………………………… …………………………………….

investiční ředitel generální ředitel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik AQUATIS a.s

…………………………………….

technický ředitel společnosti

¨ AQUATIS a.s