**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**uzavřená podle ust. § 2586 až § 2630 zákona č. 89/2012  Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), mezi těmito smluvními stranami:**

1. **Smluvní strany**
2. **Objednatel:**

**Město Bruntál**

se sídlem: Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ / DIČ: 00295892

jednající / zastoupený:

* ve věcech smluvních: Ing. Hana Šutovská, 1. místostarostka města
* ve věcech technických: XXXXXXXXXX, vedoucí oddělení investic a dotací odboru Správy majetku   
   investic a dotací

XXXXXXXXXX, referent správy majetku odboru Správy majetku investic a dotací

bankovní spojení: XXXXXXXXXX

datová schránka – ID: c9vbr2k

telefon: +420 554 706 111

e-mail: posta@mubruntal.cz

(dále jen jako „**objednatel**“)

na straně jedné

a

1. **Zhotovitel:**

**TS Bruntál s.r.o.**

se sídlem: Zeyerova 1489/12, PSČ 792 01, Bruntál

IČ / DIČ: 25823337 / CZ25823337

jednající / zastoupený:

* ve věcech smluvních: Ing. Václav Frgal – jednatel společnosti
* ve věcech technických: XXXXXXXXX
* hlavní stavbyvedoucí: XXXXXXXXX

registrace: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka 1949

bankovní spojení: XXXXXXXXX

datová schránka – ID: a5us2u3

telefon / fax: +420 554 706 151

e-mail: info@tsbruntal.cz

(dále jen jako „**objednatel**“)

na straně jedné

**takto:**

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Oprava chodníků 2021“ je změna objemů prací a změna termínů realizace

Text článku **IV. Cena díla** se v bodě 1 ruší a nahrazuje novým zněním následovně:

1.

Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši **2.820.218,93 Kč** (slovy dva milióny osm set dvacet tisíc dvě stě osmnáct korun českých devadesát tři haléřů), **bez DPH.** K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby. **Cena** za provedení díla, **včetně** připočítané **DPH** dle platné sazby, je ve výši **3.412.464,91 Kč** (slovy tři milióny čtyři sta dvanáct tisíc čtyři sta šedesát čtyři korun českých devadesát jedna haléřů).

Cena dle Změnového listu č. 1 381.508,98 Kč bez DPH

**Cena díla dle dodatku č. 1** **3.201.727,91 Kč bez DPH**

Cena za provedení díla, dle dodatku č.1, je **3.201.727,91 Kč** (slovy tři milióny dvě stě jeden tisíc sedm set dvacet sedm korun českých devadesát jedna haléřů), **bez DPH.** K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby. **Cena** za provedení díla, **včetně** připočítané **DPH** dle platné sazby, je ve výši **3.874.090,77 Kč** (slovy tři milióny osm set sedmdesát čtyři tisíc devadesát korun českých sedmdesát sedm haléřů).

Text článku **V. Termíny realizace** se v bodě 1.c) ruší a nahrazuje novým zněním následovně:

1.c)

termín řádného a včasného dokončení díla a předání předmětu díla objednateli do: **30. 4. 2022**

Text článku **XII. Ostatní podmínky** se v bodě 14. Doplňuje o odrážku:

* Změnový list č. 1 – rozpočet – příloha č. 13

Ostatní ujednání nezmíněná v tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bruntále, dne: 15. 12. 2021 V Bruntále, dne: 15. 12. 2021

Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Hana Šutovská Ing. Václav Frgal

1. místostarostka města jednatel společnosti TS Bruntál s.r.o.