***Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.5.2021***

uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:

**I.**

V souladu se zněním původní Smlouvy o dílo ze dne 31.5.2021 se níže uvedené smluvní strany dohodly na změně původního znění Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 a dohodly se na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo v souladu s článkem IX. ZMĚNA SMLOUVY, bodem 1.

**Objednatel: Střední škola, Bor, Plzeňská 231**

Se sídlem: Plzeňská 231, 348 02 Bor

IČO: 00077879

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 6631401/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Valečková, ředitelka

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických : Mgr. Zdeňka Valečková, ředitelka

Telefon: +420 374 790 538

E-mail: reditel@ssbor.cz

**Zhotovitel: Ing. Milan Šitera**

Registrován v ŽR u: **MěÚ Tachov**

Se sídlem: Jabloňová 2049, 34701 Tachov

Statutární zástupce: ing. Milan Šitera

IČO: 10370218

DIČ: CZ5412081103

Bankovní spojení: Reifeisenbank Plzeň

Číslo účtu: 151417001/5500

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: ing. Milan Šitera

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických : ing. Milan Šitera

Telefon: 602614034

E-mail: ps.sitera@gmail.com

**II.**

Tímto Dodatkem ke Smlouvě o dílo obě smluvní strany mění znění čl. V. TERMÍNY PLNĚNÍ, bod 1 tohoto článku, a to z důvodu, že v průběhu plnění předmětné Smlouvy o dílo nemohly být předvídány a které současně znemožňovaly Zhotoviteli realizovat svou činnost pro Objednatele a ten byl nucen plnění svých prací pozastavit. Tímto nepředvídatelným důvodem bylo jednání s dotčenými orgány v rámci stavební řízení, jejichž zásahy a termíny zásahů několikrát způsobily, že Zhotovitel musel své práce na plnění zakázky dočasně pozastavit a nemohl tak dostat původně předpokládaný časový prostor pro zhotovení kompletního předmětu plnění původní Smlouvy o dílo ze dne 31.5.2021 a Dodatku č. 1. Z tohoto důvodu se proto obě smluvní strany v souladu s čl. IX, body 1-3 Smlouvy o dílo dohodly na změně znění čl. V. TERMÍNY PLNĚNÍ, bod 1 a prodloužení termínu dokončení plnění následovně:

**Původní znění čl. V. TERMÍNY PLNĚNÍ dle Dodatku č. 1:**

(1)

Dodání kompletní projektové dokumentace - KANALIZACE: do 30.11.2021

Dodání kompletní projektové dokumentace – STAVBA: do 28. 2.2022

**Nové znění čl. V. TERMÍNY PLNĚNÍ dle Dodatku č. 2:**

(1)

Dodání kompletní projektové dokumentace - KANALIZACE: do 30.11.2021

Dodání kompletní projektové dokumentace – STAVBA: **do 28.4.2022**

**III.**

Vzhledem k prodloužení termínu realizace plnění, které není následkem činnosti Zhotovitele, ale výsledkem nepředvídatelných okolností a nepředvídatelným objemem a časovou náročností nezbytných jednání s dotčenými stavebními orgány, se obě smluvní strany tímto Dodatkem č. 2 dále dohodly na změně článku VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE, konkrétně pak na změně znění bodů 1 a 4 čl. VII původní Smlouvy o dílo, aby prodloužením realizace díla nevznikla zhotoviteli bezdůvodná finanční újma, a to následovně:

**Původní znění čl. VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE dle Smlouvy o dílo:**

**VII. Platební podmínky, fakturace**

(1)

Zhotovitel fakturuje každou část zakázky zvlášť, samostatně. A to vždy jednorázově, až po úplném dokončení a převzetí díla ze strany Objednatele. Datum zdanitelného plnění je u každé části zakázky vždy poslední den, kdy bylo dotyčné dílo kompletně předáno a převzato ze Objednatelem bez vad a nedodělků.

(4)

Objednatel nebude poskytovat zálohy.

**Nové znění čl. VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE dle Dodatku č. 2:**

(1)

Zhotovitel fakturuje každou část zakázky zvlášť, samostatně. **A to buď jednorázově po dokončení celého díla, nebo průběžně prostřednictvím zálohových faktur, vždy po dokončení souvislejšího celku zakázky a odsouhlasení tohoto ze strany Objednatele.** Datum zdanitelného plnění je u každé části zakázky vždy poslední den, kdy byly dotyčné dílo a práce předány a převzaty ze Objednatelem bez vad a nedodělků.

(4)

Objednatel **může** poskytovat zálohy.

**IV.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 31.5.2021 a Dodatku č. 1 zůstávají beze změny a tento Dodatek č. 2 vyjma změn uvedených v článcích II. a III. tohoto Dodatku č. 2 je nikterak nemění.

**V.**

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek nebude uzavřen, pokud jej zhotovitel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem. To platí i v případě připojení obchodních podmínek zhotovitele, které budou odporovat svým obsahem jakýmkoliv způsobem textu tohoto dodatku.

Tento Dodatek č. 2 lze měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v dvou stejnopisech, z nichž jeden náleží objednateli a jeden stejnopis zhotoviteli.

Smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, a že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, že ho neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si ho řádně přečetly a jsou srozuměny s jeho obsahem.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Tachově dne 6.12.2021 |  | V Boru dne 6.12.2021 |
| Za zhotovitele: |  | Za objednatele: |
| **Ing. Milan Šitera**  Majitel firmy |  | **Mgr. Zdeňka Valečková**  ředitelka  Střední škola, Bor, Plzeňská 231 |