DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.10.2016

1/

PLATFORMA ARCHITEKTI s.r.o.

IČ: 04359151

DIČ: CZ04359151

se sídlem: 30. dubna  2019/16, 702 00   Ostrava – Moravská Ostrava

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 63353

provozovna a korespondenční adresa: Česká 32, 602 00 Brno

zastoupená Ing. arch. Davidem Průšou, jednatelem,

který je rovněž autorizovanou fyzickou osobou, uvedenou jako „autorizovaný architekt“ v této smlouvě, oprávněnou vykonávat vybrané a odborné činnosti projektování v oboru pozemních staveb a oprávněnou užívat toto chráněné označení, autorizace ČKA 03 438

(dále jen „Architekt“)

a

2/

DK POKLAD, s.r.o.

IČ: 47670576

DIČ: CZ47670576

se sídlem: Matěje Kopeckého 675/21, 708 00 Ostrava – Poruba

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5163

zastoupená: Mgr. Bc. Darinou Daňkovou, jednatelkou

(dále jen „Klient“)

Smluvní strany se dohodly na změně čl. II., bod 1.1 Doba a místo plnění díla, a to takto:

  - Projektová dokumentace pro provedení stavby dle článku I. odstavce 2.1 této smlouvy bude Architektem zhotovena do 30 týdnů ode dne uzavření této smlouvy o dílo.

Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. Platební podmínky, bod 1., a to takto:

1. Smluvní strany se dohodly, že 90 % celkové dohodnuté ceny za zpracování projektové dokumentace bude Klientem zaplacena Architektovi po předání projektové dokumentace Klientovi ke kontrole a k případným připomínkám dle čl. II. bodu 2 této smlouvy. Klient může poté vyjádřit své připomínky k projektové dokumentaci nebo sdělit, že připomínky nemá. Po dobu, než Klient učiní vůči Architektovi některé z těchto sdělení, se přerušuje doba pro zhotovení projektové dokumentace.  Zbylých 10 % celkové dohodnuté ceny za zpracování projektové dokumentace bude Klientem zaplacena Architektovi do 30 dnů ode dne předání a převzetí konečné, Klientem odsouhlasené projektové dokumentace ve sjednaném počtu vyhotovení a sjednané podobě.  Architekt se zavazuje každou část ceny vyúčtovat Klientovi fakturou - daňovým dokladem obsahujícím veškeré zákonem stanovené náležitosti. Faktura - daňový doklad musí být klientovi doručena, alespoň 10 dnů před sjednaným termínem splatnosti, jinak se prodlužuje doba splatnosti vyúčtované ceny.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření dodatku je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

V Ostravě dne 10. 1. 2017

ZA DK POKLAD, s.r.o.:					Za PLATFORMA ARCHITEKTI s.r.o.:

____________________________			____________________________

Mgr. Bc. Darina Daňková, jednatelka		Ing. arch. David Průša, jednatel