DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

[NPU-450/](https://ess.npu.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=53438&cislo_spisu2=2017&doc_id=1000989068)87767/2021

**I.**

**Smluvní strany**

**Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupený xxxxxxxxxxx zámku Jánský Vrch, tel.: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx

zástupce objednatele – technik bezpečnosti práce: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxx

 Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu: 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

(dále jen „Objednatel“)

a

**Color Inovations s.r.o.**

se sídlem: Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6 - Dejvice

IČO: 03438732; DIČ: CZ03438732

Zapsaný u Městkého soudu v Praze, spis. zn.: C 231716

Zastoupený xxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx, číslo účtu: xxxxxxxxxx

##### (dále jen „Zhotovitel“)

1.1 Smluvní strany konstatují, že dne 12. 11. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení nátěrů plechových stříšek v areálu SZ Jánský Vrch v Javorníku.

1.2 Smluvní strany se dohodly, že vzhledem ke klimatickým podmínkám není možné celé dílo dokončit ve smluveném termínu a je nezbytné prodloužit termín dokončení díla.

1.3 Smluvní stany se tedy dohodly na změně článku II. odst. 1 písm. b) takto:

Dokončení a předání díla: do 31. 5. 2022

1.4 Dále se smluvní strany dohodly na možné částečné fakturaci díla. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za skutečně provedené práce v souladu s cenovou nabídkou. Soupis prací bude odsouhlasen zástupcem objednatele.

1.5 Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

1.6 Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

1.7 Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž dodatek uveřejní Objednatel.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  V Javorníku dne 7. 12. 2021 |  |  V Praze dne 7. 12. 2021 |

 ….……………………………………………. ……………………………………...

 **xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx**