**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

*uzavřené dne 17. 6. 2021 mezi níže uvedenými smluvními stranami v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)*

# Smluvní strany

***Moravské zemské muzeum***

Sídlo: Zelný trh 299/6, 602 00 Brno

Zastoupené: xxx, generálním ředitelem

IČ: 00094862

Bankovní spojení: xxx

(dále jen „*Zadavatel*“ nebo též „*Objednatel*“)

a

***Moravská stavební unie – MSU s.r.o.***

Sídlo: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno – Dolní Heršpice

## Statutární zástupce: Ing. Marian Pala, ředitel společnosti, jednatel

e-mail: xxx

telefon: xxx

IČO: 48529303

DIČ: CZ48529303

Bankovní spojení, č.ú.: xxx

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Ing. Marian Pala, jednatel

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 10632

(dále jen „*Dodavatel*“ nebo též „*Zhotovitel*“)

# Předmět dodatku

## Smluvní strany se dohodly na dílčích změnách předmětu díla, dle smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „***MZM Brno – oprava fasády u Kapucínských teras, Biskupský dvůr***“, uvedených níže, jelikož v průběhu realizace díla nastaly skutečnosti vedoucí k nutným změnám oproti PD.

## Změna díla (vícepráce), včetně konkrétních položek a cen je specifikována v Příloze č. 1 – změnový list. Dle změnového listu jsou vícepráce oceněny ve výši 411.876,- Kč bez DPH. Cena díla dle čl. VII. odst.1 Smlouvy se mění takto:

## Cena bez DPH: 5 980 814,00 Kč

## DPH ceny: 1 255 971,00 Kč

## Cena včetně DPH: 7 236 785,00 Kč

## V souvislosti s těmito změnami se Smluvní strany dohodly na úpravě znění čl. V odst. 1 Smlouvy v následujícím znění:

„*1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně* ***provést, dokončit a předat do 10 měsíců od převzetí staveniště****. Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.*

# Závěrečná ustanovení

## Ostatní části smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.

## Smluvní strany konstatují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 6. 2021 byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

## Nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 6. 2021 tvoří přílohy:

Příloha č. 1 – změnový list

Objednatel Zhotovitel

V Brně, dne 13.12.2021 V Brně, dne 10.12.2021

…………………………………………………… …………………………………………………….

**Moravské zemské muzeum** **Moravská stavební unie – MSU** **s.r.o.**

xxx, generální ředitel xxx, jednatel