Číslo smlouvy objednatele: SoD/2021/01

Číslo smlouvy zhotovitele: 04/2021

|  |
| --- |
| **Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO** **na zhotovení stavby na akci**  **„****VOŠPS a SPgŠ Kroměříž- metodické centrum“**  uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ¨  (dále jen „občanský zákoník“) |

1. SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby:
2. Objednatel : **Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední**

**pedagogická škola Kroměříž**

Sídlo : 1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž

Statutární orgán : Mgr. Jana Vítková, ředitelka

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Mgr. Jana Vítková, ředitelka

b) ve věcech technických : ……………………………….

IČO : 652 69 616

DIČ : neplátce DPH

Bankovní ústav : ČSOB, a.s.

Číslo účtu : …………………….

Tel. : +420 571 428 731

E-mail : [vospgs.spgs@ped-km.cz](mailto:vospgs.spgs@ped-km.cz)

ID DS : k34vevz

1. Zhotovitel : **První otrokovická stavební, a. s.**

Sídlo : tř. Tomáše Bati 1677, 765 02 Otrokovice

Statutární orgán : Ing. Stanislav Zezulka, předseda představenstva

Zapsán v obchodním rejstříku : KS v Brně oddíl B, vložka 1926

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Zezulka, předseda představenstva

b) ve věcech technických : ……………………………

IČO : 645 09 745

DIČ : CZ64509745

Bankovní ústav : Komerční banka, a. s.

Číslo účtu : …………………………..

Tel. / Fax :  577 925 077

E-mail : pos@pos-otrokovice.cz

ID DS : pypjtut

1. PREAMBULE
   1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 01.10.2021 na akci:

**„VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - metodické centrum“**

(dále jen „Smlouva“)

* 1. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je současná problematická situace na trhu v souvislosti s covid – 19.

Zhotovitel z toho důvodu požádal o posun termínu dokončení díla na 31.01.2022. Jedná se především o výrobky obsahující PVC nebo materiály a komponenty dovážející se ze zahraničí (zdravotechnika – zařizovací předměty, apod.), které v současné době nejsou dostupné a jejich dodávky se prodlužují.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. TERMÍNY PLNĚNÍ

3.1 Čl. 3 TERMÍNY PLNĚNÍ, odst. 3.2 se mění a po změně zní:

3.2 Termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: do 31.01.2022

1. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
   1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.
   2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
   3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží **3** vyhotovení a zhotovitel **1** vyhotovení.

V Kroměříži, dne: 15.12.2021 V Kroměříži, dne: 15.12.2021

Objednatel: Zhotovitel:

Mgr. Jana Vítková Ing. Stanislav Zezulka

ředitelka školy předseda představenstva