**DOHODA O NAROVNÁNÍ**

uzavřená podle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

1. **Ústav státu a práva Akademie věd České republiky, v. v. i.**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Národní 18, 110 00

IČO: 68378122

DIČ: CZ68378122

zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR

zastoupený JUDr. Jánem Matejkou, Ph.D., ředitelem

(dále jen „ÚSP“)

a

1. **V.I.P. Energy s.r.o.**

se sídlem Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 04429991

DIČ: CZ04429991

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 247553

zastoupená Jiřím Holatkou, jednatelem

(dále jen „V.I.P. Energy“)

takto:

**Článek 1  
Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti vzájemně sporných stanovisek a souhlasně prohlašují, že není zájmem žádné ze smluvních stran nadále řešit jakékoli níže popsané sporné závazky soudní cestou. S přihlédnutím k tomu se dohodly smírně, a to na úpravě sporných práv a závazků touto dohodou o narovnání, jak je uvedeno níže.
2. Smluvní strany dále prohlašují, že považují za nesporné následující skutečnosti:
3. dne 6. 10. 2021 byla uzavřena smlouva o dílo č. j.: USP/0530/2021 mezi ÚSP jako objednatelem a V.I.P. Energy jako zhotovitelem, jejímž předmětem byla výměna stávajícího zařízení kotelny, tj. dožitých plynových kotlů a související technologie;
4. v průběhu jednání vedoucího k předání hotového díla došlo mezi smluvními stranami ke sporu ohledně výše úhrady za hotové dílo a doby prodlení s dokončením díla. Smluvní strany odlišně nahlížely na důvodnost zvýšení ceny za dílo, přiměřenost výše smluvních pokut a platnost sankčních ujednání.

**Článek 2  
Sporné skutečnosti**

1. Smluvní strany považují za sporné následující skutečnosti:
2. V.I.P. Energy požaduje po ÚSP doplatit ke smluvené ceně za dílo cenu za úpravu komína, který dle jejího názoru nebyl požadován v zadávací dokumentaci. ÚSP s tímto požadavkem nesouhlasí a má za to, že rozsah požadavků obsažených v zadávací dokumentaci a navazující smlouvě o dílo byl dostatečný.
3. ÚSP požaduje po V.I.P. Energy úhradu penále za dobu prodlení s předáním hotového díla. V.I.P. Energy s tímto požadavkem nesouhlasí a má za to, že sankční ujednání dle smlouvy o dílo není přiměřené a oprávněné vzhledem k tomu, že nedodané součásti díla výrazně nenarušují jeho funkčnost.

**Článek 3  
Narovnání sporných práv a závazků**

1. Smluvní strany se dohodly, že veškerá vzájemná sporná práva a povinnosti uvedená v čl. 2 této dohody (dále jen „Předmět narovnání“) se v celém rozsahu narovnávají tak, jak je uvedeno dále v tomto článku, a strany této dohody po sobě ve vztahu k Předmětu narovnání nebudou požadovat nic dalšího, než co je uvedeno dále v tomto článku.
2. Smluvní strany se dohodly, že V.I.P. Energy je oprávněna nárokovat cenu za úpravu komína v hodnotě odpovídající vyčíslenému penále, a že vyčíslení penále ze strany ÚSP je oprávněné. Cena za úpravu komína je tedy shodná s výší penále a činí 86 719,25 Kč. Na základě toho se smluvní strany dohodly na tom, že penále za prodlení s dodáním hotového díla bude započteno vůči ceně za úpravu komína požadované V.I.P. Energy.
3. Smluvní strany sjednávají, že uzavřením této dohody jsou vzájemné spory a vztahy související s Předmětem narovnání vymezené touto dohodou mezi nimi zcela a úplně narovnány, nic si nedluží a nebudou po sobě žádné další plnění požadovat.

**Článek 4  
Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Veškeré změny a dodatky smlouvy lze činit pouze písemnou formou vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí ÚSP.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem řádně přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že byla uzavřena podle jejich svobodné a pravé vůle, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 13. prosince 2021 V Praze dne 13. prosinec 2021

Za Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.: Za V.I.P. Energy, s.r.o.:

JUDr. Ján Matejka, Ph.D., ředitel Jiří Holatka, jednatel