**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo**

který uzavřely

na straně jedné: **Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

**IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333**

**se sídlem Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana**

zastoupený ředitelem územní památkové správy na Sychrově PhDr. Milošem Kadlecem

bankovní spojení:

pro úhradu způsobilých výdajů - účet č. 59636011/0710 vedený u ČNB

pro úhradu nezpůsobilých výdajů - účet č. 400004-60039011/0710 vedený u ČNB

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **„Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy“**

**sídlo: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice**

bankovní účet číslo: viz. Smlouva o společnosti

Vedoucí společník:

**Gardenline s.r.o.**

se sídlem Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 272 63 827, DIČ: CZ27263827

zastoupena xxx, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435

Druhý společník:

**Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

se sídlem K Vápence2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 252 53 361, DIČ: CZ25253361

zastoupena xxx, prokurista

zapsaná v obchodním v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Třetí společník:

**ARCHATT, s.r.o.**

se sídlem Branky 291/16, 664 49 Ostopovice

IČO: 469 60 180, DIČ: CZ46960180

zastoupena xxx, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6214

- dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 13.1.2021 Smlouvu o dílo č.j. NPÚ - 440/64357/2020, e.č. 4008H1200030 ohledně díla **„Státní zámek Zákupy - obnova jižního křídla hospodářského dvora“** (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 14.1.2021.

**B.**

Smluvní strany se v souladu s článkem V. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, přičemž se jedná o změny, které jsou buď:

- dodatečnými stavebními pracemi nezbytnými k dokončení díla (§ 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek), nebo

- změnami, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel při zadání zakázky nepředvídal, ačkoliv jednal s náležitou péčí (§ 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek).

Změny, ohledně kterých je uzavírán tento dodatek:

- jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby, její kolaudaci, jsou vyžadovány orgány státní památkové péče a jsou nutné pro dodržování zásad BOZP;

- vyplynuly z podrobnějších průzkumů a faktických zjištění při realizaci díla (zejména narušení statiky stavby a rozšíření dřevomorky oproti průzkumům prováděným při zpracování Projektové dokumentace).

Dané změny jsou podrobně popsány ve Změnových listech ZL 001 až ZL 006, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Celková hodnota tzv. méněprací a víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, činí:

- vícepráce (kladná hodnota změny): 15 402 431,15 Kč bez DPH,

- méněpráce (záporná hodnota změny): -435 540,00 Kč bez DPH.

Tímto dodatkem dochází k navýšení Celkové ceny díla o 14 966 891,15 Kč bez DPH.

S ohledem na dodatek č. 2 ke společenské smlouvě zhotovitele strany mění sídlo i doručovací adresu zhotovitele.

**C.**

Z důvodů shora uvedených objednatel a zhotovitel mění Smlouvu o dílo takto:

a) v článku II. Smlouvy o dílo se za bod 2.2. doplňuje nový bod 2.2a., který zní takto:

„**2.2a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla*.***“

b) stávající znění bodu 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„4.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **158 959 647,15 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

c) stávající znění bodu 17.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„17.1. Adresy pro doručování:

* adresa a e-mail objednatele jsou:

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

adresa: Zámek Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov

e-mail: [xxx](mailto:minarik.ota@npu.cz)

* adresa a e-mail zhotovitele jsou:

Gardenline s.r.o.

adresa: **Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice**

e-mail: [xxx](mailto:info@cht-pce.cz)

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku oznámeny.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Informace k ochraně osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1: Změnové listy ZL 1 až ZL 6.

Na Sychrově dne ………………

Za objednatele: Za zhotovitele:

............................................................................ .........................................................................

xxx xxx, jednatel

ředitel územní památkové správy na Sychrově Gardenline s.r.o.

Národní památkový ústav, státní příspěvková

organizace

.........................................................................

xxxx, prokurista

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

.........................................................................

xxx, jednatel

ARCHATT, s.r.o.