**SMLOUVA O DÍLO**

**Dodatek č. 2**

kterou uzavřely

na straně jedné: **Město Svitavy**

 **IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444**

 **se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy**

 zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou

 bankovní účet číslo: xxxx

 xxxx

 - dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.**

Sídlo: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

Zápis v obchodním (živnostenském) rejstříku: ŽÚ/3/95/P-450

 Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Jakoubek

 Zastoupen ve věcech technických: Ing. Synková Hana, vedoucí projektant

 Bankovní spojení MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu: xxxx

IČ/DIČ: 64255611/CZ64255611

Tel : xxxx

 E-mail: xxxx

IDDS : gv6y8j4

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 8321

 - dále jen zhotovitel -

**I.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 3.5.2021 Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení v rozsahu a obsahu stanoveném vyhláškou č. 146/2008 Sb., o dokumentaci staveb, na stavbu „Polní cesty v k.ú. Svitavy – předměstí a Čtyřicet Lánů“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 6.5.2021.

Dále byl dne 4.6.2021 uzavřen dodatek č. 1, kterým se rozšiřuje zpracování projektové dokumentace.

**II.**

Tímto dodatkem se mění odstavec II. smlouvy o dílo termín plnění.

Smluvní strany se dohodly na termínu plnění takto:

Pro dílčí části cesty HPC3/1 a HPC3/2 z 12. 12. 2021 na **31. 11. 2022**

Dílčí část cesty HPC3/3 nebude termín stanoven, práce na projektové dokumentaci jsou po jednání s investorem ze dne 12.11.2021 pozastaveny a budou zahájeny až na výzvu investora.

**III.**

Cena za dílo dle odstavce III. smlouvy zůstává nezměněná. Tímto dodatkem č.2 se mění pouze doba fakturace:

1. Dílčí části smlouvy: cesty HPC1, Komunikační propojení k silnici I/34, HPC4, HPC5 a HPC8: bude fakturováno 12/2021 ------- 185 530,- Kč bez DPH
2. Dílčí části smlouvy: cesty HPC3/1 a HPC3/2: bude fakturováno 12/2022 ------- 82 200,- Kč bez DPH
3. Dílčí část smlouvy: cesty HPC3/3: doba fakturace bude dohodnuta po výzvě investora po zahájení prací na této dílčí části ------- 15 270 Kč bez DPH

Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 1 zůstávají beze změn.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**IV.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 6. 12. 2021.

Ve Svitavách dne 6. 12. 2021 Ve Vysokém Mýtě 13. 12. 2021

Za objednatele: Za zhotovitele: