**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel**

***Moravské zemské muzeum***

Sídlo: Zelný trh 6, 659 37 Brno

Statutární zástupce: xxx, generální ředitel

IČO: 00094862

Bankovní spojení, č. ú. xxx

Datová schránka: bfi2vz4

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: xxx

(dále jen „***objednatel***“)

**a**

1. **Zhotovitel**

***UNISTAV CONSTRUCTION a.s.***

Sídlo: Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

Statutární zástupce: xxx, předseda představenstva

e-mail: xxx

telefon: xxx

IČ: 03902447

DIČ: CZ03902447

Bankovní spojení, č. ú.: xxx

Osoba oprávněná jednat

Ve věcech technických: xxx, výrobní ředitel

Zapsán v Obchodním rejstříku vedenému u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 7272

Plátce DPH: ANO

(dále jen „***zhotovitel***“)

(objednatel a zhotovitel společně dále také jako „***Smluvní strany***“)

# ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 05.2020 smlouvu, jejímž předmětem je zejména vybudování nových stálých expozic v 1. NP, 2.NP a 3. NP, restaurování výstavního prostoru kaple, vybudování informačního centra a pokladny, úpravy sociálního zařízení a zázemí (dále jen ***„Smlouva“***), a to na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem **„MZM, stálá expozice – loutkařské umění a tradiční kultura na Moravě v zrcadle času**“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2019-008840** (dále jen „***Veřejná zakázka***“).
2. V rámci realizace díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací, z tohoto důvodu je nutné provést změnu původního závazku ze Smlouvy, proto se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto písemného dodatku (dále jen „***dodatek č. 2***“). Jedná se jednak o změny závazku, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, jednak o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, a dále se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

# ÚPRAVA INFORMACÍ UVEDENÝCH V DODATKU č. 1

1. Smluvní strany v první řadě upravují informace uvedené v dodatku č. 1. Z důvodu chyby v psaní ve změnovém listu č. 15 byla nesprávně uvedena hodnota víceprací a méněprací a v návaznosti na to změna závazku podle § 222 odst. 4 zákona. Smluvní strany tímto dodatkem uvedené informace upravují a současně konstatují, že cena díla dle čl. VII odst. 1 Smlouvy ve znění se touto změnou nezměnila. Odst. 6 dodatku č. 1 Smlouvy se mění takto (změna je uvedena tučně):

*Dle Změnových listů, přehledu a rekapitulaci změn (Přílohy dodatku) jsou vícepráce oceněny ve výši* ***2 966 952,84****,- Kč bez DPH a méněpráce ve výši* ***2 415 362,80****,- Kč bez DPH. Z toho změna závazku podle §222 odst. 4 zákona činí vícepráce ve výši* ***2 277 255,72 Kč*** *bez DPH a méněpráce ve výši* ***1 944 089,57 Kč*** *bez DPH, změna závazku dle § 222 odst. 5 zákona činí vícepráce ve výši 62354,93 Kč bez DPH, změna závazku dle § 222 odst. 6 zákona činí vícepráce ve výši 627 342,19 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 471 273, 23 Kč bez DPH. Cena díla dle čl. VII odst. 1 Smlouvy se mění takto****:***

*CENA BEZ DPH: 75 199 861,67 Kč*

*DPH CENY: 15 791 970,95 Kč*

*CENA VČETNĚ DPH: 90 991 832,62 Kč.*

Přílohou tohoto dodatku je upravený změnový list č. 15 a opravená rekapitulace změn dodatku č. 1.

# ZMĚNY SMLOUVY DLE DODATKU č. 2

1. Smluvní strany se dohodly na změnách, které jsou podrobně popsány a odůvodněny ve Změnových listech (Příloha č. 3 dodatku) a v přehledu a rekapitulaci změn (Příloha č. 4 dodatku), jako na změnách nepodstatných v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, jak je dále uvedeno.
2. Dle Změnových listů, přehledu a rekapitulaci změn (Přílohy č. 3 a 4 dodatku) jsou vícepráce oceněny ve výši 1 195 019,98,- Kč bez DPH a méněpráce ve výši 1 169 284,- Kč bez DPH. Z toho změna závazku podle §222 odst. 4 zákona činí vícepráce ve výši 201 810,94 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 203 674 Kč bez DPH, změna závazku dle § 222 odst. 5 zákona činí vícepráce ve výši 116 400,06 Kč bez DPH, změna závazku dle § 222 odst. 6 zákona činí vícepráce ve výši 876 808,98 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 965 610 Kč bez DPH. Cena díla dle čl. VII odst. 1 Smlouvy se mění takto**:**

CENA BEZ DPH: 75 225 597,65 Kč

DPH CENY: 15 797 375,51 Kč

CENA VČETNĚ DPH: 91 022 973,16 Kč.

1. Doba plnění díla se prodlužuje do 28.02.2022 z těchto důvodů:
2. V průběhu realizace Veřejné zakázky nastaly neočekávané rekonstrukční a technologické problémy na fresce. Vzhledem k tomu, že fresková malba byla v originále zachována v torzu, bylo nutné provést rozsáhlou rešerši archivní dokumentace a dohledat analogické malby z období poloviny 18. století, resp. získat obrazový materiál podobně koncipované fresky Josefa Sterna. Zejména jde o borduru kolem hlavního výjevu. Její detailní provedení je dlouze diskutováno s NPÚ. Technologické postupy na stěnách byly konkrétně upraveny po zjištění fragmentů mramorování, kdy je zachována pouze velmi malá část a na základě tohoto nálezu je nutné plošně propojit technikou al secco původní malbu al fresco. Plošná rekonstrukce s propojením těchto dvou technologií do jednoho výtvarného celku je časově výrazně náročnější.
3. Restaurování černé madony z oltáře bylo zkomplikováno nečekanými nálezy původní středověké sochy v jádru. Další problém se vyskytl v případě snímání mladších vrstev, které technologicky nelze oddělit od starších a je nutné zvolit náročnější konzervační zásah. Ten spočívá v technologických postupech čištění, které jsou výrazně časově náročné tak, aby bylo možné zachovat všechny doložené vrstvy. Je nutné přesně sledovat aplikaci technologických postupů, aby nedošlo k narušení například velmi tenkých lakových a lazurných vrstev na kovu (stříbření a zlacení).

# ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. V případě, že jsou v tomto dodatku používány pojmy s velkým písmenem na počátku a nejsou definovány v těle tohoto dodatku, jedná se o pojmy definované ve Smlouvě nebo v přílohách Smlouvy.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, která nejsou změněna tímto dodatkem, zůstávají nedotčena.
3. Tento dodatek je uzavřen v písemné podobě ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom..
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li právní předpisy, zejména Zákon o registru smluv, den pozdější.

**Přílohy**

1. Změnový list č. 15
2. Opravená rekapitulace změn dodatku č. 1
3. Změnové listy
4. Přehled a rekapitulace změn

V Brně dne 30.11.2021 V Brně dne 30.11.2021

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Objednatel Zhotovitel**