**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřely

na straně jedné: **Město Svitavy**

 **IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444**

 **se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy**

 zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA

 bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 - dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **BETA - PROJEKT, s.r.o.**

 **IČO: 642 57 614, DIČ: CZ64257614**

 **sídlo Zadní 402/1a, Lačnov, 568 02 Svitavy**

zápis v rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8594

 zastoupen Ing. Zdeňkem Pavlíkem, jednatelem

 bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 - dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 30.6.2020 Smlouvu o dílo ohledně zhotovení projektové dokumentace k žádosti o územní rozhodnutí o umístění stavby na stavbu „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ul. Slovenská, Dobrovského, U Hřiště a propojení kanalizace do nové odlehčovací komory na ul. Kapitána Jaroše“, která byla měněna dodatkem č. 1 mimo jiné tak, že došlo ke změně názvu stavby na „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ul. Slovenská, U Hřiště, Střední, Dobrovského, Česká a rekonstrukce kanalizace v části ul. Antonína Slavíčka“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 22.7.2020; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 27.1.2021.

**B.**

Zhotovitel informoval objednatele o probíhajících jednáních se správcem komunikací a chodníků v řešeném území. Dále došlo ke změně původního vedení trasy tak, aby trasa nevedla přes soukromé pozemky, jak bylo původně uvažováno. Veškerá jednání se zkomplikovala a zpomalila z důvodu výskytu vln epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na jaře 2021 i na podzim 2021. Z toho důvodu požádal zhotovitel o prodloužení termínu pro provedení díla.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že stávající znění bodu 2.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2.1. Zhotovitel se zavazuje, že **dílo provede do 31.5.2022**.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 20. 12. 2021.

Ve Svitavách dne 20. 12. 2021

Za objednatele: Za zhotovitele:

 …………………….………………………… …………………….…………………………

 Mgr. Bc. David Šimek, MBA Ing. Zdeněk Pavlík

 starosta města Svitavy jednatel BETA - PROJEKT, s.r.o.