Dodatek č. 1

ke

SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY

Smluvní strany

Objednatel:    České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Sídlo:		Břehová 78/7, 115 19, Praha 1

IČO:		68407700

DIČ:		CZ68407700

Zastupený:	prof. Ing. Igor Jex, DrSc., děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské

Bank. spoj.:	XXXXXXXX, č. ú.: XXXXXXXXXXXXX

a

Poskytovatel: USIR FACILITY s.r.o.

Sídlo:	Huťská 3322 Kladno 272 01

Zápis v OR:	Městský soud v Praze spisová značka C 221647

IČO:	02662493

DIČ:	CZ02662493

Zastoupená:	Martinem Rasso , jednatelem společnosti

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Číslo účtu:.	XXXXXXXXXXXXX

Zástupce ve věcech smluvních	Martin Rasso

Telefon	XXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

Zástupce ve věcech technických		XXXXXXXX

Telefon	XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXX

dále jen „smluvní strany“

Preambule

1. 	Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o poskytování bezpečnostní služby uzavřené na veřejnou zakázku s názvem „Zajištění noční a víkendové ostrahy objektů ČVUT FJFI v Praze“.

Dodatek je uzavírán za účelem změny termínu zahájení poskytování služby (na 1.2.2022), a to z administrativních a organizačních důvodů na straně objednatele, zejména z důvodů zákonných výpovědních lhůt stávajících strážných.

2. 	Smluvní strany deklarují, že jsou splněny podmínky zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „ZZVZ“) pro změnu závazku, a to s odkazem na § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť změna smluvních podmínek:

- v podobě posunutí termínu zahájení poskytování služby o 1 měsíc by neumožnila účast jiných dodavatelů a ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,

- by neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele,

- ani by nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Změna termínu zahájení poskytování služby nemá jakýkoliv vliv na sjednanou cenu a tato se vůbec nemění.

Nastalá situace by se dotýkala jakéhokoliv jiného dodavatele a současně zadavatel by stejným způsobem přistupoval ke každému jinému dodavateli.

I. Předmět dodatku

1. 	Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v preambuli tohoto Dodatku č.1 dohodly, že      	čl. VII., odstavec 1 Smlouvy o poskytování bezpečnostní služby se mění tak, že:

- Termín zahájení poskytování služby: 1.2.2022.

II. Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání  smlouvy o poskytování bezpečnostní služby se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.

V Praze dne 16. 12. 2021                                                 V Kladnu dne 16. 12. 2021

Za objednatele	                                                                       Za poskytovatele

...............................................................	................................................................

České vysoké učení technické v Praze,                                          USIR FACILITY s.r.o.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská                                       Martin Rasso, jednatel

prof. Ing. Igor Jex, DrSc., děkan