**Dodatek č. 4**

**ke Smlouvě o návrhu a odborných autorských službách při zpracování multimediální a technologické části 360° projekce („Časozdviže“) do stálé expozice s tématem „Dějiny 20. století“  
č. 190756**

**Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 5. 12. 2019 výše uvedenou smlouvu. Z důvodu nutné součinnosti a koordinace plnění se zhotovitelem stálé expozice, jehož vlastní plnění vyplývající z jeho dodavatelské smlouvy časově nekoresponduje s předpokládaným odhadem, se smluvní strany dohodly na úpravě plnění výše uvedené smlouvy v termínu předání díla.

# Smluvní strany

**Objednatel:**

**Národní muzeum**, příspěvková organizace

Sídlo: Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1

IČO: 000 23 272

DIČ: CZ00023272

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Zástupce: PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředitel

(dále jen jako „Objednatel“)

**Autor:**

**Akad. arch. Daniel Dvořák**

Sídlo: Na Skalce 376, 281 66 Jevany

IČO: 16511875

DIČ: CZ5402051754

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Autor“)

**2.**

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu dodávky a montáže dle přílohy č. 1 tohoto dodatku. Zároveň se strany shodly na navýšení finančního plnění o 715 797,- Kč bez DPH. Částka bude uhrazena po dodání a instalaci položek uvedených v příloze č. 1.

**3.**

1. Ve všech ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo, ke které je tento dodatek vyhotoven, nezměněna.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží přejímající a dva stejnopisy obdrží předávající.
3. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne | V ……………………….. dne |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Za **Objednatele**  **PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.**,  generální ředitel | **Autor**  **Akad. arch. Daniel Dvořák** |

Příloha č. 1 – Doplnění předmětu díla

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Položka | Předmět | Částka bez DPH |
| 1 | Úprava plátna, doprava | 230 256,- Kč |
| 2 | Úprava výkresové dokumentace | 6 000,- Kč |
| 3 | Instalace provizorního plátna pro dokončení obsahu projekce | 48 000,- Kč |
| 4 | AV technika pro zajištění provozu Časozdviže (monitory vč. příslušenství) | 283 426,- Kč |
| 5 | Kruhový koberec | 74 315,- Kč |
| 6 | Doplňkový film s odpočtem, zkrácení přestávky | 73 800,- Kč |
|  | **CELKEM** | **715 797,- Kč** |