DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

 ----------------------------------------------------------------------------------------

1. **Smluvní strany**

**Objednatel: Česká republika - Katastrální úřad pro Vysočinu**

Sídlo: Fibichova 4666/6, 58601 Jihlava

jejímž jménem právně jedná: Ing. Miloslav Kaválek - ředitel

IČ: 71185208

DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení: ČNB Brno-město

Č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „**objednatel**“)

**Zhotovitel: BESTFIVE s.r.o.**

Sídlo: Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno

Zastoupen: Jaroslava Nováková – jednatelka společnosti

IČ: 29296455

DIČ: CZ29296455

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx

Společnost je zapsána Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72043

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

**Kontaktní osoby:**

Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Miloslav Kaválek

 za zhotovitele: Jaroslava Nováková

V technických věcech jedná za objednatele: Ing. Luboš Petříček (TDI)

Ing. Marie Krčilová (ředitelka KP Žďár)

za zhotovitele: Jaroslav Novák

Autorský dozor objednatele: Ing. Jiří Kopr

Na základě bodů 8.4. a 17.1. smlouvy o dílo **„Rekonstrukce zpevněných ploch Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou“,** uzavřené dne 13. 8. 2020 pod č. j. KÚ-00118/2020-760-2020-6 (dále jen „smlouva“), uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č. 3 (dále jen „dodatek“).

1. **Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran na **změnách některých stavebních prací – bez dopadu na celkovou cenu díla**. Potřeba stavebních úprav a změn projektu vyplynula v průběhu realizace investiční akce.

Jedná se o změny týkající se provedení oplocení, přístřešku na kola, boxu na kontejnery a především o změnu technologie při opravě splaškové kanalizace v úseku šachet SŠ4 a SŚ5 (část SO04a položkového rozpočtu).

Změny jsou podrobně uvedeny a zdůvodněny v příloze č. 1 dodatku (Změnový list č. 3). Ocenění změn po položkách je rozepsáno v příloze č. 2. Všechny změny byly navrženy, projednány a odsouhlaseny oběma smluvními stranami, schváleny autorem projektu a technickým dozorem investora.

1. **Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy, dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti. Cena díla se tímto dodatkem nemění.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Jeden výtisk je určen pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Po podpisu dodatku objednatel zajistí jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Údaje, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, budou znečitelněny. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

**Přílohy dodatku:**

Příloha č. 1 - Změnový list č. 3

Příloha č. 2 – Ocenění změn (položky)

V Jihlavě dne: 14. 12. 2021 Ve Ždírci dne: 10. 12. 2021

Za objednatele: Za zhotovitele:

 ……………………………….. …..………………………..

 Ing. Miloslav Kaválek Jaroslava Nováková

 ředitel jednatelka společnosti

 Katastrální úřad pro Vysočinu BESTFIVE s.r.o.