|  |
| --- |
| Změnový list |
| **Stavba:****„Rekonstrukce zpevněných ploch Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou“** | **Číslo změny: 3** |
| **Datum: 1. 12. 2021** |
| Objednatel: Česká republika – Katastrální úřad pro Vysočinu, Fibichova 4666/6, 586 01 Jihlava |
| Změna stavebních prací a materiálů k dodatku č. 3 |
| Popis změny:**Provedení oplocení**Projektová dokumentace řeší opravu stávajícího oplocení, resp. Podezdívky sanací a opravou povrchu, následné osazení nových sloupků oplocení, osazení betonových ochranných stříšek a natažení pletiva.Zhotovitel navrhnul nahradit provedení sanace osazením předsazených prefabrikovaných plotových dílců a následné doplnění stříšek sloupků a pletiva dle původního návrhu. S touto úpravou investor i technický dozor souhlasil. Zhotovitel tuto úpravu navrhnul bez dopadu na cenu. **Přístřešek na kola, box na kontejnery**V průběhu provádění prací investor zvažoval zastřešení a uzavření prostoru pod hlavním schodištěm, jako opatření proti zatékání vody, spadu sněhu a v podzimním období padajícího listí ze stromů. Zhotovitel se snažil návrhu vyhovět. Bylo provedeno zastřešení prostoru pod schodištěm ocelovou konstrukcí a polykarbonátem. Box na kontejnery byl proveden z pohledových (štípaných) betonových tvárnic. Na boxu bylo rovněž provedeno zastřešení pomocí ocelové konstrukce a polykarbonátu. Oproti tomuto bylo vypuštěno provedení uzavřeného prostoru pod schodištěm pro kola.Tyto úpravy a změny byly rovněž provedeny bez dopadu na konečnou cenu.**Rekonstrukce splaškové kanalizace v úseku šachet SŠ4 a SŠ5**Projektová dokumentace v daném úseku řešila opravy problémových úseků dle průzkumu provedeného pomocí kamery. Jednalo se o provedení oprav výkopovou technologií. Zhotovitel před zahájením prací na tomto úseku zajistil novou kamerovou prohlídku. Na základě této prohlídky byla vedena konzultace o možnosti provedení opravy pomocí bezvýkopové technologie. Tento návrh byl předložen investorovi ke zvážení. I v tomto případě zhotovitel navrhnul provedení prací bez dopadu na konečnou cenu. Investor po konzultaci s technickým dozorem a projednáním se zástupcem VAS a.s. s tímto návrhem souhlasil. |
|  |  |
| Návrh ocenění změny připojen  | Výše ocenění změny: **bez dopadu na cenu** |
| Zdůvodnění nezbytnosti změny:**Provedení oplocení.**Při provádění prací bylo upuštěno od sanací staré betonové podezdívky. Provedení sanací na starém povrchu nezaručuje vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům, zejména mrazovým cyklům ve vlhkém prostředí. Navržené a provedené řešení vykazuje nesporně vyšší trvanlivost provedených prací. **Přístřešek na kola, box na kontejnery.**Provedené změny byly provedeny na základě poznatků a užívání stavby investorem. Zhotovitel provedením změn vyhověl požadavkům investora k užívání stavby**Rekonstrukce splaškové kanalizace v úseku šachet SŠ4 a SŠ5**Před prováděním prací zhotovitel zajistil vytyčení podzemních inženýrských sítí. Z jejich průběhu byl patrný souběh a přímá kolize s vedením horkovodu, veřejného osvětlení a optických kabelů CETINU.Nabídnuté řešení bezvýkopovou technologií zajistí bezpečný odvod splaškových vod. Provedením výkopovou technologií by nuceně muselo dojít k přeložkám a zásahu do dalších pozemků (chodník, komunikace).Tyto předpokládané vícepráce by jednoznačně vedly k navýšení celkové ceny díla. |
| Přílohy: |  |
| Se změnou souhlasí:Za objednatele: ………………………………….Ing. Marie KrčilováZa TDS:…………………………………. Ing. Luboš Petříček Za AD: …………………………………. Ing. Jiří KoprZa Zhotovitele: …………………………………. Jaroslav Novák |
|  |