|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Změnový list | | | | |
| **Stavba:**  **„Rekonstrukce zpevněných ploch Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou“** | | | | **Číslo změny: 3** |
| **Datum: 1. 12. 2021** |
| Objednatel: Česká republika – Katastrální úřad pro Vysočinu, Fibichova 4666/6, 586 01 Jihlava | | | | |
| Změna stavebních prací a materiálů k dodatku č. 3 | | | | |
| Popis změny:  **Provedení oplocení**  Projektová dokumentace řeší opravu stávajícího oplocení, resp. Podezdívky sanací a opravou povrchu, následné osazení nových sloupků oplocení, osazení betonových ochranných stříšek a natažení pletiva.  Zhotovitel navrhnul nahradit provedení sanace osazením předsazených prefabrikovaných plotových dílců a následné doplnění stříšek sloupků a pletiva dle původního návrhu. S touto úpravou investor i technický dozor souhlasil. Zhotovitel tuto úpravu navrhnul bez dopadu na cenu.  **Přístřešek na kola, box na kontejnery**  V průběhu provádění prací investor zvažoval zastřešení a uzavření prostoru pod hlavním schodištěm, jako opatření proti zatékání vody, spadu sněhu a v podzimním období padajícího listí ze stromů. Zhotovitel se snažil návrhu vyhovět. Bylo provedeno zastřešení prostoru pod schodištěm ocelovou konstrukcí a polykarbonátem. Box na kontejnery byl proveden z pohledových (štípaných) betonových tvárnic. Na boxu bylo rovněž provedeno zastřešení pomocí ocelové konstrukce a polykarbonátu. Oproti tomuto bylo vypuštěno provedení uzavřeného prostoru pod schodištěm pro kola.  Tyto úpravy a změny byly rovněž provedeny bez dopadu na konečnou cenu.  **Rekonstrukce splaškové kanalizace v úseku šachet SŠ4 a SŠ5**  Projektová dokumentace v daném úseku řešila opravy problémových úseků dle průzkumu provedeného pomocí kamery. Jednalo se o provedení oprav výkopovou technologií. Zhotovitel před zahájením prací na tomto úseku zajistil novou kamerovou prohlídku. Na základě této prohlídky byla vedena konzultace o možnosti provedení opravy pomocí bezvýkopové technologie. Tento návrh byl předložen investorovi ke zvážení. I v tomto případě zhotovitel navrhnul provedení prací bez dopadu na konečnou cenu. Investor po konzultaci s technickým dozorem a projednáním se zástupcem VAS a.s. s tímto návrhem souhlasil. | | | | |
|  | |  | | |
| Návrh ocenění změny připojen | | | Výše ocenění změny: **bez dopadu na cenu** | |
| Zdůvodnění nezbytnosti změny:  **Provedení oplocení.**  Při provádění prací bylo upuštěno od sanací staré betonové podezdívky. Provedení sanací na starém povrchu nezaručuje vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům, zejména mrazovým cyklům ve vlhkém prostředí. Navržené a provedené řešení vykazuje nesporně vyšší trvanlivost provedených prací.  **Přístřešek na kola, box na kontejnery.**  Provedené změny byly provedeny na základě poznatků a užívání stavby investorem. Zhotovitel provedením změn vyhověl požadavkům investora k užívání stavby  **Rekonstrukce splaškové kanalizace v úseku šachet SŠ4 a SŠ5**  Před prováděním prací zhotovitel zajistil vytyčení podzemních inženýrských sítí. Z jejich průběhu byl patrný souběh a přímá kolize s vedením horkovodu, veřejného osvětlení a optických kabelů CETINU.  Nabídnuté řešení bezvýkopovou technologií zajistí bezpečný odvod splaškových vod. Provedením výkopovou technologií by nuceně muselo dojít k přeložkám a zásahu do dalších pozemků (chodník, komunikace).  Tyto předpokládané vícepráce by jednoznačně vedly k navýšení celkové ceny díla. | | | | |
| Přílohy: |  | | | |
| Se změnou souhlasí:  Za objednatele:  ………………………………….  Ing. Marie Krčilová  Za TDS:  ………………………………….  Ing. Luboš Petříček  Za AD:  ………………………………….  Ing. Jiří Kopr  Za Zhotovitele:  ………………………………….  Jaroslav Novák | | | | |
|  | | | | |