**DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO**

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona   
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění   
pozdějších předpisů   
(dále jen ***„Smlouva”)***

kterou níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli:

**Domov sociálních služeb Liblín**

se sídlem: Liblín 1, 331 41 Liblín

zastoupená: Mgr. Petrem Kounovským, ředitelem

IČ: 48379794

DIČ: CZ48379794

(dále jen ***„Objednateť)***

a

**Data-Ing, s.r.o.**

se sídlem: V olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 - Strašnice

zastoupená: Martinem Hruškou, jednatelem / Lenkou Kazeckou, jednatelkou

IČ: 252 54 863

zapsaná ve věcném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 282493

(dále jen ***„Zhotovitel")***

(Objednatel a Zhotovitel jsou níže společné též nazýváni jako ***„Smluvní strany"*** nebo jednotlivě jako ***„Smluvní strana".)***

Uzavřeli ze své svobodné vůle a při jasném vědomí následující dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 12.11.2021.

**III.**

**Doba a místo plnění**

Tímto dodatkem se smlouva doplňuje o změnu termínů z důvodu prodloužení termínu dodání elektronických součástek potřebných k oživení patní regulace.

1. Změna zahájení stavební práce na předmětném díle nejpozději do 15.1.2022

2. Změna dokončení a předání díla objednateli do 28.2.2022

**IV.**

**Platnost a účinnost**

Dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podepsání Smluvními stranami.

V Liblíně dne 16.12.2021 V Praze dne ..............

DSS Liblín Data-ing, s.r.o.

Mgr. Petr Kounovský, ředitel Lenka Kazecká, jednatelka