|  |  |
| --- | --- |
|  | **DODATEK Č. 1** |

**ke smlouvě o dílo „Vypracování projektové dokumentace 111/34740 Březinka - průtah",**číslo smlouvy objednatele: 003/2021-KSÚSV, číslo smlouvy zhotovitele: 2020-000166

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** se sídlem: **zastoupený:** | **Článek 1**  **Smluvní strany**  **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**  Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  **Ing. Radovan Necid, ředitelem organizace** |

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

|  |  |
| --- | --- |
| technických: | , referent investiční výstavby |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |

Číslo účtu:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |

Telefon:

E-mail:

|  |  |
| --- | --- |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen ***„Objednatel“***

a

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **PROfi Jihlava spol. s r.o.** |
| se sídlem: | Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Bohumilem Kotlánem, jednatelem společnosti** |

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1460 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních: technických:

|  |  |
| --- | --- |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |

Číslo účtu:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 18198228 |
| DIČ: | CZ18198228 |

Telefon:

E-mail: [info@profi-ji.cz](mailto:info@profi-ji.cz)

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako ***„Smluvnístrany"*** nebo jednotlivě ***„Smluvnístrana")***

S ohledem na požadavek Městského úřadu Havlíčkův Brod, stavebního úřadu na zpracování dokumentace a podání žádosti o vydání společného povolení na stavbu „111/34740 Březinka - průtah", viz usnesení o zastavení řízení vydané pod č.j. MHB\_ST/1119/2021/Ha, uzavírají smluvní strany ke smlouvě o dílo „Vypracování projektové dokumentace 111/34740 Březinka - průtah, číslo smlouvy objednatele: 003/2021- KSÚSV, číslo smlouvy zhotovitele: 2020-000166, ze dne 11.1.2021 (dále SoD) tento Dodatek č. 1, a to v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

**Článek 2**

**Změna smluvních podmínek**

1. V souvislosti svýše uvedeným dochází ke změně termínu pro odevzdání dokumentace PDPS nacházející se v Příloze č. 1 - Technické podmínky v části Lhůty plnění.

**Původní znění:**

|  |  |
| --- | --- |
| Zahájení realizace: | ihned po nabytí účinnosti smlouvy |
| Návrh technického řešení | do 1 měsíce od provedení sond |
| Koncept dokumentace DSP  Dokumentace DSP vč. projednání s dotčenými orgány stát, správy a samosprávy  Podání žádosti o vydání SP  Dokumentace PDPS | do 2 měsíců od návrhu technického řešení  do 45 dnů od předání konceptu DSP  do 15 dnů od předání čistopisu DSP  do 30 dnů od podání žádosti o SP |

**se ruší a nahrazuje se novým zněním:**

|  |  |
| --- | --- |
| Zahájení realizace: | ihned po nabytí účinnosti smlouvy |
| Návrh technického řešení | do 1 měsíce od provedení sond |
| Koncept dokumentace DUSP  Dokumentace DUSP vč. projednání s dotčenými orgány stát, správy a samosprávy  Podání žádosti o vydání společného povolení  Dokumentace PDPS | do 2 měsíců od návrhu technického řešení  do 45 dnů od předání konceptu DUSP  do 30.09. 2021  do 28.02. 2022 |

1. V souvislosti s výše uvedeným dochází ke změně ceny díla z důvodu rozšíření předmětu plnění o vypracování dokumentace ve stupni pro vydání společného povolení DUSP.

**Původní znění:**

|  |  |
| --- | --- |
| Cena celkem bez DPH | 144.500,- Kč |
| DPH (21%)  Cena celkem vč. DPH | 30.345,- Kč  174.845,- Kč |

**se ruší a nahrazuje se novým zněním:**

|  |  |
| --- | --- |
| Cena celkem bez DPH | 154.000,-Kč |
| DPH (21%)  Cena celkem vč. DPH | 32.340,- Kč  186.340,- Kč |

**Článek 3**

**Ostatní ujednání**

1. Ostatní ujednání SoD nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Plnění neupravená v Dodatku č. 1 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající SoD.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
8. Nedílnou přílohou je Usnesení městského úřadu Havlíčkův Brod (č. j. MHB\_ST/1119/2021/Ha)

Přílohy: Usnesení městského úřadu Havlíčkův Brod (č. j. MHB\_ST/1119/2021/Ha)

Zhotovitel:

Objednatel:

V Jihlavě dne: .?í?:

Ing. Radovan Necid  
ředitel organizace

V Jihlavě dne: 13.12.2021

== /-

Ing. Bóhumil Kotlán  
jednatel společnosti

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD  
stavební úřad

Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod

Č.j.: MHB\_ST/1119/2021/Ha

Havlíčkův Brod, dne 6.9.2021

JID: 80436/2021/muhb

Vyřizuje:

USNESENÍ

**ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ**

Výroková část:

Městský úřad Havlíčkův Brod jako správní orgán podle § 66 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

**zastavuje**

řízení zahájené dne 29.7.2021 na základě žádosti, kterou podal **Kraj Vysočina, IČO 70890749, Žižkova 1882, 586 01 Jihlava 1, na základě zřizovací listiny jednající prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450, Kosovská 1122, 586 01 Jihlava 1, za kterou podala žádost společnost IS engineering s.r.o., IČO 25975609, Dvorek 401, 582 22 Přibyslav** (dále jen "žadatel"), ve věci

**III/34740 Březinka - průtah**

**SO 101 - rekonstrukce silnice DI/34740**

**Havlíčkův Brod, Březinka**

na pozemku pare. č. 91, 322/3, 322/1, 12, 415/1, 415/2, 415/3, 415/4, 415/5, 415/6, 415/7, 408/3, 408/1, 415/8, 410 v katastrálním území Březinka u Havlíčkova Brodu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Kraj Vysočina, Žižkova 1882, 586 01 Jihlava 1

Odůvodnění:

Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad zastavil řízení podle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu z důvodu, že byla podána žádost zjevně právně nepřípustná. Konkrétně nebyla doložena plná moc prokazující zastupování Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450, Kosovská 1122, 586 01 Jihlava 1 zastupující právnickou osobou, která podala žádost tj. společnost IS engineering s.r.o., IČO 25975609, Dvorek 401, 582 22 Přibyslav. Z tohoto důvodu se jedná p žádost zjevně právně nepřípustnou, neboť byla podána právnickou osobou, která neprokázala zastupování.

Poučení účastníků:

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

Upozornění:

Stavební úřad po prostudování projektové dokumentace dále zjistil, že se jedná o stavbu, která bude vyžadovat též podle § 78 stavebního zákona rozhodnutí o umístění stavby před podáním žádosti o stavební povolení či žádost o společné povolení.

Dále bude nezbytné k této/těmto žádostem doložit právo podle § 184a stavebního zákona souhlasem na situaci pro stavebníka (nikoliv jak je uvedeno u pozemku p.č. 91 pro Krajskou správu a údržbu - která není stavebníkem) a k pozemkům ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod toto právo chybí zcela, do projektové dokumentace resp. (koordinační) situace je nutné doplnit rozsah stavebního včetně pat a hran násypů a svahování. V rámci stavebního pozemku budou mj. vyřešeny požadavky na likvidaci srážkových vod, zejména upozorňuji na odvodnění komunikace na sousední pozemky a stavby v řezech km 0,180 a 0,520.

referent stavebního úřadu  
otisk úředního razítka

Obdrží:

navrhovatel - žadatel

Kraj Vysočina, IDDS: ksab3eu, jednající prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g, za kterou podala žádost spol. IS engineering s.r.o., IDDS: vpmcxcm