|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MENE Industry s.r.o.** | **ZMĚNOVÝ LIST****č. 1**  | Strana: 1 |
| **Předkladatel: *MENE Industry s.r.o.****Lobezská 47/53***Název zakázky: *Koupelny v domově mládež, Borská 5, Plzeň - 1. etapa, 2. vyhlášení*****Číslo SOD: *14/2021*****Iniciace změny:** *Zhotovitel***Název změny: *Instalace*****Forma předložení změny:** *cenová nabídka zhotovitele* |
| **Dopad na cenu dodávky:****Vliv na termín realizace :****Objekt realizace změny: Odpočet:****Přípočet:****Změnu realizuje:****Vliv na záruku: technický popis :****Přílohy:** | Cena **zvýšena** o\* *2 758 Kč* (bez DPH) |
| ***Nebude mít vliv na termín dokončení díla****Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň* |
| Cena snížena o *217 700 Kč* (bez DPH) |
| Cena zvýšena o ***220 458 Kč*** (bez DPH) |
| *zhotovitel**není* |
| *V původním řešení jsou navrženy umyvadlové dřevotřískové desky, které v*  |
| ***položkový rozpočet ZL č.1*** |

**Razítko:**

 **Vypracoval :** Josef Mareš **Podpis:**

**Vyjádření objednatele:**

 **Ředitel školy** Mgr. Miloslav Šteffek **Podpis:**

 **Zástupce ředitele školy** Ing. Luboš Soutner **Podpis:**

 **Autorský dozor** Michaela Matoušíková **Podpis:**

 **Technický dozor** Ing. Jan Jablončík **Podpis:**

|  |
| --- |
| 6.10.2021 |

**Datum:**

# REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST 1

Kód: 2021-015

**Stavba: Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň, 1 .etapa**

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 6.10.2021

Zadavatel: IČ: 497061

 Střední odborné učiliště stavební DIČ:

Zhotovitel: IČ: 61171344

 MENE Industry s.r.o. DIČ:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant:  |  |  |  |  | IČ:DIČ: |  |
| Zpracovatel: Poznámka: |  |  |  |  | IČ:DIČ: |  |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  |  | **2 758,00** |
| DPH základní snížená**Cena s DPH** | Sazba daně21,00%15,00%**v** | **CZK** | Základ daně**2 758,00 0,00** |  |  | Výše daně**579,18 0,00****3 337,18** |
| **Projektant**Datum a podpis: |  | Razítko |  | **Zpracovatel**Datum a podpis: | Razítko |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Objednavatel**Datum a podpis: |  | Razítko |  | **Zhotovitel**Datum a podpis: | Razítko |  |

Strana 1 z 2

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-015

**Stavba: Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň, 1 .etapa**

Místo: Datum: 06.10.2021

Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební Projektant:

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o. Zpracovatel:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis |  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |

**Náklady z rozpočtů 2 758,00 3 337,18**

**Změna rozsahu prováděných prací - odpočty k**

 **1-01** -217 700,00 -263 417,00

**1.10.**

**Změna rozsahu prováděných prací - dešťová**

 **1-02** 73 281,00 88 670,01

**kanalizace**

**Změna rozsahu prováděných prací - čištění**

 **1-03** 36 500,00 44 165,00

**šachet od objemného odpadu**

**Změna rozsahu prováděných prací - umyvadla,**

 **1-04** 110 677,00 133 919,17

**WC**

Strana 2 z 2

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň, 1 .etapa Objekt:

**1-01 - Změna rozsahu prováděných prací - odpočty k 1.10.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KSO: |  |  |  | CC-CZ: |  |
| Místo:  |  |  |  | Datum: | 06.10.2021 |
| Zadavatel: |  |  |  | IČ: |  |
| Střední odborné učiliště stavební |  |  |  | DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  | IČ: | 61171344 |
| MENE Industry s.r.o. |  |  |  | DIČ: |  |
| Projektant:  |  |  |  | IČ:DIČ: |  |
| Zpracovatel: Poznámka: |  |  |  | IČ:DIČ: |  |
| Náklady z rozpočtu |  |  |  |  | -217 700,00 |
| Ostatní náklady |  |  |  |  | 0,00 |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  | **-217 700,00** |
|  |  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní |  | -217 700,00 |  | 21,00% | -45 717,00 |
| snížená |  | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** |  | **v** | **CZK** |  | **-263 417,00** |
|  |  |  |  |  |
| **Projektant** |  | **Zpracovatel** |  |  |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: |  | Razítko |

 **Objednavatel Zhotovitel**

 Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň, 1 .etapa Objekt:

**1-01 - Změna rozsahu prováděných prací - odpočty k 1.10.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Místo:  | Datum: | 06.10.2021 |
| Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební | Projektant: |   |
| Zhotovitel: MENE Industry s.r.o. | Zpracovatel: |   |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| **1) Náklady ze soupisu prací** |  | **-217 700,00** |
| D.1.2 - Stavebně konstrukční část |  | -130 200,00 |
|  5. - Ostatní | -53 200,00 |
|  9. - Stavební úpravy - střecha | -77 000,00 |
| D.1.4.a - Zdravotně technické instalace | -87 500,00 |
|  9. - Stavební úpravy - střecha | -87 500,00 |

**2) Ostatní náklady 0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -217 700,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň, 1 .etapa Objekt:

**1-01 - Změna rozsahu prováděných prací - odpočty k 1.10.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo:  |  |  | Datum: | 06.10.2021 |
| Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební |  |  | Projektant: |   |
| Zhotovitel: MENE Industry s.r.o. |  |  | Zpracovatel: |   |
| PČ Typ Kód Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady soupisu celkem** |  |  |  | **-217 700,00** |
|  D D.1.2 | Stavebně konstrukční část |  |  |  | -130 200,00 |
|  D 5. | Ostatní |  |  |  | -53 200,00 |
| 1 | K | 5.01 | Umyvadlová deska tl. 40-50 mm, 4 podpůrnéí konzoly, š. 600 mm, délka 2 225 mm | kus | -7,000 | 7 600,00 | -53 200,00 |
| VV | -7 "místo umyvadlové desky bude provedena do větší výšky předstěna - vytvoření poličky - následně obloženo obkladem, rozsah bude upřesněn |  | -7,000 |  |  |
|  D 9. | Stavební úpravy - střecha |  |  |  | -77 000,00 |
| 2 | K | 9.01 | Prostup pro odvětrávací potrubí kanalizace prům. 100 mm utěsnit dobetonováním, na potrubí osadit lemovací manžetu, dotáhnout živičnou izolaci | ks | -7,000 | 5 500,00 | -38 500,00 |

-7 "kanalizační potrubí bude ukončeno těsně pod nosnou

 VV -7,000

střešní konstrukcí

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | K | 9.03 | Prostup po zrušeném potrubí kanalizace prům. 100 mm utěsnit dobetonováním, doplnit střešní skladbu podle skutečnosti (tepelná izolace), přes střešní vrstvy položit živiščnou izolaci. Překrytí pásů 500 mm | kus | -7,000 | 5 500,00 | -38 500,00 |
|  | VV |  | -7"kanalizační potrubí bude ukončeno těsně pod nosnou střešní konstrukcí |  | -7,000 |  |  |
|  | VV |  | "místo toho bude nutné provést ošetření stávajících litinových prostupů, dle vyhodnocení na místě |  |  |  |  |
|  | D | D.1.4.a | Zdravotně technické instalace |  |  |  | -87 500,00 |
|  | D | 9. | Stavební úpravy - střecha |  |  |  | -87 500,00 |
| 5 | K | z9.01 | Kombi klozet včetně sedátka | ks | -7,000 | 3 900,00 | -27 300,00 |
|  | VV |  | -7"místo toho bude provedeno závěsné WC s modulem |  | -7,000 |  |  |
| 6 | K | z9.02 | Montáž klozetových mís kombi | ks | -7,000 | 1 800,00 | -12 600,00 |
|  | VV |  | -7 |  | -7,000 |  |  |
| 4 | K | z9.05 | Zápustné keramické umyvadlo š. 60 cm s otvorem pro armaturu včetně sifonu | ks | -14,000 | 3 400,00 | -47 600,00 |

-14 "místo zápustného umyvadla bude provedeno umyvadlo

 VV -14,000

závěsné

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň, 1 .etapa Objekt:

**1-02 - Změna rozsahu prováděných prací - dešťová kanalizace, splašková kanalizace ve 2.NP**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KSO: |  |  |  | CC-CZ: |  |
| Místo:  |  |  |  | Datum: | 06.10.2021 |
| Zadavatel: |  |  |  | IČ: |  |
| Střední odborné učiliště stavební |  |  |  | DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  | IČ: | 61171344 |
| MENE Industry s.r.o. |  |  |  | DIČ: |  |
| Projektant:  |  |  |  | IČ:DIČ: |  |
| Zpracovatel: Poznámka: |  |  |  | IČ:DIČ: |  |
| Náklady z rozpočtu |  |  |  |  | 73 281,00 |
| Ostatní náklady |  |  |  |  | 0,00 |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  | **73 281,00** |
|  |  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní |  | 73 281,00 |  | 21,00% | 15 389,01 |
| snížená |  | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** |  | **v** | **CZK** |  | **88 670,01** |
|  |  |  |  |  |
| **Projektant** |  | **Zpracovatel** |  |  |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: |  | Razítko |

 **Objednavatel Zhotovitel**

 Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň, 1 .etapa Objekt:

**1-02 - Změna rozsahu prováděných prací - dešťová kanalizace, splašková kanalizace ve 2.NP**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Místo:  | Datum: | 06.10.2021 |
| Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební | Projektant: |   |
| Zhotovitel: MENE Industry s.r.o. | Zpracovatel: |   |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| **1) Náklady ze soupisu prací** |  | **73 281,00** |
| D.1.4.a - Zdravotně technické instalace |  | 73 281,00 |
|  6. - Demontáž vnitřních rozvodů kanalizace | 15 076,00 |
|  8. - Montáž rozvodů splaškové kanalizace | 58 205,00 |
| **2) Ostatní náklady** | **0,00** |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **73 281,00** |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň, 1 .etapa Objekt:

**1-02 - Změna rozsahu prováděných prací - dešťová kanalizace, splašková kanalizace ve 2.NP**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo:  |  |  | Datum: | 06.10.2021 |
| Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební |  |  | Projektant: |   |
| Zhotovitel: MENE Industry s.r.o. |  |  | Zpracovatel: |   |
| PČ Typ Kód Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady soupisu celkem** |  |  |  | **73 281,00** |
|  D D.1.4.a | Zdravotně technické instalace |  |  |  | 73 281,00 |
|  D 6. | Demontáž vnitřních rozvodů kanalizace |  |  |  | 15 076,00 |
| 1 | K | 6.01 | Demontáž potrubí z litinových trub DN 110 | m | 51,000 | 228,00 | 11 628,00 |
| VV | 2\*15,0"demontáž dešťová kanalizace, připojení na litinu pod střechou a nad podlahou ve 2.NP |  | 30,000 |  |  |
| VV | 7\*3,0 "demontáž splaškové kanalizace, připojení na litinu pod střechou a nad podlahou ve 2.NP |  | 21,000 |  |  |
| VV | Součet |  | 51,000 |  |  |
| 2 | K | 6.04 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot do 24 m výšky | t | 1,224 | 2 000,00 | 2 448,00 |
| VV | 51\*0,0240 |  | 1,224 |  |  |
| 3 | K | 6.12 | Zaslepení stávajících stoupaček DN 100 po demontáži | ks | 2,000 | 500,00 | 1 000,00 |

 VV 2"dešťová kanalizace 2,000

 D 8. Montáž rozvodů splaškové kanalizace 58 205,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | K | 8.02 | Potrubí z plastových trub KG-systém (PVC) DN 110, odpadní - svislé vedení v centrální šachtě | m | 51,000 | 920,00 | 46 920,00 |
| 5 | K | 8.11 | Kotevní závěsy pro potrubí profil 110 mm (závěs, objímka, kotvící materiál) | ks | 26,000 | 385,00 | 10 010,00 |
| 6 | K | 8.13 | Zkouška těsnosni kanalizace do DN 125 | m | 51,000 | 25,00 | 1 275,00 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň, 1 .etapa Objekt:

**1-03 - Změna rozsahu prováděných prací - čištění šachet od objemného odpadu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KSO: |  |  |  | CC-CZ: |  |
| Místo:  |  |  |  | Datum: | 06.10.2021 |
| Zadavatel: |  |  |  | IČ: |  |
| Střední odborné učiliště stavební |  |  |  | DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  | IČ: | 61171344 |
| MENE Industry s.r.o. |  |  |  | DIČ: |  |
| Projektant:  |  |  |  | IČ:DIČ: |  |
| Zpracovatel: Poznámka: |  |  |  | IČ:DIČ: |  |
| Náklady z rozpočtu |  |  |  |  | 36 500,00 |
| Ostatní náklady |  |  |  |  | 0,00 |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  | **36 500,00** |
|  |  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní |  | 36 500,00 |  | 21,00% | 7 665,00 |
| snížená |  | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** |  | **v** | **CZK** |  | **44 165,00** |
|  |  |  |  |  |
| **Projektant** |  | **Zpracovatel** |  |  |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: |  | Razítko |

 **Objednavatel Zhotovitel**

 Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň, 1 .etapa Objekt:

**1-03 - Změna rozsahu prováděných prací - čištění šachet od objemného odpadu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: |   | Datum: | 06.10.2021 |
| Zadavatel: | Střední odborné učiliště stavební | Projektant: |   |
| Zhotovitel: | MENE Industry s.r.o. | Zpracovatel: |   |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |

**1) Náklady ze soupisu prací 36 500,00**

##  D.1.2 - Stavebně konstrukční část 36 500,00

 5. - Ostatní 36 500,00

|  |  |
| --- | --- |
| **2) Ostatní náklady** | **0,00** |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **36 500,00** |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň, 1 .etapa Objekt:

**1-03 - Změna rozsahu prováděných prací - čištění šachet od objemného odpadu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo:  |  |  | Datum: | 06.10.2021 |
| Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební |  |  | Projektant: |   |
| Zhotovitel: MENE Industry s.r.o. |  |  | Zpracovatel: |   |
| PČ Typ Kód Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady soupisu celkem** |  |  |  | **36 500,00** |
|  D D.1.2 | Stavebně konstrukční část |  |  |  | 36 500,00 |
|  D 5. | Ostatní |  |  |  | 36 500,00 |
| 1 | K | 5.05 | Pomocný montér - čištění šachet od objemného odpadu, zanechaného uživateli ubytování + přesun odpadu a likvidace | hod | 105,000 | 300,00 | 31 500,00 |
| VV | 21\*5"21 šachet po cca 5 hodinách |  | 105,000 |  |  |
| 2 | K | NP01 | Ochranné pomůcky na úklid objemného odpadu | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň, 1 .etapa Objekt:

## 1-04 - Změna rozsahu prováděných prací - umyvadla, WC

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KSO: |  |  |  | CC-CZ: |  |
| Místo:  |  |  |  | Datum: | 06.10.2021 |
| Zadavatel: |  |  |  | IČ: |  |
| Střední odborné učiliště stavební |  |  |  | DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  | IČ: | 61171344 |
| MENE Industry s.r.o. |  |  |  | DIČ: |  |
| Projektant:  |  |  |  | IČ:DIČ: |  |
| Zpracovatel: Poznámka: |  |  |  | IČ:DIČ: |  |
| Náklady z rozpočtu |  |  |  |  | 110 677,00 |
| Ostatní náklady |  |  |  |  | 0,00 |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  | **110 677,00** |
|  |  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní |  | 110 677,00 |  | 21,00% | 23 242,17 |
| snížená |  | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** |  | **v** | **CZK** |  | **133 919,17** |
|  |  |  |  |  |
| **Projektant** |  | **Zpracovatel** |  |  |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: |  | Razítko |

 **Objednavatel Zhotovitel**

 Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň, 1 .etapa Objekt:

## 1-04 - Změna rozsahu prováděných prací - umyvadla, WC

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Místo:  | Datum: | 06.10.2021 |
| Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební | Projektant: |   |
| Zhotovitel: MENE Industry s.r.o. | Zpracovatel: |   |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| **1) Náklady ze soupisu prací** |  | **110 677,00** |
| D.1.4.a - Zdravotně technické instalace |  | 89 250,00 |
|  9. - Zařizovací předměty | 89 250,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 21 427,00 |
|  763 - Konstrukce suché výstavby | 21 427,00 |
| **2) Ostatní náklady** | **0,00** |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **110 677,00** |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň, 1 .etapa Objekt:

## 1-04 - Změna rozsahu prováděných prací - umyvadla, WC

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: |  |   |  |  | Datum: | 06.10.2021 |
| Zadavatel: |  | Střední odborné učiliště stavební |  |  | Projektant: |   |
| Zhotovitel: |  | MENE Industry s.r.o. |  |  | Zpracovatel: |   |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |

**Náklady soupisu celkem 110 677,00**

 D D.1.4.a Zdravotně technické instalace 89 250,00

 D 9. Zařizovací předměty 89 250,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | NP01 | Umyvadlo závěsné Jika lyra plus včetně sifonu, clic clac, sada na uchycení umyvadla na zeď | ks | 14,000 | 2 300,00 | 32 200,00 |
| 2 | K | NP02 | M+D závěsného WC včetně modulu | ks | 7,000 | 7 800,00 | 54 600,00 |
| 3 | K | NP03 | Napojovací potrubí, koleno DN 110 pro WC | kus | 7,000 | 350,00 | 2 450,00 |
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 21 427,00 |
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 21 427,00 |
| 4 | K | 763173113 | Montáž úchytu pro WC v SDK kci | kus | 7,000 | 721,00 | 5 047,00 |
| *5* | *M* | *59030731* | *konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm* | *kus* | *7,000* | *2 340,00* | *16 380,00* |