Číslo smlouvy objednatele: ……….

Číslo smlouvy zhotovitele: 2/2022

**S M L O U V A O D Í L O**

**„Zpracování lesní hospodářské osnovy Skuteč pro zařizovací obvod Skuteč s platností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2032“**

**Město Chrudim**

se sídlem: Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

zastoupené: starostou města Ing. Františkem Pilným, MBA

IČ: 00270211

DIČ: CZ 00270211

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu 104109895/0300

e-mail: urad@chrudim-city.cz

telefon/mobil: 469 657 111

datová schránka: 3y8b2pi

zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Štěpánek, petr.stepanek@chrudim-city.cz, 469 657 321

(dále jen „**objednatel**“)

na straně jedné a

**SILVA PROJEKT, s.r.o.**

se sídlem/místem podnikání: Kotojedská 1044/27, 767 01 Kroměříž

zastoupený: jednatelem Ing. Jaroslavem Kadlecem

osoba pověřená k jednání ve věcech technických:

IČ: 29295033

DIČ: CZ29295033

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu 246827438/0300

email: sylvestris@seznam.cz

telefon/mobil: 573 335 547, 776 104 667

ID datové schránky: pku9vh

Licence ke zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov vydaná dne 20.10.2021 pod č. j. KUZL69154/2021

na straně druhé jako zhotovitel(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále jen „smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „smluvní strana“)

**uzavírají**

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále také „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo s výše uvedeným názvem (dále jen „smlouva“).

**I. Účel smlouvy**

Účelem této smlouvy je realizace veřejné zakázky s názvem „Zpracování lesní hospodářské osnovy Skuteč pro zařizovací obvod Skuteč s platností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2032“ v působnosti obce s rozšířenou působností Chrudim (dále jen „ORP“).

**II. Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost dílo za podmínek stanovených smlouvou a v rozsahu stanoveném níže v čl. III. smlouvy (dále jen „dílo“) a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za dílo dohodnutou cenu v souladu a způsobem dle čl. V. smlouvy.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele zhotovit ve sjednané době plnění kompletní zpracování lesních hospodářských osnov (dále jen „LHO“) pro zařizovací obvod Skuteč s platností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2032 pro právnické a fyzické osoby vlastnící lesy o celkové výměře menší než 50 ha ve správním území ORP Chrudim.
3. Zařizovací obvod Skuteč byl vymezen místně příslušným orgánem státní správy lesů, který zpracování LHO zadal.
4. Předběžná výměra pozemků spadajících do zpracování LHO činí 1 440 ha (slovy tisíc čtyři sta čtyřicet hektarů).
5. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit v souladu se smlouvou a jejími přílohami a vycházet z podkladů a podmínek v nich stanovených.

**III. Specifikace díla, způsob plnění**

1. Zařizovací obvod Skuteč zahrnuje tato katastrální území:

Bělá, Bor u Chroustovic, Bor u Skutče, Česká Rybná, Dobrkov, Doly, Hluboká u Skutče, Hněvětice, Holešovice u Chroustovic, Hroubovice, Chroustovice, Jenišovice u Chrudimi, Lažany u Skutče, Lešany, Leštinka, Lhota u Chroustovic, Lhota u Skutče, Lozice, Luže, Martinice u Skutče, Mentour, Městec, Miřetín, Mravín, Nová Ves u Skutče, Ostrov, Paseky u Proseče, Perálec, Poděčely, Podměstí, Proseč u Skutče, Předhradí u Skutče, Radčice u Skutče, Radim, Skuteč, Skutíčko, Srbce u Luže, Střemošice, Střítež u Skutče, Štěnec, Štěpánov u Skutče, Voletice, Záboří u Proseče, Zalažany, Zbožnov, Zderaz, Zdislav, Žďárec u Skutče.

1. LHO bude zpracována podle § 24 až 27 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dalších předpisů souvisejících a prováděcích, v souladu s obsahem Informačního standardu lesního hospodářství pro LHP a LHO s platností od 1. 1. 2023. LHO bude vyhotovena a předána ve stavu způsobilém pro využití v rámci Datového skladu pro státní správu lesů, a podle schválené metodiky Ministerstva zemědělství v tomto rozsahu:

a) 1 x tištěná všeobecná část a ve formátu PDF – v rozsahu dle vyhlášky,

b) 2 x tištěná hospodářská kniha ve vybrané vazbě a v dohodnutém členění do knih, z toho 1 x kompletní bez evidence a 1 x s evidencí rozdělena dle územní působnosti pověřených OLH, a ve formátu PDF,

c) 2 x tištěná plochová tabulka, z toho 1 x kompletní a 1 x rozdělena dle územní působnosti pověřených OLH, a ve formátu PDF,

d) 2 x sestava parcel zařízených v LHO v členění dle katastrálních území, doplněné o identifikační údaje vlastníka (KN, PK parcela, LV, číslo majetku, jméno a adresa vlastníka lesa, rozdělení lesa k parcele), z toho 1 x kompletní a 1 x rozdělena dle územní působnosti pověřených OLH, a ve formátu XLS,

e) 1 x přehled holin (porostní skupina 0) ve formátu XLS,

f) vlastnické separáty ve formátu PDF určené k tisku (na CD), jejichž obsahem bude:

- titulní list dle výběru s poučením pro vlastníka lesa a s předávacím protokolem (včetně uvedení závazných ukazatelů pro daný majetek),

- výpis z hospodářské knihy (podrobný popis porostů),

- výpis z plochové tabulky (přehledné sestavení ploch),

- barevná vlastnická mapa (výřez porostní mapy v úpravě dle dohody a měřítku minimálně 1: 5 000),

g) 2 x tištěná lesnická mapa porostní M 1 : 10 000, v souvislém zobrazení s podkladem SMO, laminovaná, skládaná, z toho 1 x rozdělená dle územní působnosti pověřených OLH, a ve formátu PDF,

h) 1 x tištěná organizační přehledová mapa s barevným rozlišením LHO a dostupnými LHP,

i) 1 x těžební mapa ve formátu PDF,

j) 1 x soutisk obrysové a katastrální mapy ve formátu PDF,

k) 1 x numerická a grafická data LHO na elektronickém nosiči, která budou volně kopírovatelná,

l) všechny lesnické mapy budou dodány i v digitální podobě ve formátu BLK (Topol).

1. Akceptování jednotlivých změn v průběhu zhotovení díla, a to do 1. 2. prvního roku platnosti LHO (změny v osobě vlastníka nebo druhu pozemku, tj. vynětí nebo prohlášení za les). LHO bude zpracována tak, aby zahrnovala na předmětném zařizovaném obvodu všechny lesy, pro které se LHO zpracovává, tzn. pro všechny lesy vlastníků s výměrou do 50 ha, pro které není zpracován lesní hospodářský plán.
2. V LHO nesmí být zařízeny žádné souhrnné porosty, pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak. LHO musí být zpracována na vlastníka, resp. na list vlastnictví.
3. Prostorové rozdělení lesa bude přizpůsobeno vlastnickým poměrům (listům vlastnictví) a hranicím jednotlivých parcel.
4. Popis lesních porostů bude vztažen k lesu, který zařizovatel v terénu identifikuje jako zařizovaný lesní majetek.
5. Těžby plánované v LHO budou vycházet ze zjištěného stavu lesa a z omezení vyplývajících z lesního zákona.
6. Předběžný rozsah výměry lesních pozemků zařizovaných v zařizovacím obvodu Skuteč na správním území obce s rozšířenou působností činí 1 440 ha; konečný rozsah bude upřesněn dle celkové plochy, která bude uvedena v plochové tabulce zpracované LHO.
7. Zpracovaná LHO bude zohledňovat požadavky vlastníků lesa v souladu s lesním zákonem, které tito vlastníci uplatní do 31. 1. 2022 u Městského úřadu Chrudim.
8. LHO bude zpracována výhradně pro jednotlivé vlastníky, souhrnné porosty mohou být vytvářeny pouze s písemným souhlasem objednatele, a to jen v odůvodněných případech, pokud nebude možné provést grafickou identifikaci parcel. Do zpracování budou zařazeny i lesní pozemky, u nichž je vlastník neznámý. V případech, kdy není zřejmý vlastník pozemků v kategorii PUPFL (např. tzv. „LV 0“), budou tyto parcely zařízeny každá zvlášť.
9. V LHO nebudou vytvářeny sdružené hospodářské soubory.
10. V průběhu zpracovávání LHO budou zhotovitelem průběžně do 31.12.2022 navrhovány výjimky (velikost a šíře holé seče, lhůta pro zalesnění holin a zajištění porostů, zákaz mýtní úmyslné těžby v porostech ve věku do 80 let, záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů dřevin) v případě, že jejich udělení uzná za účelné. Tyto navržené výjimky budou objednatelem průběžně projednávány a v případě, že na základě těchto výjimek bude třeba zapracovat do LHO změny, se zhotovitel zavazuje tyto změny do zpracovávané LHO provést.
11. Zhotovitel zohlední specifika lesů zvláštního určení.
12. Zhotovitel LHO bude komunikovat a spolupracovat s dotčenými orgány a bude zajišťovat jejich stanoviska potřebná pro zpracování LHO.

**IV. Doba plnění a způsob předání díla**

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 20 pracovních dnů od podpisu této smlouvy.
2. Činnosti zabezpečující zhotovení díla budou prováděny od zahájení provádění díla až do předání kompletního díla bez vad a nedodělků.
3. Smluvní strany se dohodly na těchto etapách plnění díla:
4. Zahájení zpracování díla – nejpozději do 20 dní od uzavření smlouvy.
5. I. etapa – předběžná zpráva pro základní šetření, digitalizace základního rozdělení a provedení základního šetření - nejpozději do 31. 5. 2022.
6. II. etapa – venkovní popis porostů a návrh hospodářských opatření: nejpozději do 30. 11. 2022.
7. Návrh díla – nejpozději do  30. 4. 2023.
8. Předání kompletního díla – nejpozději do 30. 6. 2023.
9. Předání map v soutisku s okolními vlastníky: – nejpozději do 30 dnů od získání digitálních dat.
10. Zhotovitel není v prodlení s plněním díla či jeho dílčích částí, neposkytne-li mu objednatel součinnost dle čl. VII. odstavce 4 a 5. této smlouvy po dobu, po kterou neposkytne objednatel součinnost nutnou k provedení díla, se doba plnění prodlužuje.
11. Dílo je řádně zhotovitelem objednateli předáno a objednatelem převzato podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami konstatujícím, že dílo je bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
12. V případě, že protokol o předání a převzetí díla obsahuje záznam o vadách a nedodělcích, bude vystaveno písemné potvrzení o tom, že vady a nedodělky dle protokolu o předání a převzetí díla byly ve sjednaném termínu odstraněny.
13. Místem předání díla (včetně předání veškerých dokumentů) je Odbor životního prostředí Městského úřadu Chrudim, Pardubická 67, Chrudim.

**V. Cena díla**

1. Za zpracování díla v rozsahu určeném článkem III. této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu určenou dohodnutým způsobem na základě sjednané ceny za měrnou jednotku (ha), přičemž cena za tuto měrnou jednotku je sjednána jako pevná a nepřekročitelná po celou dobu realizace smlouvy a zhotovitel potvrzuje, že tato cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nutné k řádné realizaci díla, včetně DPH v zákonné výši.
2. Sjednaná cena:

Cena za 1 ha skutečné plochy zpracovaných LHO (tj. za měrnou jednotku 1 ha):

* + 1. Cena bez DPH 438,00 Kč
		2. DPH 21 % 91,98 Kč
		3. CELKEM na 1 ha 529,98 Kč
		4. slovy: pětsetdvacetdevětkorun devadesátosmhaléřů

Skutečná celková cena bude stanovena jako násobek uvedené ceny za 1 ha (bez DPH) a skutečné zjištěné plochy v plochové tabulce. Zjištěná plocha zpracovávaných LHO činí ke dni podpisu Smlouvy o dílo 1 440 ha.

* + 1. Cena za zjištěnou plochu bez DPH 630 720,00 Kč
		2. DPH 21 % 132 451,20 Kč
		3. CELKEM za plochu 763 171,20 Kč
		4. slovy: sedmsetšedesáttřitisícstosedmdesátjednakorun dvacethaléřů
1. Cenu díla bude možné měnit pouze:
2. při změně celkové plochy zpracovávaných LHO,
3. v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů.
4. Jakákoliv změna ceny stanovená v odstavci 2 bude vždy předem sjednána písemným dodatkem k této smlouvě.
5. V této ceně je zahrnut rozsah a počet vyhotovení LHO podle článku III. této smlouvy.
6. Případná další vyhotovení LHO bude zhotovitel fakturovat mimo uvedenou cenu za zvláštní úhradu.

**VI. Platební podmínky**

1. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby.
2. Smluvní strany sjednávají, že platba ceny díla bude rozdělena do dvou splátek, a to takto:
3. První splátku ve výši 60 % předpokládané ceny za zpracování LHO uhradí objednatel po ukončení II. etapy (viz čl. IV odst. 3 písm. c) smlouvy – dokončení venkovních prací.
4. Doplatek ceny celého díla uhradí objednatel v celých korunách dle příslušné směrnice po úplném a řádném dokončení díla zhotovitelem, tj. po řádném dokončení veškerých činností v rámci plnění smlouvy zhotovitelem a předání díla objednateli.
5. Fakturováno bude na základě avíza objednatele zhotoviteli o obdržení finančních prostředků od příslušného správního orgánu.
6. Objednatel, který je orgánem státní správy lesů zajišťující v zastoupení státu zpracování LHO, které hradí stát (dle ustanovení § 26 odst. 2 lesního zákona), uhradí faktury do 30 pracovních dnů ode dne poskytnutí finančních prostředků krajským úřadem na základě podnětu *(pozn: viz § 47 odst. 4 lesního zákona).*
7. Podkladem pro úhradu ceny za poskytnuté dílo je doručená faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
9. V případě, že faktura nebude splňovat odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.
10. Cenu za dílo uhradí objednatel výhradně v korunách českých (Kč). Objednatel uhradí cenu za dílo bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Za termín úhrady se považuje termín odepsání platby z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

**VII. Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Zhotovitel se zavazuje plnit dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo řádně, tj. bez vad a nedodělků, s odbornou péčí ve spolupráci s příslušnými odbornými lesními hospodáři a ve vysoké kvalitě.
3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o skutečnostech, které by mohly ovlivnit řádné nebo včasné plnění této smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli po celou dobu realizace díla řádnou a včasnou informační a odbornou podporu a nezbytnou součinnost v rozsahu nutném k řádnému a včasnému plnění díla.
5. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli tyto podklady:
6. Numerická data původního LHO (hospodářská kniha nebo výpis z ní).
7. Grafická data původního LHO (porostní nebo obrysová mapa).
8. Seznam parcel katastru nemovitostí určených k vyhotovení LHO a odpovídající databázi.
9. Odpovídající mapové podklady katastru nemovitostí v analogové nebo digitální formě.
10. Seznam vlastníků lesa se samostatnými LHP.
11. Záměry a požadavky vlastníků lesa a dalších subjektů.
12. Požadavky dotčených orgánů státní správy uplatněné u objednatele.
13. Případné další doklady po vzájemné písemné domluvě (např. aktuální typologická mapa, mapa pásem ohrožení imisemi, atd.).
14. Objednatel se zavazuje bezodkladně písemně informovat zhotovitele o skutečnosti, že mu byly příslušným správním orgány poukázány finanční prostředky na úhradu zpracování LHO.
15. V případě, že zhotovitel plní část díla prostřednictvím třetích osob (subdodavatelů), odpovídá zhotovitel objednateli, jako by plnil sám.

**VIII. Kontrola díla**

1. Kontroly prováděné objednatelem:
2. Kontrola dodržování smlouvy a plnění objemu prací bude prováděna formou kontrolních dnů, a to v rozsahu maximálně 10 kontrolních dnů v průběhu roku.
3. Termín kontrolního dne a místo jeho konání dohodne objednatel se zhotovitelem nejméně 14 dnů před předpokládaným datem kontroly.
4. Osobou oprávněnou k provádění kontrol je objednatel, případně ÚHÚL v zastoupení objednatele.
5. Z jednání kontrolního dne bude objednatelem vždy pořízen písemný zápis.

**IX. Odpovědnost za vady a záruka**

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytuje za dílo záruku po celou dobu jeho platnosti dle čl. II. odst. 2 smlouvy, tj. do 31. 12. 2032 (dále jen „záruční doba“). Zhotovitel převzatou zárukou zaručuje, že všechny práce byly provedeny kvalitně a v souladu s požadavky objednatele na zhotovené dílo v souladu s platnou právní úpravou, vztahující se k předmětu díla. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo či jeho část bude mít vlastnosti sjednané v této smlouvě, jinak vlastnosti obvyklé, stanovené závaznými ustanoveními harmonizovaných technických norem (platný Informační standard lesního hospodářství, Soubor kontrolních atributů LHO). Po této době odpovídá zhotovitel objednateli za takové vady díla, které prokazují porušení právních předpisů platných v době zpracování LHO.
2. Oznámení vady díla (nebo jeho části) je objednatel povinen učinit písemně s výčtem a popisem reklamovaných vad a se stanovením lhůty k jejich odstranění.
3. Zhotovitel se zavazuje vadu díla (nebo jeho části) odstranit na své náklady neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení písemného oznámení o vadě. V případě, že je nutné pro odstranění vady díla nebo jeho části jeho odevzdání zhotoviteli, zavazuje se ho zhotovitel převzít v sídle objednatele.
4. Objednatel je oprávněn uplatnit u zhotovitele práva z odpovědnosti za vady, na které se vztahuje záruka, kdykoli během trvání záruční doby.
5. Provedenou opravu vady díla předá zhotovitel objednateli v dohodnutém termínu písemným protokolem.
6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

**X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení**

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení či předání Díla stanoveným v článku IV. této Smlouvy, dopouští se tím porušení Smlouvy, za které je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady bránící předání a převzetí předmětu díla v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad uplatněných objednatelem v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuty jsou splatné 14. den ode dne doručení písemné výzvy objednateli k jejich úhradě, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší. V pochybnostech se má za to, že účinky odstoupení nastávají 10. dnem po jeho prokazatelném odeslání.
5. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši stanovené příslušným nařízením vlády z dlužné částky ceny za každý den prodlení s jejím zaplacením.
6. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.

**XI. Vlastnické právo**

1. Ve vztahu k věcem, které se v důsledku realizace díla zhotovitelem stanou vlastnictvím objednatele, přechází na objednatele nebezpečí škody na zhotoveném díle okamžikem jeho převzetí objednatelem a vlastnické právo k věcem dnem úplného zaplacení ceny díla.
2. Podklady předané objednatelem zhotoviteli k plnění předmětu smlouvy budou při předání díla vráceny zpět objednateli.

**XII. Pojištění**

1. Zhotovitel se zavazuje mít platně a účinně sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu po celou dobu plnění této Smlouvy proti škodám včetně škod finančních způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, způsobenou zhotovitelem s limitem pojistného plnění nejméně 2 000 000 Kč s územním rozsahem České republiky a se spoluúčastí zhotovitele maximálně 10% (deset procent).
2. Zhotovitel je povinen kdykoli na žádost objednatele prokázat objednateli povinnost uvedenou v odstavci 1, a to předložením dokladů k pojištění, zejména potvrzení pojišťovny či pojišťovacího makléře, pojistné smlouvy včetně pojistných podmínek a dokladu o zaplacení pojistného.

**XIII. Náhrada škody**

1. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
2. Žádná ze smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy.

**XIV. Ukončení smlouvy**

1. Každá ze smluvních stran má právo od smlouvy písemně odstoupit, jestliže druhá smluvní strana nesplní povinnost, kterou podle smlouvy nebo podle zákona má, a to ani v přiměřeně dodatečné lhůtě stanovené jí druhou smluvní stranou ve výzvě ke splnění.
2. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, že:
3. objednatel ani po písemném upozornění neposkytne potřebnou součinnost uvedenou v čl. VII. smlouvy,
4. objednatel ani po urgenci nezaplatí fakturu tak, jak je stanoveno v čl. VI. smlouvy.
5. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 2 předá zhotovitel rozpracované dílo a předloží objednateli vyúčtování skutečně vynaložených nákladů ve lhůtě do 30 dnů od data odstoupení. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli prokázanou rozpracovanost plnění díla.
6. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě, že:
7. zhotovitel neumožní ani po písemné výzvě provádět kontrolu,
8. zhotovitel bude v prodlení s předáním díla nebo jeho částí dle čl. IV odst. 3 o více než 30 dnů, pokud prodlení není zaviněno objednatelem,
9. zhotovitel ani po třetí opakované výzvě objednatele neodstraní vady díla a nedodělky.
10. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 4 předá zhotovitel dílo objednateli v odpovídajícím stupni rozpracovanost včetně podkladů. Veškeré náklady nese v tomto případě zhotovitel.
11. Smlouvu lze dále ukončit písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí bude i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.
12. Odstoupením od smlouvy nezanikají povinnosti smluvních stran k náhradě škody a k úhradě smluvních pokut za závazky, které byly porušeny některou ze smluvních stran před doručením oznámení o odstoupení a dále ty závazky, které mají vzhledem ke své povaze trvat i po skončení smlouvy.

**XV. Závěrečná ustanovení**

1. Objednatel prohlašuje, že Město Chrudim, pokud postupuje podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je povinno poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných skutečnostech týkajících se tohoto závazkového právního vztahu, i když nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny.
2. Obě strany prohlašují, že v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je oprávněn uveřejnit dle § 219 odst. 1 ZZVZ na svém Profilu smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků. Dále je zhotovitel srozuměn s tím, že dle §219 odst. 3 ZZVZ je objednatel povinen uveřejnit na Profilu výši skutečně uhrazené ceny za plnění Veřejné zakázky. Zhotovitel tímto uděluje souhlas objednateli k uveřejnění všech podkladů, údajů a informací, včetně těch, k jejich uveřejnění vyplývá pro objednatele povinnost dle právních předpisů. Zhotovitel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby obraz smlouvy včetně jejích příloh a případných dodatků a metadata k této smlouvě byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv objednatel; tím není dotčeno právo p zhotovitele k jejich odeslání.
4. V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Jakákoliv ústní ujednání při provádění Díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci smluvních stran, jsou právně neúčinná.
7. Smlouva nabývá platnosti účinnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami. V případě, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
8. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden výtisk.

Město Chrudim osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že ohledně uzavření této smlouvy byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon podmiňuje platnost tohoto právního úkonu. Uzavření této smlouvy o dílo za podmínek v ní uvedených bylo schváleno usnesením Rady města č. R/476/2021 ze dne 6.12.2021.

V Kroměříži dne ....…… V Chrudimi dne……….

..................................................... ………...............................................

 Zhotovitel Objednatel

Ing. Jaroslav Kadlec Ing. František Pilný, MBA

jednatel s.r.o. starosta