**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č.j. NPU-440/91639/2019**

který uzavřeli

na straně jedné: **Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

**IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333**

**se sídlem Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana**

zastoupený ředitelem Územní památkové správy na Sychrově PhDr. Milošem Kadlecem

bankovní spojení:

pro úhradu způsobilých výdajů - účet č. 59636011/0710 vedený u ČNB

pro úhradu nezpůsobilých výdajů - účet č. 400004-60039011/0710 vedený u ČNB

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Společnost pro opravu Kunětické hory**

**sídlo: Vídeňská 127, 619 00 Brno**

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxxx

**Společník 1:**

**ARCHATT, s.r.o.**

Sídlo: Branky 291/16, 664 49 Ostopovice

IČO: 469 60 180

DIČ: CZ46960180

zastoupen: xxxx, jednatel

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6214

**Společník 2:**

**LOUČKA Pardubice s.r.o.**

Sídlo: Legionářská 573, Rosice, 533 51 Pardubice

IČO: 455 37 453

DIČ: CZ45537453

zastoupen: xxx, jednatel

zapsaný v obchodním v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1706

- dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 22.11.2019 Smlouvu o dílo č.j. NPU-440/91639/2019 ohledně díla **„Kunětická hora - divadlo na hradě i v podhradí“** (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 26.11.2019.

**B.**

Smluvní strany se v souladu s článkem V. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, přičemž se jedná o změny, které jsou změnami, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel při zadání zakázky nepředvídal, ačkoliv jednal s náležitou péčí. Dané změny jsou podrobně popsány ve Změnových listech ZL 1 a ZL 2, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Celková hodnota tzv. méněprací a víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, činí:

- vícepráce (kladná hodnota změny): 1 677 939,82 Kč bez DPH,

- méněpráce (záporná hodnota změny): -190 956,55 Kč bez DPH.

Tímto dodatkem dochází k navýšení Celkové ceny díla o 1 486 983,27 Kč bez DPH.

S ohledem na dřívější změnu vnitřních předpisů objednatele strany mění i doručovací adresu objednatele.

**C.**

Z důvodů shora uvedených objednatel a zhotovitel mění Smlouvu o dílo takto:

a) v článku II. Smlouvy o dílo se za bod 2.2. doplňuje nový bod 2.2a., který zní takto:

„**2.2a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla*.***“

b) stávající znění bodu 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„4.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **54 615 667,27 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

c) stávající znění bodu 17.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„17.1. Adresy pro doručování:

Adresa a e-mail objednatele jsou:

**Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově**

Adresa: **Zámek Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov**

e-mail: [xxx](mailto:minarik.ota@npu.cz)

Adresa a e-mail zhotovitele jsou:

Adresa: Vídeňská 127, 619 00 Brno

e-mail: [xxx](mailto:sekretariat@archatt.cz)

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku oznámeny.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Informace k ochraně osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1: Změnový list ZL 1 a Změnový list ZL 2.

Na Sychrově dne ……………… V .......................... dne ……………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

............................................................................ ............................................................................

xxx xxx

ředitel Územní památkové správy na Sychrově jednatel ARCHATT, s.r.o.

Národní památkový ústav, státní příspěvková

organizace

............................................................................

xxx

jednatel LOUČKA Pardubice s.r.o.