**Změnový list č. 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název akce: | „Oprava a obnova podlah v učebnách Pražské konzervatoře“ | |
| Změnový list č.1 | | Smlouva o dílo  Čj. PK /1876/2021  ze dne 18. 11. 2021 |
| **Specifikace položek a popis příčin jejich změny:**  **Rozebrání akustické stěny vč. skládkovného a dopravy 2 ks 3650,-/ks**  Akustické stěny tvořeny kovovým rastrem kotveny do stěny natloukacími hmoždinkami zasahovaly do renovované podlahy. Bylo tedy nutné jejich rozebrání.  **Zazdění otvoru bývalé vzduchotechniky (50x60cm) 1ks**  Bývalá větrací mřížka byla objevena po demontáži akustických stěn. Z důvodu nefunkčnosti vzduchotechniky a rozsáhlého poškození mřížky bylo rozhodnuto o jejím odstranění a zaslepení.  **Stěna SDK 3m2 800,-/m2**  Dveře byly objeveny po demontáži akustických stěn. Z důvodu jejich nevyužití byly dveře nahrazeny příčkou ze sádrokartonu.  **Oprava povrchu stěn (praskliny, díry po hmoždinkách) 65m2 55,-/m2**  **Výmalba Primalex PLUS (bílá) 107m2 65,-/m2**  Po demontáži akustických stěn bylo nutné opravit veškeré díry po hmoždinkách a následně celou místnost vymalovat.  **Podříznutí akustických dveří 2ks 2000,-**  Z důvodu zvýšení podlahy bylo nutné podříznout vstupní dveře. | | |
| Poznámka: | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ocenění dohodnuté ceny:**  Popsanou změnou došlo k následujícím položkovým a cenovým úpravám:   |  |  | | --- | --- | | **Vícenáklady** | **Cena v Kč bez DPH** | | Rozebrání akustické stěny vč. skládkovného a dopravy 2 ks | 7 300,00 | | Zazdění otvoru bývalé vzduchotechniky (50x60cm) 1ks | 1 600,00 | | Stěna SDK 3m2 800,-/m2 | 2 400,00 | | Oprava povrchu stěn (praskliny, díry po hmoždinkách) 65m2 | 3 575,00 | | Výmalba Primalex PLUS (bílá) 107m2 | 6 955,00 | | Podříznutí akustických dveří 2ks | 4 000,00 | | **Celkem** | **25 830,00** |   **Výsledné vícenáklady na uvedenou změnu představují částku 25 830,- Kč bez DPH.** | |
| **Přílohy:**   1. Tabulka – vícepráce obnova a opravy podlah v učebnách | **Počet listů:**  2 listy |
| **Podpis objednatele:**  Podpis: ………………………………………………..  Datum: 01. 12. 2021 | **Podpis dodavatele:**  Podpis: ………………………………………………..  Datum: 01. 12. 2021 |