**Změnový list č. 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Název akce: | „Oprava a obnova podlah v učebnách Pražské konzervatoře“ |
| Změnový list č.1 | Smlouva o díloČj. PK /1876/2021 ze dne 18. 11. 2021 |
| **Specifikace položek a popis příčin jejich změny:****Rozebrání akustické stěny vč. skládkovného a dopravy 2 ks 3650,-/ks**Akustické stěny tvořeny kovovým rastrem kotveny do stěny natloukacími hmoždinkami zasahovaly do renovované podlahy. Bylo tedy nutné jejich rozebrání.**Zazdění otvoru bývalé vzduchotechniky (50x60cm) 1ks**Bývalá větrací mřížka byla objevena po demontáži akustických stěn. Z důvodu nefunkčnosti vzduchotechniky a rozsáhlého poškození mřížky bylo rozhodnuto o jejím odstranění a zaslepení.**Stěna SDK 3m2 800,-/m2** Dveře byly objeveny po demontáži akustických stěn. Z důvodu jejich nevyužití byly dveře nahrazeny příčkou ze sádrokartonu.**Oprava povrchu stěn (praskliny, díry po hmoždinkách) 65m2 55,-/m2** **Výmalba Primalex PLUS (bílá) 107m2 65,-/m2** Po demontáži akustických stěn bylo nutné opravit veškeré díry po hmoždinkách a následně celou místnost vymalovat. **Podříznutí akustických dveří 2ks 2000,-**Z důvodu zvýšení podlahy bylo nutné podříznout vstupní dveře. |
| Poznámka: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ocenění dohodnuté ceny:**Popsanou změnou došlo k následujícím položkovým a cenovým úpravám:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vícenáklady** | **Cena v Kč bez DPH** |
| Rozebrání akustické stěny vč. skládkovného a dopravy 2 ks | 7 300,00 |
| Zazdění otvoru bývalé vzduchotechniky (50x60cm) 1ks | 1 600,00 |
| Stěna SDK 3m2 800,-/m2 | 2 400,00 |
| Oprava povrchu stěn (praskliny, díry po hmoždinkách) 65m2 | 3 575,00 |
| Výmalba Primalex PLUS (bílá) 107m2 | 6 955,00 |
| Podříznutí akustických dveří 2ks | 4 000,00 |
| **Celkem** | **25 830,00** |

 **Výsledné vícenáklady na uvedenou změnu představují částku 25 830,- Kč bez DPH.**  |
| **Přílohy:**1. Tabulka – vícepráce obnova a opravy podlah v učebnách
 | **Počet listů:** 2 listy |
| **Podpis objednatele:**Podpis: ………………………………………………..Datum: 01. 12. 2021 | **Podpis dodavatele:**Podpis: ………………………………………………..Datum: 01. 12. 2021 |