**dodatek č. 1 D628/2021/MG**

**ke smlouvě o dílo č. S481/MG/2021**

**„Stavební a montážní práce dílčích částí Uměleckoprůmyslového muzea“**

dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „**Dodatek**“)

1. **Smluvní strany**

**Objednatel: Moravská galerie v Brně**

se sídlem: Husova 535/18, 662 26 Brno

zastoupený: Mgr. Janem Pressem, ředitelem

IČ: 00094871

DIČ: CZ00094871

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno

č. účtu: 197734621/0710

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel:** **IM Development s.r.o.**

se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno

zastoupený: Ing. Michal Štefl, MBA, jednatel

Zápis v OR: spisová značka C 94407 vedená u Krajského soudu v Brně

IČ: 05262933

DIČ: CZ05262933

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. účtu: 115-3868820277/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

1. **Odůvodnění dodatku**
	1. Smluvní strany uzavřely dne 7.10.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou „*Stavební a montážní práce dílčích částí Uměleckoprůmyslového muzea*“ (dále jen „**Dílo**“ a „**Smlouva**“).
	2. Po zahájení prací na Díle byly v projektových podkladech objeveny nesrovnalosti zejména ohledně rozsahu nezbytného materiálu pro řádné provedení Díla. Za účelem odstranění těchto nesrovnalostí a zajištění, že Dílo bude mimo jakékoliv pochybnosti realizováno řádně, se smluvní strany dohodly na zahrnutí dodatečných položek (vícedodávek) do předmětu Díla. S ohledem na to, že se jedná o změnu rozsahu plnění nemající podstatný dopad na smluvní cenu a celková povaha veřejné zakázky je zachována, jsou naplněny důvody dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Předmětné vícepráce jsou nyní předmětem Změnového listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
	3. Zároveň Objednatel rozhodl o uskutečnění vernisáže v objektu Uměleckoprůmyslového muzea dne 25. listopadu 2021, s čímž jsou ovšem spojeny dílčí přípravné práce, samotné uskutečnění vernisáže a provedení opětovné přípravy prostor k znovu předání staveniště zhotoviteli. Z uvedeného důvodu byl objednatel nucen přerušit práce na Díle v době od 11.11.2021 do 11.12.2021, což zhotoviteli oznámil dne 21.10.202. Termín dokončení je uveden v Příloze č. 2 – Časová osa.
	4. S ohledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku ke Smlouvě.
2. **Změna Smlouvy**
	1. Smluvní strany se dohodly vzhledem ke skutečnostem uvedeným v bodě 2.2 tohoto Dodatku je nezbytné provedení víceprací v hodnotě 861.314,63Kč bez DPH. Proto smluvní strany tímto mění předmět díla takto:

Za stávající text čl. 2.6.1. se doplňuje odstavec následujícího znění:

Součástí předmětu díla je dále provedení víceprací definovaných ve změnovém listu č. 1 ze dne 11.11.2021, který je přílohou dodatku č. 1 k této smlouvě.

* 1. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě termínu plnění z důvodu rozšíření rozsahu plnění, a to tak, že v článku 3.2. Smlouvy se mění první věta následovně:

***„Termín dokončení*** *- Zhotovitel se zavazuje dokončit stavbu nejpozději do* ***85*** *kalendářních dní ode dne předání Staveniště a zahájení díla.“*

Články 3.2.1. až 3.2.7. Smlouvy zůstávají beze změny.

* 1. Smluvní strany v souvislosti se změnou rozsahu plnění současně mění dohodou dále i cenu díla, a to tak, že ruší čl. 4.1 smlouvy o dílo a v celém rozsahu jej nahrazují tímto textem:

*4.1. Výše sjednané ceny*

* + 1. *Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši*

***Cena bez DPH 16 851 389,69 Kč***

***DPH 3 538 791,83 Kč***

***Cena celkem včetně DPH 20 390 181,52 Kč***

Články 4.2. až 4.4. Smlouvy zůstávají beze změny.

* 1. Smluvní strany se dohody, že článek 3.2.2. Smlouvy se mění následovně:

Smluvní strany se zároveň v souvislosti s tímto dodatkem dohodly na změně termínu dokončení, a to ve znění, které je přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Jakákoli ustanovení Smlouvy, která jsou v rozporu s tímto Dodatkem, se nahrazují tímto Dodatkem. Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou tímto Dodatkem přímo dotčeny, zůstávají nezměněny. Tento Dodatek se stává okamžikem jeho účinnosti platnou a závaznou součástí Smlouvy.
	2. Tento Dodatek ke Smlouvě byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
	3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho uzavření a účinnosti nabude dnem, kdy dojde k jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
	4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí, jsou si vědomy veškerých důsledků pro ně z dodatku vyplývajících a na důkaz toho pod Dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

1. Změnový list č.1
2. Časová osa

V Brně 20.12.2021 V Brně 20.12.2021

Dne: Dne:

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

……………………………… ………………………………