TECHNICKÁ ČÁST

PŘÍLOHA 3 HARMONOGRAM

- Časový plán pro realizaci Díla zahrnuje období od podpisu Smlouvy do podpisu Protokolu o Ověřovacím měření.

Časový plán – milníky

T = Datum účinnosti Smlouvy (okamžik nabytí účinnosti Smlouvy)

P = okamžik pravomocného udělení Stavebního povolení

D = kalendářní Den

W = kalendářní Týden

| Pořadí a popis milníku | Termín | Penalizovaný termín | Platební milník |
| --- | --- | --- | --- |
| - Datum účinnosti Smlouvy | T |  |  |
| - Získání souhlasného stanoviska dotčených orgánů nutných pro Stavební povolení | T + 16 W |  |  |
| - Předání projektové dokumentace pro Stavební povolení (DSP) Objednateli k odsouhlasení | T + 14 W |  |  |
| - Předání projektové dokumentace pro Stavební povolení (DSP) v konečné a Objednatelem odsouhlasené podobě Objednateli | T + 16 W | X | X |
| - Předání Bankovní záruky | T + 10 D |  |  |
| - Podání žádosti o Stavební povolení | T + 18 W | X |  |
| - Převzetí a převzetí Staveniště | T + 24 W |  |  |
| - Udělení pravomocného Stavebního povolení | P |  |  |
| - Zahájení realizace Stavební části | P + 2 W |  |  |
| - Dokončení Stavební části | P + 16 W |  | X |
| - Dodávka Hlavních komponent Technologické části (kotle, turbína) na Staveniště | P + 22 W | X | X |
| - Ukončení montáže, připojení k inženýrským sítím (distribuční soustava elektřiny a plynu, datové sítě, vodovodní a kanalizační sítě) a napojení na soustavu CZT | P + 37 W | X | X |

| - Předání Projektu Garančního měření Objednateli k odsouhlasení | P + 3 W |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Předání Projektu Garančního měření v konečné a Objednatelem odsouhlasené podobě Objednateli | P + 7 W |  |  |
| - Předání Plánu Ověřovacího měření Objednateli k odsouhlasení | P + 3 W |  |  |
| - Předání Plánu Ověřovacího měření v konečné a Objednatelem odsouhlasené podobě Objednateli | P + 7 W |  |  |
| - Předání Manuálu Objednateli k odsouhlasení | P + 11 W |  |  |
| - Předání Manuálu v Objednatelem odsouhlasené podobě Objednateli | P + 14 W |  |  |
| - Proškolení obsluhy | P + 36 W |  |  |
| - Zahájení Zkušebního provozu | P + 37 W |  |  |
| - Ukončení Zkušebního provozu | P + 49 W |  |  |
| - Udělení Kolaudačního souhlasu | P + 50 W |  |  |
| - Garanční měření, včetně garančního testu | P + 50 W |  |  |
| - Předání Dokumentace skutečného provedení Objednateli k odsouhlasení | P + 48 W |  |  |
| - Předání Dokumentace skutečného provedení v Objednatelem odsouhlasené podobě Objednateli | P + 50 W |  |  |
| - Převzetí Díla s možností uvedení do trvalého provozu se zahájením dodávek tepla do soustavy | P + 57 W nejpozději do 30.11.2022 | X | X |
| - Předání Staveniště Objednateli s odstraněním Zařízení Staveniště a provedení terénních úprav | P + 61 W |  |  |
| - Odstranění všech vad a nedodělků uvedených v Protokolu o Převzetí Díla | P + 65 W |  |  |
| - Ověřovací měření | P + 102 W |  |  |

- Podrobný časový harmonogram a plán provedení Díla

Podrobný časový harmonogram a plán provedení Díla ve formě grafu včetně vazeb mezi činnostmi, který bude součástí této Přílohy 3 Smlouvy, předloží Zhotovitel na základě výše uvedených milníků v souladu s Přílohou 2 Smlouvy, a to v termínu dle Smlouvy.