PŘÍLOHA 6 PLATEBNÍ KALENDÁŘ

Tato Příloha 6 Smlouvy obsahuje Platební kalendář.

T = Datum účinnosti Smlouvy (okamžik nabytí účinnosti Smlouvy)

P = okamžik pravomocného udělení Stavebního povolení

M = kalendářní Měsíc

W = kalendářní Týden

| Platební milník | Termín | Procentní podíl ze Smluvní ceny |
| --- | --- | --- |
| - Předání projektové dokumentace pro Stavební povolení (DSP) v konečné a Objednatelem odsouhlasené podobě Objednateli | Splnění Milníku 4 dle Harmonogramu v Příloze 3 Smlouvy | 20 % |
| - Dokončení Stavební části | Splnění Milníku 10 dle Harmonogramu v Příloze 3 Smlouvy | 10 % |
| - Dodávka Hlavních komponent Technologické části (kotle, turbína) na Staveniště | Splnění Milníku 11 dle Harmonogramu v Příloze 3 Smlouvy | 15 % |
| - Ukončení montáže, připojení k inženýrským sítím (distribuční soustava elektřiny a plynu, datové sítě, vodovodní a kanalizační sítě) a napojení na soustavu CZT | Splnění Milníku 12 dle Harmonogramu v Příloze 3 Smlouvy | 25 % |
| - Převzetí Díla s možností uvedení do trvalého provozu se zahájením dodávek tepla do soustavy | Splnění Milníku dle Harmonogramu v Příloze 3 Smlouvy | 30 % |
| CELKEM |  | 100 % |

Podrobné platební a fakturační podmínky jsou uvedeny v článku 14 Smlouvy.