Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 30. 3. 2021 v souladu s § 2586

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

a za podmínek dále uvedených mezi smluvními stranami

| 1. | Objednatel: | Skupinový vodovod Moravskotřebovska |
| --- | --- | --- |
|  | Adresa: | Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová |
|  | Zástupce: | Soňa Borovcová, ředitelka svazku |
|  | IČ: | 72053453 |
|  | DIČ: | CZ72053453 |
|  | Zapsaný v registru dobrovolných svazků obcí vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje |
|  | (dále jen objednatel) |

| 2. | Zhotovitel: | VHOS, a. s. |
| --- | --- | --- |
|  | Sídlo: | Moravská Třebová, Předměstí, Nádražní 1430/6, PSČ 571 01 |
|  | Zástupce: | Jana Drábková, generální ředitelka |
|  | Kontaktní osoba: | Ing. Bc. Lukáš Vykydal, DiS., vedoucí STŘ VOD MT |
|  | Bankovní spojení: | Raiffeisenbank a. s., č. ú. 1142004482/5500 |
|  | IČ: | 48172901 |
|  | DIČ: | CZ48172901 |
|  | Telefon: | 461 357 111 |
|  | Společnost je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 965 |
|  | (dále jen zhotovitel) |  |

I.

Předmět Dodatku č. 1

Předmětem smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 3. 2021 je Přeložka vodovodu Koruna Předmětem Dodatku č. 1 je změna článku II. Čas plnění. Důvodem vyhotovení Dodatku č. 1 je skutečnost, že svazek obcí neobdržel dotaci Pardubického kraje, viz odst. 12.9. Smlouvy o dílo.

Původní znění:

  - Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla dne 2. 8. 2021, nedohodnou-li se strany jinak.

  - V případě, že zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ani do 15 dnů po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

  - Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel umožnil provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení.

  - Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo objednateli nejpozději do 31. 10. 2021.

  - Pokud z důvodů na straně objednatele dojde k časovému posunu termínu zahájení stavebních prací tak, že konečný termín v důsledku toho překročí datum 31. 10. 2021, má zhotovitel právo požadovat po objednateli posunutí tohoto termínu provedení díla o stejný počet dnů, o který mu objednatel umožnil zahájit práce později, a objednatel je povinen takovému požadavku zhotovitele vyhovět.

  - V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s předáním díla objednateli ve lhůtě  dle bodu 2.4. (příp. po úpravě dle bodu 2.5.) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

Nahrazuje se novým zněním:

  - Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla dne 4. 4. 2022, nedohodnou-li se strany jinak.

  - V případě, že zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ani do 15 dnů po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

  - Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel umožnil provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení.

  - Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo objednateli nejpozději do 31. 10. 2022.

  - Pokud z důvodů na straně objednatele dojde k časovému posunu termínu zahájení stavebních prací tak, že konečný termín v důsledku toho překročí datum 31. 10. 2022, má zhotovitel právo požadovat po objednateli posunutí tohoto termínu provedení díla o stejný počet dnů, o který mu objednatel umožnil zahájit práce později, a objednatel je povinen takovému požadavku zhotovitele vyhovět.

  - V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s předáním díla objednateli ve lhůtě  dle bodu 2.4. (příp. po úpravě dle bodu 2.5.) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 28. 8. 2020 zůstávají nezměněna.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.

- Tento Dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Uveřejnění Dodatku smlouvy prostřednictvím Registru smluv (§ 5 zákona č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Skupinový vodovod Moravskotřebovska, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu Dodatku č. 1.

- Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno radou svazku dne 21. 12. 2021 usnesením číslo: 21122021/2c.

| V Moravské Třebové dne | 22.12.2021 | V Moravské Třebové | dne | 22.12.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ………………………………………………………. | ………………………………………………………. |
| --- | --- |
| Jana Drábková generální ředitelka | Soňa Borovcová Ředitelka svazku obcí SV Moravskotřebovska |