

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo III/38815 Vír - most ev. č. 38815-3, ze dne 26. 04. 2021

*Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-5-2021*

*Číslo smlouvy zhotovitele:*

Článek 1

Smluvní strany

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace** |

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech

|  |  |
| --- | --- |
| smluvních: | ředitel organizace |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“) **a**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **PONVIA CONSTRUCT s.r.o.** |
| se sídlem: | Krapkova 1159/3, Nová Ulice, 779 00 Olomouc |
| **zastoupený:** | **Ing. Alešem Semotamem, jednatelem společnosti** |

zapsán v obchodním rejstříku C 63282 vedená u Krajského soudu v Ostravě Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

|  |  |
| --- | --- |
| smluvních: | , jednatel společnosti |
| IČO: | 04381823 |
| DIČ: | CZ04381823 |

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(společně také jako „***Smluvní strany***“ nebo jednotlivě „***Smluvní strana***“)



**Článek 2**

**Změna smluvních podmínek**

1. Na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) a s ohledem nepodstatnou změnu závazku při realizaci díla, spočívající v záměně dvou položek, v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona tento Dodatek č. 2.
2. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Předmět plnění dle **Článku II.** stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. **1**.
4. Celková cena díla dle **Článku VI. odst. 6.1.** stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

**Původní cena díla bez DPH 4 917 471,19 Kč**

**Vícepráce + 1 396 254,14 Kč**

**Méněpráce - 1 993 922,22 Kč**

**Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH 4 319 803,11 Kč**

DPH 21 % 907 158,65 Kč

**Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH 5 226 961,76 Kč**

1. Předmětem tohoto dodatku jsou změny závazku z původní smlouvy na veřejnou zakázku, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku, neboť ve smyslu **§ 222 odst. 4 zákona** se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:
2. nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
3. nižší než 15 % původní hodnoty ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; dílčí změnou závazku dle Změnového listu č. 1 jsou vícepráce a méněpráce na rekonstrukci mostu v rámci kapitol Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů a Ostatní konstrukce a práce (reprofilace, stěrky, dopravní značení, obrubníky) a vícepráce v provedení doplňkové diagnostiky a výpočtu zatížitelnosti mostní konstrukce, přičemž hodnota změny závazku činí **13,61 %** původní hodnoty závazku.



1. Předmětem tohoto dodatku jsou změny závazku dle Změnového listu č. 1, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku, neboť ve smyslu **§ 222 odst. 6 zákona** se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna:
2. jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
3. nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
4. hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; přičemž hodnota změny závazku činí **41,09 %** původní hodnoty závazku a snížení ceny díla činí **14,79 %** původní hodnoty závazku.
5. Předmětem tohoto dodatku je změna závazku dle Změnového listu č. 1, která se nepovažuje za podstatnou změnu závazku, neboť ve smyslu **§ 222 odst. 7 zákona** se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že:
6. nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
7. cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
8. materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.
9. Dílčí změna závazku dle Změnového listu č. 1 ve smyslu § 222 odst. 7 zákona spočívá v záměně prefabrikované římsy za římsu monolitickou a záměně mostních závěrů povrchových za mostní závěry podpovrchové, přičemž snížení ceny díla činí **7,09 %** původní hodnoty závazku.

Článek 3

Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
5. Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.



1. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
2. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3. Smlouva a její dodatky nebudou brány jako obchodní tajemství a je možné je uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné je uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění, **s výjimkou** jednotkových cen a celkových cen jednotlivých položek v nabídkovém rozpočtu, které budou odstraněny („začerněny“).
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Rozpis ocenění změn pro Změnový list č. 1, SO 000

- Rozpis ocenění změn pro Změnový list č. 1, SO 001

- Rozpis ocenění změn pro Změnový list č. 1, SO 201

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Olomouci

V Jihlavě

Ing. Aleš Semotam, jednatel společnosti

PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

|  |  |
| --- | --- |
| **Stavba:** | **Vír most ev.č. 38815-3** |
| **Objekt:** | **SO 000** |



|  |  |
| --- | --- |
| **Stavba:** | **Vír most ev.č. 38815-3** |
| **Objekt:** | **SO 001** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Méně práce |  |
| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Cena jednotková | Dodatek množství | Dodatek náklad | množství | Méně práce náklad |

0 Všeobecné konstrukce a práce

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 014101 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 ' |
| 3 | 014102 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T ' |
| 4 | 014111 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) | M3 ' |
| 5 | 014131 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) | M3 ' |

1. Zemní práce

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 113325 | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM | 1M3 |
| 9 | 11348 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU | M3 |
| 11 | 113725 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM | M3 |

9 Ostatní konstrukce a práce

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 914113 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ | 1KUS |
| 13 | 916733 | UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ | KUS ' |
| 15 | 96616 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU | M3 ' |
| 19 | 967155 | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 8KM | M3 ' |

Celkem

|  |  |
| --- | --- |
| **Stavba:** | **Vír most ev.č. 38815-3** |
| **Objekt:** | **SO 201** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Méně práce |  |
| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Cena jednotková | Dodatek množství | Dodatek náklad | množství | Méně práce náklad |

0 Všeobecné konstrukce a práce

014101

POPLATKY ZA SKLÁDKU

1 Zemní práce

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 11348 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU | M3 | r |
| 9 | 131835 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 8KM | M3 ' |
| 101 | 132835 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 8KM | M3 ' |
| 102 | 138435 | DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. II, ODVOZ DO 8KM | M3 |  |
| 10 | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 ' |
| 11 | 17481 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 ' |

1. Základy

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 21362 | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOSÍTĚ | M2 ' |
| 14 | 22594 | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ | T |  |
| 15 | 22695A | VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) | M2 |  |
| 103 | 285392 | DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ | KUS |  |
| 104 | 285394 | DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 25MM DO VRTŮ | KUS |  |
| 16 | 28999 | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE | M2 ' |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Cena jednotková | Dodatek množství | Dodatek náklad | Méně práce | Méně práce náklad |
|  |  |  |  |  |  |  | množství |  |

1. Svislé konstrukce

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | 317125 | ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 | M3 ' |
| 18 | 31717 | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY | KG ' |
| 19 | 317325 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) | M3 ' |
| 20 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B | T ' |
| 21 | 333325 | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) | M3 |
| 22 | 333365 | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B | T ' |
| 23 | 348173 | ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM | KG |

1. Vodorovné konstrukce

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | 451313 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 | 1M3 |
| 27 | 45160 | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU | M3 ' |
| 28 | 457325 | VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 | M3 ' |
| 29 | 457366 | VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ | T |
| 30 | 458523 | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍID DO 0,9 | M3 |
| 31 | 45860 | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU | M3 ' |

1. Komunikace

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | 56333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 ' |
| 34 | 56334 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 ' |
| 35 | 572123 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 ' |
| 36 | 572214 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 ' |
| 37 | 57475 | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY | M2 ' |
| 38 | 574A01 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 | M3 ' |
| 39 | 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM | M2 |
| 40 | 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 |
| 41 | 574E88 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM | M2 |
| 42 | 58212 | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC | M2 ' |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Cena jednotková | Dodatek množství | Dodatek náklad | Méně práce | Méně práce náklad |
|  |  |  |  |  |  |  | množství |  |

1. Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 44 | 626112 | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOUJEDNOVRST TL 20MM | M2 |
| 46 | 62641 | SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM | M2 ' |
| 48 | 62947 | VYROVNÁVACÍ VRSTVA ZE ZVLÁŠT MALTY | M2 ' |

1. Přidružená stavební výroba

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 711112 | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 |
| 53 | 711509 | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ | M2 ' |
| 54 | 78382 | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) | M2 ' |
| 55 | 78383 | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) | M2 ' |

1. Potrubí

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 57 | 87633 | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM | M ' |
| 105 | 87733 | CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM | M ' |
| **9 Ostatní konstrukce a práce** |
| 61 | 914112 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST | KUS |  |
| 62 | 914113 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ | KUS |  |
| 63 | 914119 | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ | KSDEN |  |
| 64 | 914121 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKAA MONTÁŽ | KUS |  |
| 65 | 916122 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS |  |
| 66 | 916123 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ | KUS ' |
| 67 | 916129 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ | KSDEN |  |
| 68 | 916132 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS |  |
| 69 | 916133 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ | KUS ' |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Č.* | *Kód položky* | Popis | MJ | *Cena jednotková* | *Dodatek množství* | *Dodatek náklad* | *Méně práce* | *Méně práce náklad* |
|  |  |  |  |  |  |  | *množství* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 916139 | *DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ* | KSDEN |  |
| 71 | 916322 | *DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM* | KUS ' |
| 72 | 916323 | *DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ* | KUS ' |
| 73 | 916329 | *DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ* | KSDEN |  |
| 74 | 916412 | *VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - MONT S PŘES* | KUS |  |
| 75 | 916413 | *VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ* | KUS |  |
| 76 | 916419 | *VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ DO 65CM S FÓL TŘ 2 - NÁJEMNÉ* | KSDEN |  |
| 77 | 916712 | *UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM* | KUS |  |
| 78 | 916713 | *UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ* | KUS |  |
| 79 | 916719 | *UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ* | KSDEN |  |
| 81 | 916732 | *UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM* | KUS ' |
| 82 | 916733 | *UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ* | KUS ' |
| 83 | 916739 | *UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ* | KSDEN |  |
| 106 | 917223 | *SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ* 100MM | M |  |
| 107 | 93140 | *MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ* | M ' |
| 91 | 93151 | *MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM* | M ' |
| 93 | 93652 | *NORNÁ STĚNA* | M2 ' |
| 95 | 93654 | *MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z OCELI* | KUS ' |
| 97 | 938543 | *OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ* | M2 |  |
| 108 | 93857 | *BROUŠENÍ BETON KONSTR* | M2 ' |

Celkem