Smlouva o dílo

(evidována u objednatele pod č. SP03774, u zhotovitele evidována pod č……….)

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. a § 2358 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012

Sb., v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), a dále za použití zák. č. 121/2000 Sb., o

právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů,

v účinném znění (dále jen „autorský zákon“)

_________________________________________________________________________________________

Smluvní strany:

Objednatel:

Město Rokycany,

IČO: 00259047

se sídlem MěÚ Rokycany, Masarykovo náměstí I, 337 01 Rokycany

bankovní spojení: KB Rokycany, č.ú. 225381/0100

jednající ve věcech smluvních: Václav Kočí, starosta

zastoupený ve věcech technických: Šárka Kozlerová

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Rusina Frei, s.r.o.

Sídlo: Bubenská 225/49, 170 00 Praha 7

IČO: 02308002

DIČ: CZ02308002

DS: 5j34v47

Spisová značka: C 217930 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Banka: ČSOB a.s., Kamenická 26/599, 170 00 Praha 7

Číslo účtu: 262 522 677 / 0300

Zastupuje: Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ph.D. a Ing. arch. Martin Frei

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže stanoveného dne smlouvu o dílo na zpracování kompletní dokumentace na „Revitalizace areálu Sokolovny v Rokycanech – Nové centrum kultury“ za níže stanovených podmínek (dále jen „Smlouva“), která navazuje na soutěžní návrh z architektonicko-urbanistické veřejné jednofázové projektové otevřené soutěže o návrh „Revitalizace areálu Sokolovny v Rokycanech“ (dále jen „Dílo“) dle zadání Objednatele.

Pojmy užívané v této Smlouvě jsou užívány ve významu vyplývajícím z příslušných právních předpisů, respektive ve svém obvyklém významu. Pro účely této Smlouvy se rozumí „Dokumentací“ veškeré hmotné části díla, které jsou v souladu s článkem I. této Smlouvy předmětem závazku Zhotovitele vůči Objednateli. Pro účely této Smlouvy se rozumí „Výkonovou fází“ výkonové fáze uvedené v článku II. 2 této Smlouvy. „Zhotovitelem“ se pro účely této smlouvy rozumí autorizovaná právnická, uvedená jako „Zhotovitel“ v této smlouvě, oprávněná vykonávat vybrané a odborné činnosti v oboru projektování ve výstavbě a oprávněná užívat chráněné označení „autorizovaný architekt“ (popřípadě „autorizovaný inženýr“), (dále jen Zhotovitel).

Článek I.

Předmět smlouvy

1.1 Předmětem dodávky je provedení kompletní projektové dokumentace stavby Revitalizace areálu Sokolovny v Rokycanech v budovách č. p. 208 vymezeném pozemkem č. par. 600 v k. ú. Rokycany dle specifikace uvedené níže a dle upřesňujícího zadání, které je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

1.2 Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje na své náklady a nebezpečí provést pro objednatele Dílo dále specifikované v této smlouvě.

1.3 Objednatel se zavazuje za Dílo specifikované v odstavci 1.1 zaplatit cenu dle článku IV. této Smlouvy.

1.4 Dílo bude provedeno v následujícím rozsahu:

1.4.1.	1. Fáze - Příprava projektu a dopracování studie.

Dopracování studie na základě zpřesněných požadavků objednavatele.

Studie bude obsahovat návrh řešení v podrobnosti tak, aby bylo možné dále připravovat navazující dokumentaci včetně odhadu ceny za realizaci stavby. V průběhu prací na studii budou probíhat konzultace s objednatelem / kontrola rozpracovanosti, a to nejméně v počtu 2 setkání, kdy tyto konzultace budou probíhat v předem domluvených časech a intervalech.

Zhotovitel se zavazuje ke komunikaci s veřejností a vedením města, tj. představí dílo zástupcům města a veřejnosti formou diskuzní přednášky.

1.4.2.	2. Fáze - Samostatná dokumentace demolice objektů. Sloučená projektová dokumentace pro umístění stavby a pro povolení stavby (dále jen „DUR+DSP“).

Projektová činnost (Zpracování hrubopisu, čistopisu).

Dokumentace DUR+DSP stavby a dokumentace demolice objektů budou zpracovány samostatně a v rozsahu daném legislativou. Součástí projektové dokumentace budou veškeré stavební objekty, které bude nutno zrealizovat/odstranit pro bezchybné fungování projektu včetně zpracování požadavků na akustiku, osvětlení a technologií pro promítání kina. Součástí prací bude zpracování agregovaného rozpočtu včetně výkazu výměr v kvalitě odpovídající výkonové fázi.

Hrubopis dokumentace bude projednán v koordinačních výborech města, a to nejméně v počtu 2 setkání. Tato fáze bude probíhat za součinnosti Objednatele.

Obstaravatelskou činnost: předjednání hrubopisu dokumentace s DOSS, s majiteli sítí tech. infrastruktury; získání kladných stanovisek k čistopisu dokumentace demolice a DUR+DSP od DOSS a správců sítí technické infrastruktury; podání dokumentace DUR+DSP na stavební úřad; zajištění součinnosti se stavebním úřadem a obstarání stavebního povolení s nabytím právní moci.

1.4.3.	3. Fáze - Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS)

DPS bude vypracována v rozsahu daném legislativou.

Součástí projektové dokumentace budou v podrobnosti DPS navrženy veškeré stavební objekty. Součástí prací bude zpracování položkového rozpočtu (dle URS) s výkazem výměr, včetně slepého výkazu výměr, který bude sloužit jako podklad pro výběr zhotovitele stavby.

1.1.4.	4. Fáze - Projekt interiéru stavby

Řešení grafického vizuálu budovy a instituce, řešení interiéru sálů včetně navazujících veřejných prostor a kluboven, , řešení interiéru restaurace a pronajímatelných prostor v jednoduché formě možné k úpravám po výběru nájemce.

1.4.5.	5. Fáze - Dokumentace zadání stavby a spolupráce při výběru zhotovitele (dále jen DZS)

Vypracování podrobného položkového výkazu výměr pro účely výběrového řízení dle číselníku URS. Vypracování podrobného položkového rozpočtu pro potřeby kontroly cenových nabídek v cenové soustavě URS v cenové hladině odpovídající datu odevzdání dokumentace pro DPS. Spolupráce při výběru dodavatele.

1.4.6.	6. Fáze - Autorský dozor

Autorský dozor na stavbě (dále jen „ATD“) bude probíhat dle potřeby stavebníka a stavby, minimálně však 1x za měsíc. ATD bude účtován měsíčně dle odpracovaných hodin, hodinová sazba dle zhotovitele.

Činnosti provádění autorského dozoru:

- účast při předání staveniště zhotoviteli stavby včetně přípravy a organizačního zajištění a provedení zápisu do stavebního deníku;

- kontrola prováděných prací a jejich soulad se schválenou projektovou dokumentací a platnými normami a předpisy - nejedná se o technický dozor investora;

- dohled nad systematickým doplňováním projektové dokumentace, podle které se stavba realizuje;

- řešení technických problémů, které budou zjištěny zhotovitelem stavby, investorem či projektantem, řešit bez zbytečného odkladu, aby nedošlo k přerušení stavebních prací a prodloužení termínu dokončení stavby;

- spolupráce s koordinátorem BOZP a technickým dozorem;

- zadávání, kontrola a schvalování vzorků;

- kontrola a schvalování výrobní dokumentace dodavatelů;

- účast na kolaudačním řízení;

- dohled nad odstraněním vad a nedodělků.

Činnost ATD v závěru prací:

- součinnost při přejímání dokončených dodávek od zhotovitelů do vlastnictví zadavatele,

- po celou dobu záruční lhůty bezplatná spolupráce se zadavatele při případných reklamačních řízení

1.4.7.	Představení projektu veřejnosti

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že na základě výzvy objednatele představí dílo veřejnosti formou diskuzní přednášky. Objednatel termín zvolí společně se zhotovitelem, přičemž počet představení veřejnosti nepřesáhne 4 přednášky. Forma představení je plně v kompetenci Zhotovitele.

1.5. Předmětem dodávky není

Poplatek za správní řízení na stavebních úřadech.

1.6. Podklady

1.6.1 	Podklady pro práci, které obstará Zhotovitel:

a) polohopisné a výškopisné zaměření řešeného prostoru včetně vedení sítí v digitální podobě;

b) pasport veškerých sítí technické infrastruktury v digitální podobě formátu dwg, dgn, dxf;

c) zajištění inženýrsko-geologického průzkumu včetně vsakovací zkoušky;

d) revize aktuálního stavu inženýrských sítí;

e) radonový průzkum;

1.6.2 	Podklady pro práci, které obstará Objednatel:

a) další dokumentace související s dopravou v dané lokalitě;

b) obstarání speciálních průzkumů a rozborů např. stavebně historický;

c) případně další potřebné průzkumy dle potřeb Zhotovitele.

1.7. Projektová dokumentace musí být v souladu s územním plánem města Rokycany.

1.8. Projektová dokumentace nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní jména a příjmení, specifická označení výrobků, které platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, ochranné známky nebo označení původu.

1.9. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platnou legislativou, příslušnými technickými předpisy a normami ČSN- EN; projektová dokumentace musí být projednána v rozpracovanosti s objednatelem a dopracována v souladu s podmínkami rozhodnutí správních orgánů.

1.10.    Při zadání stavby a při výběrovém řízení na zhotovitele stavby bude Zhotovitel odpovídat na otázky v rámci své projektantské činnosti zpracování dokumentace pro provádění stavby.  Výběrové řízení si Objednatel řeší sám a další součinnost se Zhotovitelem není nutná.

Článek II.

Zhotovení předmětu smlouvy a způsob provedení Díla

2.1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré informace, dokumenty případně uzavřené smlouvy důležité pro řádné zhotovení Díla.

2.2. Objednatel se zavazuje, že se zúčastní jednání, které svolá zhotovitel v případě, bude-li ze strany objednatele třeba odsouhlasit další postup prací ve smyslu této Smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen oznámit Objednateli místo a termín jednání nejméně 2 dny předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

2.3. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že je k řádnému provedení díla potřeba vyhotovení dalších nezbytných podkladů, vyzve Objednatele k jejich doplnění a předání Zhotoviteli.

2.4. Objednatel se zavazuje, že dokončené Dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

2.5. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost potřebnou pro řádné vyřízení záležitostí, které jsou předmětem této Smlouvy.

2.6. Zhotovitel vypracuje dílo, které bude Objednateli předáno ve Výkonových fázích následovně:

| Číslo fáze, popis | forma předání části díla |
| --- | --- |
| 1. fáze: Příprava projektu a dopracování studie |  |
| 1.1 Hrubopis studie | Odevzdání hrubopisu studie 1x v tištěné podobě a 1x digitálně. Osobní prezentace objednavateli. |
| 1.2 Prezentace studie veřejnosti | Osobní prezentace veřejnosti. |
| 1.3 Čistopis studie | Odevzdání čistopisu studie 3x v tištěné podobě a 1x digitálně. Osobní prezentace objednavateli. Odevzdání doplňujících průzkumů v elektronické podobě. |
| 2. fáze: Samostatná dokumentace demolice objektů. DUR+DSP |  |
| 2.1 Hrubopis dokumentace pro demolice a DUR+DSP | Odevzdání hrubopisu demolic a DUR + DSP 1x v tištěné podobě a 1x digitálně. Osobní prezentace objednavateli. |
| 2.2 Dokumentace pro demolice a DUR+DSP pro získání kladných stanovisek DOSS | Odevzdání dokumentace demolic a DUR + DSP 1x v tištěné podobě a 1x digitálně. Rozeslání dokumentace demolic a DUR + DSP v počtu potřebném pro získání stanovisek. Osobní prezentace objednavateli. |
| 2.3 Čistopis dokumentace pro demolice a DUR+DSP | Odevzdání čistopisu dokumentace demolic a DUR + DSP 6x v tištěné podobě a 1x digitálně. Osobní prezentace objednavateli. |
| 2.4 Obstarání stavebního povolení | Předání všech kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy v digitální a tištěné podobě. Předání rozhodnutí o stavebním povolení s nabytím právní moci v tištěné podobě. |
| 3. fáze: DPS |  |
| 3.1 Hrubopis dokumentace pro provedení stavby | Odevzdání hrubopisu dokumentace DPS 1x v tištěné podobě a 1x digitálně. Osobní prezentace objednavateli. |
| 3.2 Čistopis dokumentace pro provedení stavby | Odevzdání čistopisu dokumentace DPS 6x v tištěné podobě a 1x digitálně. Osobní prezentace objednavateli. |
| 4. fáze: Projekt interiéru stavby |  |
| 4.1 Hrubopis interiéru stavby | Odevzdání hrubopisu projektu interiéru 1x v tištěné podobě a 1x digitálně. Osobní prezentace objednavateli. |
| 4.2 Čistopis interiéru stavby | Odevzdání čistopisu projektu interiéru 6x v tištěné podobě a 1x digitálně. Osobní prezentace objednavateli. |
| 5. fáze: DZS | Odevzdání kontrolního rozpočtu a výkazu výměr 1x digitálně. |
| 6. fáze: ATD | dle potřeby stavby |

2.7 Dokumentace na nosiči CD, USB či odkazem na stažení z uložiště) bude ve formátu dwg., dgn. a povinně ve formátu pdf.

2.8 Výkaz výměr (slepý) předá zhotovitel objednateli v elektronické podobě (editovatelné) v programu Microsoft Windows Word či Excel; položkový rozpočet bude ve formátu XLS. Oceněný výkaz výměr po položkách, bude podepsán autorizovanou osobou, na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení paré v požadovaném počtu za zvláštní úhradu.

Článek III.

Termíny zhotovení, předání a přejímaní díla

3.1 Plnění Díla a všech Výkonových fází bude zahájeno následujícím dnem po podpisu Smlouvy a na výzvu Objednatele. Každá následující fáze může být zahájena až po náležitém ukončení a vypořádání předchozí VF včetně schválení Objednatelem..

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle Výkonových fází a předat jej Objednateli dle následovně:

| Číslo fáze, popis | Termíny zhotovení a předání díla |
| --- | --- |
| 1. fáze: Příprava projektu a dopracování studie |  |
| 1.1 Hrubopis studie | 14 týdnů od podpisu Smlouvy |
| 1.2 Prezentace studie veřejnosti | 2 týdny od ukončení fáze 1.1 |
| 1.3 Čistopis studie | 4 týdny od ukončení fáze 1.2 |
| 2. fáze: DUR+DSP Samostatná dokumentace demolice objektů. |  |
| 2.1 Hrubopis dokumentace pro demolice a DUR+DSP | 16 týdnů od výzvy Objednatele |
| 2.2 Dokumentace pro demolice a DUR+DSP pro získání kladných stanovisek DOSS | 4 týdny od ukončení fáze 2.1 |
| 2.3 Čistopis dokumentace pro demolice a DUR+DSP | v závislosti na vydávání stanovisek DOSS, předpoklad 8 týdnů od ukončení fáze 2.2 |
| 2.4 Obstarání stavebního povolení | lhůty dle stavebního úřadu |
| 3. fáze: DPS |  |
| 3.1 Hrubopis dokumentace pro provedení stavby | 16 týdnů od výzvy Objednatele |
| 3.2 Čistopis dokumentace pro provedení stavby | 6 týdnů od ukončení fáze 3.1 |
| 4. fáze: Projekt interiéru stavby |  |
| 4.1 Hrubopis interiéru stavby | 6 týdnů od ukončení fáze 3.2 |
| 4.2 Čistopis interiéru stavby | 2 týdny od ukončení fáze 4.1 |
| 5. fáze: DZS | 8 týdnů od ukončení fáze 3.2 |
| 6. fáze: ATD | dle potřeby stavby cca 24 měsíců |

3.3 Námitky a doplnění vzešlé z řízení stavebního úřadu během 8. fáze, budou Zhotovitelem zapracovány do dokumentace v nejbližší možné lhůtě. Vzešlé námitky a doplnění a způsob jejich zapracování do dokumentace oznámí Zhotovitel Objednateli bezodkladně. Doplnění výkresové dokumentace bude provedeno na náklady Zhotovitele.

3.4. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním.

3.5. Dílo je dokončeno v případě, je-li způsobilé sloužit svému účelu.

3.6. Zhotovitel písemně vyzve nejméně pět pracovních dnů předem Objednatele k předání a převzetí díla. Zhotovitel zajistí účast na předání a převzetí díla těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná.

3.7. O předání a převzetí Díla i jeho dílčím plnění- Dokumentace dané Výkonové fáze se provedou písemné zápisy s uvedením soupisu provedených prací nazvané jako "Předávací protokol", které budou potvrzeny Zhotovitelem a Objednatelem.

3.8. Zhotovitel odevzdá Objednateli kompletní Dokumentaci dané Výkonové fáze a objednatel je povinen ji prověřit a zaslat Zhotoviteli námitky. Objednatel zašle námitky do 30 dnů od předání a převzetí díla.

3.9 Objednatel nemá právo odmítnout Dokumentaci převzít pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jejímu užití ani zhotovení stavby, ani užití Dokumentace podstatným způsobem neomezují.

3.10. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.11. Předáním předávacího protokolu přechází odpovědnost za ztrátu a poškození díla na objednatele.

3.12. V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá odůvodněná stanoviska a dohodnou náhradní termín předání, pokud to přichází v úvahu.

3.13. Lhůty uvedené výše v odstavci 3.2 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány, jejichž závazná stanoviska je Zhotovitel v rámci příslušné Výkonové fáze povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených pro vydání příslušného závazného stanoviska právními předpisy. Zhotovitel je povinen Objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.

3.14. Lhůty uvedené výše v odstavci 3.2 tohoto článku se dále prodlužují o dobu, po kterou Zhotovitel objektivně nemohl pracovat na přípravě Dokumentace z důvodu, že Objednatel neposkytoval potřebnou součinnost nebo z důvodu zásahu vyšší moci.

3.15. Zhotovitel je povinen provést Dokumentaci a další úkony na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech stanovených výše v odstavci 3.2 tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel může Dokumentaci nebo její dílčí část provést ještě před stanoveným termínem.

3.16. K předání jednotlivých kompletních částí Dokumentace a předávacího protokolu dojde v sídle Objednavatele.

3.17. Stane-li se splnění termínů zhotovení díla nemožné z důvodů nezávislých na vůli zhotovitele a prokáže-li Zhotovitel Objednateli tuto skutečnost, není dále Zhotovitel vázán termíny zhotovení podle této Smlouvy týkající se příslušné fáze. V takovém případě je Zhotovitel povinen zhotovit dílo v přiměřené době poté, co odpadla překážka znemožňující zhotovení díla. Navazující fáze budou navazovat dále dle stanovených termínů.

3.18.  Položka výkonová fáze ATD autorský dozor při provádění stavby, je vázán na realizaci. V případě, že stavba nebude realizovaná, nebude položka uplatněna.

Článek IV.

Cena za dílo a způsob úhrady

4.1 Smluvní strany si sjednávají cenu za dílo specifikované v čl. I. této smlouvy ve výši: 13.500.000,- Kč bez DPH, (slovy:  třináct milionů pět set tisíc korun českých) bez příslušné DPH. Zhotovitel je plátce DPH a k částce bude připočítáno DPH ve výši 21%. Celková částka činí  16.335.000,- Kč s DPH.  Tato částka bude vyplacena na základě faktur vystavených následovně:

| Číslo fáze, popis | Cena bez DPH |
| --- | --- |
| 1. fáze: Příprava projektu a dopracování studie |  |
| 1.1 Hrubopis studie | 800.000,- Kč po odevzdání fáze 1.1 |
| 1.2 Prezentace studie veřejnosti | 100.000,- Kč po účasti na veřejném projednání |
| 1.3 Čistopis studie | 500.000,- Kč po odevzdání fáze 1.3 |
| 2. fáze: DUR+DSP Samostatná dokumentace demolice objektů. |  |
| 2.1 Hrubopis dokumentace pro demolice a DUR+DSP | 800.000,- Kč po odevzdání fáze 2.1 |
| 2.2 Dokumentace pro demolice a DUR+DSP pro získání kladných stanovisek DOSS | 2.000.000,- Kč po odevzdání fáze 2.2 |
| 2.3 Čistopis dokumentace pro demolice a DUR+DSP | 400.000,- Kč po odevzdání fáze 2.3 |
| 2.4 Obstarání stavebního povolení | 400.000,- Kč po odevzdání fáze 2.4 |
| 3. fáze: DPS |  |
| 3.1 Hrubopis dokumentace pro provedení stavby | 4.200.000,- Kč po odevzdání fáze 3.1 |
| 3.2 Čistopis dokumentace pro provedení stavby | 1.000.000,- Kč po odevzdání fáze 3.2 |
| 4. fáze: Projekt interiéru stavby |  |
| 4.1 Hrubopis interiéru stavby | 800.000,- Kč po odevzdání fáze 4.1 |
| 4.2 Čistopis interiéru stavby | 400.000,- Kč po odevzdání fáze 4.2 |
| 5. fáze: DZS | 600.000,- Kč po odevzdání fáze 5 |
| 6. fáze: ATD | částka bude fakturována čtvrtletně od začátku stavby do maximální výše 1.500.000,- Kč V případě, že stavba nebude realizována, nebude tato položka uplatněna, pak je autorský dozor bezpředmětný a Zhotovitel ho nebude vyžadovat a tedy i účtovat. |

Hodinová sazba na práce nezahrnuté v základním honoráři 1.000,- Kč bez DPH / hodina bude použita v případě prací menšího rozsahu, které jsou do 20 hodin/úkon

4.2. Zhotovitel garantuje výši hodinové sazby za výkon autorského dozoru do roku 2026.

4.3. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za provedení Díla na základě řádně a oprávněně vystaveného daňového dokladu (faktury).

4.4. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré práce a plnění zhotovitele, k nímž se podle této smlouvy zavázal.

4.5. Dohodnutou cenu je možné zvýšit pouze tehdy, jestliže Objednatel písemně požádá Zhotovitele o provedení většího množství prací, jiné než smluvené provedení díla či o jiné změny v předmětu díla. Pokud takto nebude postupováno, není Zhotovitel povinen takové práce provést a v případě, že je provede, jedná o vlastní újmě a nemá právo na jejich úhradu. V případě provádění Objednatelem odsouhlasených víceprací Zhotovitelem bude Zhotovitel tyto vícepráce oceňovat v souladu s výkonovým a honorářovým řádem ČKA.

4.6. Řádným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury Zhotovitelem, jenž má veškeré náležitosti daňového dokladu požadované právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu a bude v ní uvedeno číslo smlouvy, číslo objednávky objednatele, datu splatnosti a datum vystavení a od celkové fakturované částky bude odečtena poskytnutá záloha a jednotlivé zaplacené splátky. Předání a převzetí je smluvními stranami pokládáno za uskutečnění zdanitelného plnění.

4.7. Faktury jsou splatné do 30 dnů od jejich doručení Objednateli.

4.8. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, není Objednatel povinen ji proplatit.

4.9. V případě, že faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude obsahovat chybné náležitosti, je Objednatel oprávněn je vrátit do data jejich splatnosti. V takovém případě je Zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti.

4.10. Úplným zaplacením všech faktur vystavených Zhotovitelem dle této Smlouvy přechází vlastnictví Díla na Objednatele.

4.11. V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele nebo Zhotovitele bude Zhotovitel práce rozpracované či dokončené ke dni odstoupení nebo zrušení od smlouvy fakturovat Objednateli ve výši Zhotovitelem určené částky dle skutečně vykonaných prací ke dni zrušení či odstoupení od této Smlouvy, a to doložením Zhotovitelem odpracovaných hodin a faktur vystavených subdodavateli Zhotovitele.

4.12. Po úhradě faktur Zhotovitele Objednatelem je Zhotovitel povinen Objednateli vydat veškeré materiály, které do doby úhrady vypracoval nebo obdržel.

4.13.	 Za účelem kompenzace inflace je Zhotovitel oprávněn požadovat úpravu veškerých cen, tak jak jsou stanoveny touto Smlouvou, na základě oficiálně vyhlášeného indexu inflace Českým statistickým úřadem vždy za předcházející rok. Tato inflační doložka smí být uplatněna Zhotovitelem poprvé pro úpravu ceny na rok 2027 a to po domluvě s Objednavatelem.

Článek V.

Práva a povinnosti smluvních stran, odstoupení od smlouvy

5.1. Objednatel prohlašuje, že mimo osoby uvedené v hlavičce smlouvy jsou za Objednatele oprávněny jednat tyto osoby:  Šárka Kozlerová –XXX, Jana Švorcová – XXX.

5.2. Zhotovitel má povinnost veškeré zákonem požadované části projektové dokumentace označit otiskem autorizačního razítka a podpisem.

5.3. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do lhůty splnění předmětu smlouvy. Tuto Smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy.

5.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, jestliže Zhotovitel nesplní termín dodání díla nebo jeho části uvedený v odst. 3.2, ani v náhradním termínu. Dále je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Zhotovitel podstatně porušuje tuto smlouvu. Objednatel je povinen v takovém případě na neplnění konkrétních povinností Zhotovitele písemně upozornit a poskytnout mu přiměřenou lhůtu k nápravě.

5.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že je Objednatel více než 30 dnů v prodlením s úhradou faktury Zhotovitele i přes to, že na tuto skutečnost Zhotovitel Objednatele písemně upozornil. Dále pokud je prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, jak je tato definována v článku I. a II. této Smlouvy, delší než 30 dní a dále pokud Objednatel podstatně porušuje smlouvu; Zhotovitel je povinen v takovém případě na neplnění konkrétních povinností Objednatele písemně upozornit a poskytnout mu přiměřenou lhůtu k nápravě.

5.4. Sjednává se smluvní pokuta za prodlení s dokončením Díla a předáním Díla, či jeho dílčí části dle čl. III.  této smlouvy ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý, i započatý kalendářní den prodlení. Nárok na úrok z prodlení nevznikne po dobu, po kterou zdržení proveditelné platby zavinil peněžní ústav.

5.5. V případě prodlení Objednatele se zaplacením faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý, i započatý kalendářní den prodlení. Nárok na úrok z prodlení nevznikne po dobu, po kterou zdržení proveditelné platby zavinil peněžní ústav.

5.6. Za porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou se stanoví smluvní pokuta ve výši 1.000,--Kč za každé jedno porušení.

5.7. Zhotovitel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel trvá na pokynech, na jejichž nevhodnost ho Zhotovitel upozornil a pokud dodržení takových pokynů brání platné právní normy a technické předpisy.

5.8. Smluvní pokuty a úrok z prodlení se zavazují smluvní strany uhradit nejpozději do 30-ti kalendářních dnů po doručení výzvy k úhradě.

5.9. Úhrada smluvní pokuty nevylučuje právo vymáhat škodu, která vznikla jedné ze smluvních stran v důsledku porušení smlouvy druhou smluvní stranou.

5.10. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemnou formou. Účinky odstoupení nastávají v okamžiku, kdy je projev vůle oprávněné strany odstoupit od Smlouvy doručen druhé straně.

5.11. Zhotovitel je dále povinen vyhovět Objednateli v případě jeho rozhodnutí uzavřít s ním dodatek k této Smlouvě na vypracování dokumentace změn, dalších fází, případně dalších výkonů Zhotovitele, za předpokladu dohody smluvních stran o předmětu takového dodatku, termínu pro zpracování a odměně za tyto dodatečné činnosti.

Článek VI.

Autorská práva

6.1 Dílo vypracované Zhotovitelem je autorským dílem v souladu s Autorským zákonem. Majetková práva k autorskému dílu Zhotovitele vykonává v souladu s ustanovením § 58 odst. 1 ve spojení s § 58 odst. 10 Autorského zákona svým jménem a na svůj účet Zhotovitel.

6.2. Objednatel je oprávněný použít Dílo výlučně a pouze pro účely vyplývající z této Smlouvy. Jeho jiné využití, zejména případné přenechání na využívání třetím osobám, je podmíněno výslovným písemným souhlasem Zhotovitele. Pokud použije Objednatel toto dílo na jiné účely, než které vyplývají z této Smlouvy bez souhlasu Zhotovitele, má Zhotovitel právo, aby mu Objednatel vydal celý prospěch, který z tohoto dalšího užití měl. Pokud vznikne Zhotoviteli v této souvislosti škoda, má právo též na náhradu škody.

6.3. Autor díla uděluje objednateli výhradní oprávnění dílo zhotovené touto smlouvou pro Objednatele užít v rozsahu stanoveném touto Smlouvou (dále jen „výhradní licence“) s tím, že Objednatel není povinen poskytnout výhradní licenci využít. Za účelem odstranění jakýchkoliv pochybností se autorským dílem pro výhradní licence dle této smlouvy rozumí dílo popsané v čl. I. Licence je poskytnuta za úhradu a tato částka je zahrnuta v ceně za výkonovou fázi 5: DZS.

V rámci poskytnuté licence je Objednatel zejména oprávněn užít shora popsané autorské dílo:

- pro uvedení stavby do provozu a užívání, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a pro kolaudaci stavby,

- užít autorské dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti,
výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči. Zhotovitel si vyhrazuje právo využít dílo pro účely své prezentace.

Článek VII.

Odpovědnost za vady

7.1. Záruční doba projektu se sjednává na 60 měsíců od kolaudace.

7.2. Zhotovitel odpovídá za to, že Dokumentace má v době předání Objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými platnými technickými normami vztahujícími se na provádění Díla dle této Smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále Zhotovitel odpovídá za to, že Dokumentace je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě.

7.3. V případě, že objednatel zjistí při předání a převzetí díla nebo nejpozději do ukončení záruky vady díla, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu vadu odstranit.

7.4. Objednatel je povinen každou zjištěnou vadu oznámit bez zbytečného odkladu poté, kdy takovou vadu zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději do konce trvání záruky.

7.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od objednatele a ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. Za vadu projektu se nepovažuje navýšení odsouhlaseného rozpočtu investičních prací, pokud vzešlo z dodatečných požadavků objednatele, nebo z důvodů objektivně rostoucích cen ve stavebnictví.

7.6. Vady vytčené v předávacím protokolu, které nebrání převzetí, se Zhotovitel zavazuje odstranit ve lhůtách stanovených v předávacím protokolu.

7.7. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění případných vad a nedodělků v dohodnutých termínech.

7.8. V případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má Objednatel podle charakteru a závažnosti vady právo postupovat dle Zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník.

7.9. Pojistné krytí Zhotovitele je vyžadováno ve výši 5 mil Kč. Pojistná smlouva bude Zhotovitelem předložena v souladu s ustanovením č. VIII odst. 8.7 této Smlouvy.

7.10. Bude-li jedna ze stran této smlouvy jakýmkoli způsobem poškozena z důvodů chybného úmyslného nebo nedbalostního jednání strany druhé nebo kohokoli, za koho bude tato strana ze zákona zodpovědná, bude poškozená strana druhou stranou odškodněna. Práva strany uplatňující nárok na náhradu škody budou nadřazena právům strany povinné, týkajícím se takového úmyslného nebo nedbalostního jednání, byť byla skutečným viníkem strana třetí. Odpovědnost za vzniklou škodu budou uplatňovat vůči sobě vždy pouze smluvní strany.

7.11. Nároky na náhradu škody podle této smlouvy budou povinné straně předkládány stranou oprávněnou v písemné formě bez zbytečného prodlení po zjištění takové škody.

7.12. Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za škody způsobené vadným plněním předmětu díla po dobu pěti let od data kolaudace stavby. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody, které objednateli vzniknou z titulu vadného plnění zhotovitelem.

Článek VIII.

Společná a závěrečná ustanovení

8.1. Tato Smlouva se řídí platnými právními předpisy právního řádu České republiky, zejména pak Občanským zákoníkem.

8.2. Neplatnost jednotlivých ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy. V případě neplatnosti některé části této Smlouvy se smluvní strany zavazují vyvinout veškerou součinnost k odstranění těchto závad.

8.3. Výchozí podklady zůstávají uloženy u Zhotovitele.

8.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst.1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí Objednatel. Objednatel se zavazuje písemně informovat zhotovitele o zveřejnění smlouvy nejpozději do pěti pracovních dnů od jejího zveřejnění.

8.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

8.6. Tato smlouva byla přečtena a shledána správnou a odpovídající svobodné a skutečné vůli smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nezvýhodňuje vzhledem ke svému znění ani jednu ze smluvních stran. Jako důkaz připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy s uvedením jména zastupované osoby či společnosti, svého jména a označení své funkce místa a data připojení podpisů.

8.7. Originál pojistné smlouvy Zhotovitele bude Zhotovitelem předložen při podpisu smlouvy, Objednatel si pořídí kopii a kopie bude součástí smlouvy o dílo.

8.8. Přijetí návrhu, který obsahuje dodatky, výhrady nebo jiné změny, je odmítnutím předloženého návrhu smlouvy a považuje se za návrh nový.

8.9. Ostatní práva a povinnosti vyplývající oběma smluvním stranám z této smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

8.10. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, včetně práce jdoucí nad rámec této Smlouvy a termínu dokončení prací, podepsanými oběma smluvními stranami.

8.11. Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve dvou stejnopisech včetně všech jejích příloh s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran si  ponechá po jednom vyhotovení.

8.12. Město Rokycany ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích potvrzuje, že u právního úkonu obsaženého v této smlouvě byly splněny ze strany Města Rokycany veškeré zákonem stanovené podmínky ve formě předchozího schválení (zastupitelstvo města - usnesení č. 5005 ze dne 25. 10. 2021), které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

V Rokycanech dne ...................... 2021			V Rokycanech, dne ................... 2021

…………………………………..				   …………………………………..

Václav Kočí			  	             Ing. arch. MgA. Martin Rusina Ph.D.

starosta Města Rokycany				                  jednatel

…………………………………..

Ing arch. Martin Frei

jednatel