DODATEK Č. 1

**ke smlouvě o dílo Protihluková opatření 2021 - III. etapa měření, opakovaná výzva, Část 1 - okres**

**Třebíč, ze dne 20. 10. 2021**

Číslo smlouvy objednatele: ZMR-SL-60-2021

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1
Smluvní strany

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace** |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

|  |  |
| --- | --- |
| smluvních: | Ing. Radovan Necid |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen *„****Objednatel“***)

a

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **Akulab s.r.o.** |
| se sídlem: | Meziříčská 774, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 |
| **zastoupený:** | **Mgr. Lubošem Popelákem a Ing. Lukášem Haluskou, jednateli** |

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 80349 Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 08677603 |
| DIČ: | CZ08677603 |

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(společně také jako „***Smluvní strany***“ nebo jednotlivě „***Smluvní strana***“)

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Článek 2****Změna smluvních podmínek** |
| **2.1.** | Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo z důvodu projednání výsledků měření. |
| **2.2.** | Doba plnění dle **článku 3** stávající smlouvy se mění tak, že původní ujednání v **bodě 3.1**., které zní: Zhotovitel se zavazuje provést dílo na etapy v následujících etapách:Zahájení plnění: **po podpisu smlouvy**Ukončení měření: **15. listopadu 2021**Ukončení plnění: **15. prosince 2021****se ruší a nahrazuje ujednáním:**Zhotovitel se zavazuje provést dílo na etapy v následujících etapách:Zahájení plnění: **po podpisu smlouvy**Ukončení měření: **15. listopadu 2021**Ukončení plnění: **15. ledna 2022****Článek 3****Ostatní ujednání** |
| **3.1.** | Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti. |
| **3.2.** | Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění. |
| **3.3.** | Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. |
| **3.4.** | Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami). |
| **3.5.****3.6.** | Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. |
| **3.7.** | Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel. |

**3.8.** Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Rožnově pod Radhoštěm

V Jihlavě

Ing. Radovan Necid ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Mgr. Luboš Popelák jednatel společnosti

Ing. Lukáš Haluska jednatel společnosti