**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Spr 139/2020 - rozšíření systému CCTV**

(dále jen „**smlouva**“)

**Smluvní strany**

**Objednatel:** Česká republika – Okresní soud v Mostě

se sídlem Moskevská 2, 434 74 Most

zastoupený JUDr. Radkou Heresovou, předsedkyní soudu

IČO 00024899

bankovní spojení XXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXX

a

**Zhotovitel:** AEC NOVÁK s.r.o.

sídlo: Beethovenova 216/28, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupený: Ing. Mgr. Karel Novák

kontaktní osoba: XXXXXXXXXXX

e-mail/telefon: [XXXXXXXXXX](mailto:surovec@aecusti.cz), XXXXXXXXXX

IČO: 49097652

DIČ: CZ49097652

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXX

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy.

**I.**

Smluvní strany se dohodly na změně:

1. bodu 3 čl. IV. Smlouvy: Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 31. 3. 2022.
2. způsobu provedení: Veškeré změny jsou uvedeny ve Změnovém listu, který je přílohou tohoto dodatku.

Důvodem změny termínu realizace a způsobu provedení je dlouhodobá nedostupnost materiálů a komponentů nutných pro kvalitní provedení díla, která je vyvolána globální krizí v dodávkách počítačových komponentů. Cena díla zůstává po provedených změnách nezměněná.

**II.**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení stejnopisu podepsané smluvními stranami.
2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku na dobu neurčitou v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.

Za objednatele: Za zhotovitele:

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

JUDr. Radka Heresová Ing. Mgr. Karel Novák

předsedkyně Okresního soudu jednatel společnosti

Příloha

**Změnový list**

1. **Původní:** Switch - Cisco CBS350-24FP-4X-EU     4 kusy

**Náhrada:** DCN S5750E-28X-P-SI(R2) ( viz. přiložený katalogový list ) 4 kusy

1. **Původní:** Monitor - Dahua LM49-S400     1 kus

**Náhrada:** WBox WBXML4K49  ( viz. přiložený katalogový list ) 1 kus

Autorský dozor souhlasí se změnou výše uvedených komponent.

XXXXXXXXX

Ekosa s.r.o

Autorský dozor