Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. HS 1057

(dále jen „*dodatek*“)

1. OBJEDNATEL: **Městská část Praha-Satalice**

 se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15

zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ

 IČ: 00240711, DIČ: CZ00240711

 Bankovní spojení: PPF banka a.s.

Číslo účtu: 0502655998/6000

*(dále jako „****Objednatel****“)*

2. ZHOTOVITEL:

**PRAGIS a.s**.,

Se sídlem: Praha 9 - Satalice, Budovatelská 286, PSČ 190 15

zastoupená: Ing. Pavlem Černým, MBA, ředitel společnosti

IČO: 41194861 DIČ:CZ41194861

zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 7914

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

 číslo účtu: 1414141414/5500

*(dále jen „****Zhotovitel****“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

**I.**

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 3.11.2021 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „**smlouva**“). V souladu s článku VI.. odst. 1 smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je prodloužení termínu v zájmu zdárného zhotovení díla. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ujednání o termínu díla, tedy ke změně článku III. odst. 1 smlouvy.

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o ukončení díla, článku III. odst. 1. smlouvy, a to posunutím termínu předání díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v průběhu realizace.
2. Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlasení nového termínu předání díla, a to do 31.3. 2022.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Městská část Praha-Satalice** |  | **Pragis, a.s.** |