Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
a to ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 11. 2021 mezi

I.
Smluvní strany

1.	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace
Sídlo:	Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava
Zastoupena:	Mgr. Jiřím Novákem, ředitelem
IČ:	00373249
DIČ:	CZ00373249
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
 Číslo účtu:	2339761/0100
 Evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14

dále jen „objednatel“

2. JANKOSTAV s.r.o.
        Sídlo:	Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava-Kunčice
Zastoupen:	xx, jednatelem
        IČ:	25855581
DIČ:	CZ25855581
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	94-1623820237/0100
 Zapsaná ve VR: vedená u Krajského soudu v Ostravě, Oddíl C, vložka 22270

dále jen „zhotovitel“

dále též společně „smluvní strany“

II.
###### Základní ustanovení
1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 29. 11. 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla „ZOO Ostrava – areálová komunikace“, jak je dále specifikováno ve smlouvě (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se tímto dohodly na této změně smlouvy:

III.
Změny smlouvy
Smluvní strany se v této souvislosti dohodly dle čl. V odst. 2 smlouvy, na základě žádosti zhotovitele z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, na změně termínu pro provedení díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy, který se mění následovně:
Termín pro provedení díla, tj. pro jeho dokončení a protokolární předání díla je nejpozději do 31. 5. 2022.
###### IV.
###### Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Objednatel upozorňuje zhotovitele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,-Kč bez DPH. Zhotovitel s tímto zveřejněním souhlasí.

V Ostravě dne 27.12.2021	V Ostravě dne 20.12.2021

…………………………. ………………………………..
objednatel zhotovitel