dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 18. 10. 2021

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Armádní Servisní, příspěvková organizace**

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

 oddíl Pr vložka 1342

Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

ID datové schránky: dugmkm6

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněn jednat:

* ve věcech smluvních:
* ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

**3COMP s.r.o.**

Sídlo: Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1

Zapsaný/á: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C,

 vložka 316227

Zastoupený/á:

IČO: 27695557

DIČ: CZ27695557

ID datové schránky: 526dpmr

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněn jednat:

* ve věcech smluvních:

* ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“), na realizaci akce *Brno, VUZ tř. Generála Píky 4 – zlepšení ubytovacích podmínek ve 2. NP a oprava soc. zařízení tělocvičny v 1. NP* uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 18. 10. 2021. Tímto dodatkem č. 1 se ruší stávající znění čl. IV a nahrazuje se novým zněním:

1. **Článek IV. Cena díla**

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

 Cena dle SoD: 17 231 186,59 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1: 1 180 878,90 Kč

 Cena méněprací dle dodatku č. 1: -6 065,56 Kč

 Cena dle SoD a dodatku č. 1: 18 405 999,93 Kč

slovy: „osmnáctmilionůčtyřistapěttisícdevětsetdevadesátdevět korun českých, devadesáttři haléřů“

 DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

**3) Smlouva o dílo se doplňuje o:**

Přílohu č. 3: Oznámení změny a změnový list č. 1–12 vč. rozpočtu změn a fotodokumentace

V Praze V Praze

Za objednatele: Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Armádní Servisní, příspěvková organizace 3COMP s.r.o.

 Ing. Martin Lehký

 ředitel jednatelka