Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

# Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupený: Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem

sídlo: Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

Loom on the Moon s.r.o.

zastoupený: Ing.arch. Martinem Hejlem

sídlo: Heřmanova 829/14, 170 00 Praha 7

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226249

IČO: 02998041

DIČ: cz02998041

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

zhotovitel je/není plátcem DPH

(dále jen „Zhotovitel“)

dle ustanovení § 2586 a násl. a § 2358 a násl. a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a ustanovení § 61 zákona č. 121/2000 Sb., 
o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo

s názvem

„Výstava Metropolitního plánu pro Centrum architektury a městského plánování“

(dále jen „Smlouva“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že

- záměrem Objednatele je komplexní zajištění výstavy, která bude prezentovat návrh Metropolitního plánu, v Centru architektury a městského plánování v Černém a Bílém sálu za podmínek stanovených v této Smlouvě a v souladu se zadávací dokumentací níže uvedené veřejné zakázky, zahájil Objednatel zveřejněním na profilu Objednatele v Tenderareně zadávací řízení v režimu podlimitní veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“) s názvem „Výstava Metropolitního plánu pro Centrum architektury a městského plánování“, interní číslo veřejné zakázky: ZAK 21-0226 („Veřejná zakázka“), jejímž účelem je výběr Zhotovitele pro komplexní zajištění výstavy;

- Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení na Veřejnou zakázku vedenou Objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky (dále jen jako „zadávací řízení“). Nabídka Zhotovitele byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. Zadávací dokumentace včetně všech zadávacích podmínek, dodatečných vysvětlení a informací poskytnutých zadavatelem v průběhu zadávacího řízení, jakož i nabídka Zhotovitele a jeho případná vysvětlení a objasnění, která uvedl v průběhu zadávacího řízení, jsou pro plnění této Smlouvy závazné.

- V případě rozporů bude rozsah předmětu díla dle této Smlouvy posuzován v tomto pořadí, pokud se týká podkladů:

- tato Smlouva,

- zadávací dokumentace,

- nabídka Zhotovitele.

- Součástí díla, jak je vymezeno v čl. I. této Smlouvy, které vytvoří Zhotovitel sám nebo prostřednictvím svých poddodavatelů, bude i rozsáhlé duševní vlastnictví, které Objednatel zamýšlí v budoucnu užívat při své činnosti nebo při jiných svých aktivitách nebo aktivitách třetích osob, a to k účelům komerčním i nekomerčním. Zhotovitel je připraven zajistit, že Objednatel bude oprávněn užívat a využívat vytvořené duševní vlastnictví v nejširším možném rozsahu v souladu s podmínkami uvedenými v této Smlouvě.

- Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli předmět plnění Veřejné zakázky, který je vymezen předmětem této Smlouvy a Objednatel je připraven Zhotoviteli za plnění předmětu Veřejné zakázky, které je vymezeno předmětem této Smlouvy, zaplatit cenu, jak je tato definována v článku II. Smlouvy;

uzavřely Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

I. Účel a Předmět smlouvy

- Účelem této Smlouvy je sjednání podmínek pro realizaci díla, jehož zadání vychází z dokumentu s názvem Libreto výstavy, který je přílohou č. 2 této Smlouvy. Dílo má zajistit komplexní představení finálního návrhu Metropolitního plánu určeného pro společné jednání s veřejností.

- Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo, které spočívá v komplexním zajištění výstavy, která bude prezentovat návrh Metropolitního plánu v Centru architektury a městského plánování v Černém sálu a Bílém sálu, jejichž půdorysy jsou zobrazeny v přílohách č. 4.1 – Půdorys Bílého sálu a č. 4.2 – Půdorys Černého sálu této Smlouvy, a to v souladu s jeho specifikací uvedenou v příloze č. 1 této Smlouvy a v rozsahu, za podmínek a v termínech stanovených v této Smlouvě, resp. v harmonogramu, který je přílohou č. 5 této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Předmět smlouvy“).

- Předmětem smlouvy je zhotovení Díla sestávající se ze čtyř základních částí, konkrétně:

    - koncepčně-prostorové řešení výstavy (I. etapa)

    - grafické řešení výstavy (II. etapa)

    - audiovizuální obsah výstavy (III. etapa)

    - realizace výstavy (IV. etapa)

- Jednotlivé základní části Díla vymezené v čl. I. odst. 3 této Smlouvy budou Zhotovitelem prováděny v rámci samostatných etap (dále též jen jako „Etapa“), které budou Objednateli předány samostatně.

- Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost nutnou k realizaci předmětu Smlouvy a zavazuje se za řádně a včas provedené Dílo uhradit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek dále stanovených touto Smlouvou.

- Plnění předmětu Smlouvy bude provedeno za podmínek stanovených v této Smlouvě, dále pak za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, včetně jejích příloh, a v nabídce Zhotovitele.

- V rámci zpracování Díla se Zhotovitel zavazuje k účasti na všech pracovních poradách svolaných     Objednatelem a respektování závěrů na nich přijatých. Počet a termíny porad stanoví Objednatel dle potřeby, přičemž Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli konání porady s dostatečným předstihem. Jednání budou probíhat v sídle Objednatele.

II. Cena a platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení Díla činí:

- 3.000.000,- Kč bez DPH (slovy: tři miliony korun českých korun českých),

- 3.630.000,- Kč vč. DPH (slovy: tři miliony šest set třicet tisíc korun českých).

- Platba za splnění Předmětu smlouvy se uskuteční ve čtyřech Etapách, vždy po řádném předání kompletní části Díla postupem dle čl. IV. této Smlouvy, a to po oboustranném podepsání Protokolu (definováno v čl. IV. odst. 3.5 této Smlouvy), a bude probíhat takto:

- po odevzdání 1. etapy Předmětu plnění a po podpisu Protokolu bude Zhotoviteli uhrazena částka 580.000,- Kč (slovy: pět set osmdesát tisíc korun českých) bez DPH, tj. 701.800,- Kč s DPH,

- po odevzdání 2. etapy Předmětu plnění a po podpisu Protokolu bude Zhotoviteli uhrazena částka 80.000,- Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých) bez DPH, tj. 96.800,- Kč s DPH,

- po odevzdání 3. etapy Předmětu plnění a po podpisu Protokolu bude Zhotoviteli uhrazena částka 1.900.000,- Kč (slovy: jeden milion devět set tisíc korun českých) bez DPH, tj. 2.299.000,- Kč s DPH,

- po odevzdání 4. etapy Předmětu plnění a po podpisu Protokolu bude Zhotoviteli uhrazena částka 440.000,- Kč (slovy: čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých) bez DPH, tj. 532.400,- Kč s DPH.

- Zhotovitel uzavřením Smlouvy potvrzuje, že cena uvedená v čl. II. odst. 1 této Smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná za provedení Díla dle této Smlouvy a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s prováděním Díla dle této Smlouvy, jakož i cenu licence k autorskému dílu, vznikne-li v souvislosti s prováděním Díla dle této Smlouvy autorské dílo („Autorské dílo“) ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů („autorský zákon“). Zhotovitel nemá nárok na jakoukoliv další platbu související s prováděním Díla.

- Cena za Dílo je stanovena bez DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o DPH“); k Ceně za Dílo bude případně připočtena částka DPH, kterou bude Zhotovitel povinen uhradit, případně deklarovat či přiznat v jakékoli podobě podle Zákona o DPH, ve znění účinném ke dni zdanitelného plnění.

- Cena uvedená v čl. II odst. 1 této Smlouvy může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu Předmětu plnění. Rozhodným dnem je den změny sazby DPH.

- Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za provedení Díla na základě řádně a oprávněně vystaveného daňového dokladu (faktury), a to se splatností 21 dnů ode dne doručení řádné faktury Objednateli.

- Řádným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury Zhotovitelem, která má veškeré náležitosti daňového dokladu požadované právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře musí být uvedeno číslo Smlouvy.

- Oprávněným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury Zhotovitelem 
za provedené a na základě Protokolu předané Dílo postupem dle čl. IV této Smlouvy.

- V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, není Objednatel povinen ji proplatit a není v prodlení s jejím zaplacením.

- V případě, že faktura nebude vystavena řádně v souladu se zákonem a nebude obsahovat předepsané náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se zastaví plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury.

- Objednatel neposkytuje zálohy.

- Zhotovitel se zavazuje Objednatele neprodleně písemně informovat o skutečnosti, že bylo vydáno rozhodnutí správce daně o tom, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a Zákona o dani z přidané hodnoty. Toto oznámení je Zhotovitel povinen zaslat Objednateli obratem po doručení takového rozhodnutí správce daně bez ohledu na to, zda toto rozhodnutí již nabylo právní moci.

- Zhotovitel se zavazuje Objednatele neprodleně písemně informovat o existenci pravomocného rozhodnutí správce daně o tom, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ustanovení § 106a Zákona o DPH, o zrušení takového rozhodnutí správce daně a o rozhodnutí správce daně, že Zhotovitel již není nespolehlivým plátcem ve výše uvedeném smyslu.

- V případě, že bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o tom, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem nebo Objednatel usoudí, že se může dostat do pozice ručitele ve smyslu ustanovení § 109 Zákona o DPH, z titulu toho, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění věděl, vědět měl a mohl, že DPH nebude/nemůže být Zhotovitelem zaplacena (bez ohledu na to, zda byl Objednatelem jako ručitelem k úhradě vyzván či nikoli), je Objednatel oprávněn ve smyslu ustanovení § 109a Zákona o DPH dle vlastního uvážení uhradit DPH za zdanitelná plnění správci daně za Zhotovitele; touto úhradou se bez dalšího cena Díla včetně DPH snižuje o částku DPH.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že Objednatel bude Zhotoviteli hradit zdanitelná plnění (jako poskytovateli zdanitelného plnění) pouze na účet Zhotovitele, který je zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup; do okamžiku poskytnutí čísla takového bankovního účtu Zhotovitelem není závazek Objednatele uhradit cenu Díla splatný.

- V případě porušení své povinnosti dle odst. 12. a/nebo 13. tohoto článku, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši závazku, který Objednateli vznikne z titulu ručení (tj. ve výši neuhrazené DPH). Úhradou takové smluvní pokuty není omezeno ani jinak dotčeno právo na náhradu škody nebo nemajetkové újmy vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

III. Termíny plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že plnění Předmětu smlouvy bude probíhat ve čtyřech Etapách v termínech stanovených v dokumentu s názvem Harmonogram výstavy, který je přílohou č. 5 této Smlouvy.

- Jednotlivé Etapy obsahují dílčí fáze s individuálně stanovenými termíny plnění uvedenými v dokumentu s názvem Harmonogram výstavy, který je přílohou č. 5 této Smlouvy.

- Termíny jsou stanoveny zejména pro účely dílčích předávek Díla a fakturace.

- Objednatel si v této Smlouvě vyhrazuje v souladu s čl. 4 zadávací dokumentace Veřejné zakázky a v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ právo změny termínu předání základních částí Díla dle čl. I. odst. 3 (tj. Etap) této Smlouvy, jakož i dílčích fází jednotlivých Etap.

- Prodloužení termínu z důvodu vnějších vlivů

Zhotovitel není oprávněn k prodloužení lhůt k plnění Díla z důvodu jakýchkoli vnějších vlivů a nese riziko těchto náhodných jevů.

- Zhotovitel může požádat Objednatele o prodloužení lhůt k plnění, přičemž v žádosti uvede důvody a dobu, o kterou žádá o prodloužení lhůt. Pokud Objednatel bude s požadavkem Zhotovitele souhlasit, schválí přiměřené prodloužení termínu plnění. Takové posunutí termínu plnění však bude účinné a závazné teprve uzavřením písemného dodatku k této Smlouvě.

- Pokud Objednatel prodloužení neschválí a smluvní strany neuzavřou dodatek k této Smlouvě, nemá Zhotovitel právo na jakékoli prodloužení lhůt k plnění.

- Prodloužení termínu z důvodu prodlení Objednatele

- Zhotovitel má právo na prodloužení termínu k plnění v rozsahu, v jakém nemohl realizovat své činnosti při provádění Díla z důvodu prodlení Objednatele s plněním jeho povinností podle této Smlouvy či právních předpisů.

- Pokud má Zhotovitel za to, že je v provádění Díla nebo jeho částí omezen z důvodu porušení povinností Objednatele, musí na tuto skutečnost Objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit a konkrétně uvést, v čem prodlení Objednatele záleží a v čem Zhotovitele omezuje.

- Doba prodlení Objednatele se počítá vždy teprve od okamžiku doručení odpovídajícího upozornění Zhotovitele Objednateli podle předchozího ustanovení. Neupozorní-li Zhotovitel Objednatele podle předchozího ustanovení, nemá právo na prodloužení termínu plnění.

- Součinnost Objednatele

- Zhotovitel je s dostatečným předstihem povinen písemně informovat Objednatele o veškeré součinnosti, která bude ze strany Objednatele nezbytná pro včasné a řádné splnění závazků Zhotovitele.

- Místo předání jednotlivých částí a složek Díla Zhotovitelem Objednateli podle této Smlouvy budou mezi stranami vždy s dostatečným předstihem dohodnuty.

- Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli další součinnost v rámci vytvoření Díla podle této Smlouvy, a to v nezbytně nutné míře pro realizaci Díla a jeho částí, zejména mu po předchozí vzájemné dohodě umožnit vstup do prostor sloužících k realizaci Předmětu plnění.

- V případě, že termín plnění vychází na víkend či svátek, posouvá se termín odevzdání na nejbližší následující pracovní den.

IV. Způsob plnění a místo předání díla

- Zhotovitel se zavazuje zpracovat a odevzdat dílo za každou Etapu uvedenou v čl. I. odst. 3 této Smlouvy samostatně.

- Místem předání díla je sídlo Objednatele, Vyšehradská 57, PSČ: 128 00 Praha 2.

- Akceptační řízení, převzetí dílčích plnění (etap Díla) a převzetí Díla

- Spolu s příslušnými částmi Díla je Zhotovitel povinen předložit Objednateli seznam autorských práv, jednak užitých v Díle a jednak užitých na Díle.

- Pro účely této Smlouvy bude za akceptační řízení při převzetí dílčích plnění (I.–IV. etapa Díla) považováno odsouhlasení splnění příslušné etapy Objednatelem. I.–IV. etapa Díla jsou pro účely této Smlouvy splněny teprve po jejich odsouhlasení Objednatelem.

- Bude-li mít Zhotovitel za to, že k určitému datu předcházejícímu uplynutí dílčího termínu splnění a předání dle čl. III. odst. 1. a 2. této Smlouvy, je Etapa Díla splněna a dokončena, informuje o tom Objednatele nejméně pět (5) pracovních dnů před tímto datem a vyzve Objednatele k zahájení akceptačního řízení.

- Zhotovitel poskytne Objednateli veškerou součinnost, kterou bude Objednatel požadovat pro prověření řádného zhotovení části Díla v rámci příslušné Etapy, zejména předvede Objednateli na jeho požádání všechny smluvené vlastnosti části Díla a poskytne nezbytnou součinnost Objednateli při vysvětlení předložené části Díla.

- Je-li část Díla v rámci příslušné Etapy zhotovena v souladu se Smlouvou a jsou-li splněny všechny povinnosti Zhotovitele a příslušná část Díla odpovídá podmínkám a zadání dle této Smlouvy, Objednatel ukončí akceptační řízení a ve lhůtě pěti (5) dnů ode dne jeho ukončení část Díla v rámci příslušné Etapy převezme a vystaví Zhotoviteli protokol o převzetí příslušné Etapy Díla (dále též jen „Protokol“).

- Etapa Díla, resp. část Díla, která je předmětem předání a převzetí, je pro účely této Smlouvy předána a převzata teprve okamžikem vystavení Protokolu. Vystavením Protokolu se má se za to, že část Díla v rámci příslušné Etapy byla zhotovena řádně a včas, tj. ve stanoveném termínu dle této Smlouvy. Objednatel Protokol vystaví a podepíše ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž jedno (1) doručí Zhotoviteli.

- Vystavením Protokolu Objednatel část Díla v rámci příslušné Etapy přejímá a akceptuje. Kopie Protokolu bude přílohou faktury za Etapu díla, za níž byl Protokol vystaven.

- Objednatel se zavazuje po dokončení poslední, tj. IV. etapy Díla zpracovaného Zhotovitelem dle této Smlouvy, vystavit protokol o předání a převzetí Díla (dále též jen „Finální protokol“), kterým dojde k převzetí a předání Díla jako celku. Finální protokol o předání Díla jako celku bude podepsán Objednatelem a Zhotovitelem.

- Dodání Díla s vadami

- Objednatel není povinen převzít Dílo nebo jeho část a vystavit Protokol, má-li zhotovené Dílo nebo jeho část Díla jakékoli vady nebo nesplnil-li Zhotovitel řádně kteroukoli ze svých povinností stanovených ve vztahu k příslušné části Díla touto Smlouvou. V takovém případě Objednatel informuje Zhotovitele o důvodech nepřevzetí Díla.

- Objednatel není povinen převzít Dílo nebo jeho část a vystavit Finální protokol či Protokol, dokud Zhotovitel zcela nesplní své povinnosti stanovené touto Smlouvou.

- Objednatel však může převzít Dílo nebo jeho části tehdy, má-li vady nebo nesplnil-li Zhotovitel řádně všechny své povinnosti stanovené touto Smlouvou ve vztahu k Dílu, resp. příslušné Etapě Díla. V takovém případě Objednatel vytkne ve Finálním protokolu či Protokolu veškeré doposud zjištěné vady plnění. Objednateli v takovém případě náleží ve vztahu k vytčeným vadám nároky z vad podle této Smlouvy.

- Zhotovitel odstraní vady, vytčené ve Finálním protokolu či Protokolu, nebo splní jiný Objednatelem zvolený nárok z těchto vad, nejpozději ve lhůtě deseti (10) dnů od jeho vystavení, není-li ve Finálním protokolu či Protokolu stanovena Objednatelem lhůta delší.

- Objednatel bezodkladně potvrdí odstranění vad nebo splnění jiných zvolených nároků Zhotovitelem, a to v rámci opakovaného akceptačního řízení. Vydáním protokolu o odstranění vad se má příslušná část Díla (Etapa Díla) za předanou a převzatou okamžikem, kdy byla příslušná část Díla v rámci Etapy předána Zhotovitelem po odstranění vytčených vad.

- Ustanovení tohoto článku IV. odst. 4 nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění.

# V. Ustanovení o poddodavatelích

- Zhotovitel pověřuje plněním části Díla třetí osobu, a to:

  - realizace konstrukce - AVT Group a.s., sídlem V lomech 2376/10a, Chodov, 149 00 Praha 4, IČO 
01691988

  - tisk – VOALA, Pavel Kulišťák, sídlem Dobrovského 553/8, 170 00, Praha 7 – Holešovice, IČO 74295217

- Při provádění Díla či souvisejících prací jinou osobou – poddodavatelem, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dodávku prováděl sám.

- Zhotovitel je povinen zavázat tyto třetí osoby – poddodavatele k dodržování obdobných povinností, jaké má Zhotovitel na základě této Smlouvy a současně se Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré
své povinnosti k poddodavatelům, k nimž se zavázal, a to včetně povinností a podmínek platebních.

- Změnit poddodavatele uvedeného v odst. 1 tohoto článku je Zhotovitel oprávněn pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel nesmí provádět Dílo poddodavatelem,
který nebude uveden v odst. 1 tohoto článku.

VI. Nabytí vlastnického práva, jakost a vady Díla a nebezpečí škody na věci

- Objednatel nabývá vlastnické právo k věcem, které tvoří součást dílčího plnění (I.–IV. Etapa Díla), v okamžiku akceptace tohoto dílčího plnění, tj. v okamžiku převzetí části Díla dle této Smlouvy.

- Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle, včetně všech věcí, které tvoří jeho součást, do doby předání a převzetí Díla jako celku Objednatelem podle této Smlouvy.

- Dílo, resp. jeho části, jak jsou specifikovány touto Smlouvou, musí být

- provedeno v souladu s jeho specifikací v této Smlouvě, zejména musí být v souladu s cílem a posláním vyplývajícím z Libreta výstavy a specifikací dle přílohy č. 1 této Smlouvy;

- provedeno v souladu s platnými normami a obecně závaznými právními předpisy a technologickými předpisy a postupy závaznými nebo doporučovanými v České republice,

- vhodné a plně použitelné pro sjednaný účel jeho použití uvedený v této Smlouvě; v rozsahu, v jakém není účel použití Díla v této Smlouvě včetně jejích příloh popsán ani nevyplývá z jejich obsahu, musí být Dílo také vhodné a plně použitelné pro účel, k němuž se obvykle používá.

- prosto právních vad.

- Jestliže Dílo není v plném souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami, je vadné.

- Pro vyloučení pochybností se za vady Díla považuje také nesprávné nebo neúplné splnění závazků Zhotovitele podle této Smlouvy, zejména závazků uvedených v čl. I. této Smlouvy.

- Právní vady Díla

- Dílo má právní vadu, pokud k němu nebo k jakékoli jeho části či součásti uplatňuje právo třetí osoba, včetně práva z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, ledaže na takové omezení Zhotovitel Objednatele písemně upozornil před uzavřením této Smlouvy a Objednatel s takovým omezením písemně vyslovil souhlas. Dílo má právní vadu také tehdy, pokud Zhotovitel nezajistil pro Objednatele oprávnění z duševního vlastnictví v rozsahu předpokládaném touto Smlouvou.

- Z právních vad má Objednatel tytéž nároky, jako z jiných vad Díla, a vždy má také právo od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody. Ustanovení § 2616 občanského zákoníku se neuplatní.

- Vyskytne-li se na Díle jakákoli právní vada je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli bezúplatně veškerou součinnost potřebnou k ochraně práv Objednatele a nahradit veškerou škodu z toho vzniklou.

- Záruka za jakost

- Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla (jakýchkoliv jeho částí a součástí), která začíná plynout dnem převzetí části Díla a skončí uplynutím 60 měsíců ode dne převzetí Díla jako celku Objednatelem. Zhotovitel odpovídá za jakoukoliv vadu, jež se vyskytne v době trvání záruky.

- Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat Dílo nebo jeho část pro jeho vady, za které odpovídá Zhotovitel.

VII. Duševní vlastnictví

- Duševním vlastnictvím se pro účely této Smlouvy rozumí jakékoli duševní vlastnictví, které tvoří součást Díla nebo bylo vytvořeno nebo použito v souvislosti s realizací Díla, nebo jakkoli jinak s Dílem přímo nebo nepřímo souvisí, a vždy také veškeré další duševní vlastnictví, které je nezbytné pro zajištění účelu této Smlouvy a pro neomezené využívání Díla Objednatelem a jeho smluvními partnery při realizaci výstavy a pro účely jeho marketingových a obchodních aktivit, zejména, nikoli však výlučně:

- právem autorským k veškerým autorským dílům, včetně, nikoli však výlučně, práv autorských k dílům souborným, audiovizuálním, dílům audiovizuálně užitým, nebo hudebním dílům,

- právem související s právem autorským, včetně, nikoli však výlučně, práv výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu, práv výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu nebo práv výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho záznamu,

- jakékoli jiné duševní vlastnictví, včetně patentů a jiných práv k vynálezům, zlepšovacím návrhům či novým technickým řešením, obchodní známky, know-how, obchodní jména a doménová jména, renomé (goodwill), a jakákoli jiná práva obdobného charakteru, ať registrovaná či neregistrovaná, ať právem zvláště chráněná či nikoli, včetně všech přihlášek takových práv.

- Zhotovitel bude povinen kdykoli na výzvu Objednatele informovat o veškerém duševním vlastnictví podle tohoto článku Smlouvy, které je mu známo nebo by mu mělo být známo.

- Objednatel bude mít ve vztahu k duševnímu vlastnictví podle tohoto čl. VII. Smlouvy oprávnění jej užít jakýmkoli způsobem v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva (podlicence). Objednatel bude také oprávněn jakkoli upravit či změnit označení autora nebo jiného původce duševního vlastnictví, bude oprávněn jakkoli upravovat autorská díla nebo jiné předměty duševního vlastnictví či jejich názvy, spojit autorská díla nebo jiné předměty duševního vlastnictví s jinými, nebo je zařadit do díla souborného či jiného souboru nebo databáze. Objednatel není povinen duševní vlastnictví využívat. Právo Objednatele bude časově, teritoriálně, věcně, množstevně i jinak neomezené, neodvolatelné a nevypověditelné, výhradní a postupitelné bez dalšího souhlasu, a bude přecházet na jeho právní nástupce.

- Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli k veškerému duševnímu vlastnictví podle tohoto čl. VII. Smlouvy oprávnění jej užít jakýmkoli způsobem, zejména je rozmnožovat a rozšiřovat, půjčovat nebo vystavovat na veřejnosti. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci 3. osob. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení licence 3. osobě, přičemž Objednatel není povinen Zhotovitele informovat o postoupení licence, ani o osobě postupníka. Zhotovitelem Objednateli poskytované právo je časově, teritoriálně, věcně, množstevně i jinak neomezené, neodvolatelné a nevypověditelné, výhradní a postupitelné bez dalšího souhlasu, a bude přecházet na právního nástupce Objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje získat pro Objednatele od všech oprávněných subjektů, zejména od všech na výrobě Díla zúčastněných autorů, všech výkonných umělců a dalších nositelů práv duševního vlastnictví, všechna práva z duševního vlastnictví uvedená výše tak, aby Objednatel měl od vzniku tohoto duševního vlastnictví do budoucna oprávnění v rozsahu předvídaném tímto čl. VII. Smlouvy. Zhotovitel zajistí, že veškerá práva z duševního vlastnictví, která jsou převoditelná, budou převedena na Objednatele. Není-li možné některá práva z duševního vlastnictví na Objednatele převést, zavazuje se Zhotovitel získat pro Objednatele oprávnění podle tohoto čl. VII. Smlouvy k takovému duševnímu vlastnictví prostřednictvím příslušných licenčních nebo jiných smluv.

- Zhotovitel je povinen zajistit veškerá svolení, souhlasy a jinou součinnost všech osob s užitím duševního vlastnictví Objednatelem v plném rozsahu jeho oprávnění podle tohoto čl. VII. Smlouvy. Zhotovitel se zejména zavazuje, že od všech na provedení Díla zúčastněných autorů, všech výkonných umělců a dalších nositelů práv duševního vlastnictví, získat písemná svolení k zařazení jejich děl a výkonů do děl audiovizuálních či do díla souborného tvořícího součást Díla. Zhotovitel je také povinen zajistit souhlasy všech osob s použitím jakýchkoli jejich osobnostních atributů (např. jména, podobizny, biografických údajů apod.) a jinou součinnost těchto osob, v rozsahu nezbytném pro použití duševního vlastnictví Objednatelem v plném rozsahu jeho oprávnění podle tohoto čl. VII. Smlouvy, a to i opakovaně a kdykoli v budoucnu.

- Zhotovitel je povinen zajistit veškerou smluvní a jinou dokumentaci v rozsahu nezbytném pro úplné splnění jeho závazků podle tohoto čl. VII. Smlouvy. Zhotovitel tak zejména zajistí podepsání všech licenčních a jiných smluv oprávněnými osobami. Zhotovitel předá veškerou dokumentaci podle tohoto ujednání Objednateli při předání a převzetí příslušné části Díla, k níž se licenční nebo jiné smlouvy vztahují. Dokumentace předaná Objednateli musí být dostatečná pro nepochybné prokázání vzniku oprávnění Objednatele podle tohoto čl. VII. Smlouvy. V případě porušení této povinnosti není Objednatel povinen příslušnou část Díla převzít.

- Zhotovitel se zavazuje poskytnout všem autorům, jiným původcům duševního vlastnictví a jiným osobám přiměřenou odměnu za to, že tyto osoby udělí Objednateli veškerá potřebná oprávnění, svolení či souhlasy a poskytnou jakoukoli další součinnost podle tohoto čl. VII. Smlouvy. Bude-li jakýkoli původce duševního vlastnictví nebo kdokoli jiný po Objednateli kdykoli v budoucnu požadovat dodatečnou přiměřenou odměnu ve smyslu § 2374 občanského zákoníku, zavazuje se ji Zhotovitel poskytnout namísto Objednatele.

- Odpovědnost Zhotovitele za splnění všech jeho závazků podle tohoto čl. VII. Smlouvy je objektivní a Zhotovitel se nemůže své odpovědnosti zprostit poukazem na jakékoli vnější okolnosti nebo chování třetích osob. Nebude-li jakýkoli závazek Zhotovitele podle tohoto čl. VII. Smlouvy splněn z jakýchkoli důvodů, zavazuje se Zhotovitel nahradit Objednateli jakoukoli tím způsobenou újmu.

- Pro vyloučení pochybností strany uvádějí, že odměna za splnění všech závazků Zhotovitele podle tohoto čl. VII. Smlouvy je zahrnuta v ceně za Dílo.

- Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2370, a § 2378 až 2382 občanského zákoníku.

VIII. Nároky Objednatele z vad

  - Má-li Dílo nebo jakákoliv jeho část faktické nebo právní vady podle této Smlouvy, za které Zhotovitel odpovídá, přísluší Objednateli z těchto vad vůči Zhotoviteli nároky uvedené v tomto článku Smlouvy.

  - Nároky z vad

V případě, že je Dílo nebo jeho část či jiné související plnění Zhotovitele podle této Smlouvy vadné, má Objednatel právo dle vlastního výběru:

- od této Smlouvy odstoupit;

- požadovat odstranění vady,

- požadovat dodání náhradního Díla nebo náhradní části Díla za vadné Dílo nebo jeho vadnou část, nebo

- požadovat přiměřenou slevu z ceny za Dílo.

  - Oznámení vady

    - Zhotovitel odpovídá po dobu záruční doby za vady, které Objednatel zjistil a které včas oznámil. Skryté vady Díla, které existovaly v době předání a převzetí Díla nebo jeho části, avšak projevily se až po skončení záruční doby, může Objednatel oznámit i kdykoli po skončení záruční doby.

    - Objednatel je povinen oznámit vadu Zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění a v oznámení stručně popsat, jak se vada projevuje. Objednatel uvede, zda se jedná o vadu, která má takový charakter bránící Objednateli v užívání Díla nebo jeho části, nebo mu způsobuje nebo může způsobit vzhledem k okolnostem jiné značné obtíže.

  - Volba mezi nároky

Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady podle této Smlouvy v zaslaném oznámení o vadách Díla nebo do deseti (10) dnů poté. Neoznámí-li Objednatel volbu svého nároku v této lhůtě, platí, že zvolil odstranění vady.

  - Lhůta pro splnění nároku

Zhotovitel je povinen odstranit oznámenou vadu nebo splnit jiný nárok zvolený Objednatelem bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) kalendářních dnů od oznámení volby nároku. Má-li vada takový charakter bránící Objednateli v užívání Díla nebo jeho části, nebo mu způsobuje nebo může způsobit vzhledem k okolnostem jiné značné obtíže, zkracuje se tato lhůta na osmačtyřicet (48) hodin od oznámení volby nároku. Objednatel může písemně lhůtu pro splnění nároku prodloužit.

  - Nesplnění nároku Objednatele ve lhůtě

Nesplnil-li Zhotovitel řádně nárok zvolený Objednatelem ve lhůtě podle této Smlouvy, může Objednatel:

- odstoupit od této Smlouvy, nebo

- zvolit jiný nárok z vad, který mu přísluší, nebo

- může vadu odstranit na náklady Zhotovitele sám nebo s pomocí třetích osob a požadovat úhradu všech nákladů vynaložených při odstraňování nebo v souvislosti s odstraňováním vady po Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takto vzniklé náklady uhradit do deseti (10) dnů poté, co Objednatel předloží Zhotoviteli oznámení o provedených pracích. Toto oznámení bude obsahovat stručný popis provedených prací, a byly-li práce provedeny s použitím třetí osoby, také kopii faktury za služby této osoby vystavené Zhotoviteli v souvislosti s odstraňováním vady. Využití výše uvedeného práva Objednatelem není důvodem pro jakékoli omezení či skončení záruky za jakost poskytnuté Zhotovitelem dle této Smlouvy.

Dokud Objednatel písemně neoznámí Zhotoviteli svůj postup podle tohoto ustanovení Smlouvy, je Zhotovitel povinen plnit nárok z vad dříve zvolený Objednatelem. Tím není dotčena odpovědnost Zhotovitele za škodu ani povinnost hradit úrok z prodlení či smluvní pokuty.

  - Sleva z ceny

    - Zvolil-li Objednatel jako nárok z vad slevu z ceny za Dílo, resp. za její část účtované za Etapu Díla, navrhne Zhotoviteli písemně výši slevy. Pokud Zhotovitel tento návrh neodmítne písemně ve lhůtě deseti (10) dnů od jeho doručení, je výše slevy navržena Objednatelem závazná pro obě smluvní strany. V případě, že Zhotovitel včas odmítne navrženou výši slevy z ceny Díla, určí výši slevy znalec vybraný Objednatelem ze seznamu znalců. Znalcem stanovená sleva bude závazná pro obě smluvní strany.

    - Náklady na znalecké posouzení podle předchozího ustanovení nese Zhotovitel. Tyto náklady je Zhotovitel povinen uhradit nejpozději spolu s úhradou slevy z ceny za Dílo.

  - Odstranění vady

    - Zvolil-li Objednatel jako nárok z vad odstranění vady, Zhotovitel odstraní vadu tak, aby bylo Dílo uvedeno do stavu, které má mít podle této Smlouvy.

    - O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel zápis, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou.

    - Zhotovitel nesmí při provádění výše uvedených činností podstatně omezit nebo ohrozit provoz Expozic.

IX. Smluvní pokuta

- V případě prodlení Zhotovitele s předáním Etapy či části Díla v rámci jeho jednotlivých fází v termínu podle čl. III. této Smlouvy (odst. 1. a 2.), je Objednatel oprávněn Zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 0,4 % z Ceny za Dílo dle čl. II. odst. 1. této Smlouvy za každý den prodlení.

- V případě prodlení Zhotovitele se splněním nároku z vad zvoleného Objednatelem ve lhůtě pro splnění nároku z vad podle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn Zhotoviteli účtovat smluvní pokutu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý den prodlení a za každý jednotlivý případ prodlení nebo i za každou vytčenou, resp. uplatněnou vadu.

- V případě, že bude mít Dílo právní vady, je Objednatel oprávněn Zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 75.000,- Kč (slovy: sedmdesát pět tisíc korun českých) za každou jednotlivou právní vadu. Uplatnění tohoto nároku nezbavuje Objednatele nároků z této vady podle této Smlouvy a neomezuje nijak jeho právo na náhradu škody.

- V případě, že dojde k porušení povinnosti Zhotovitele, která zakládá nárok Objednatele k okamžitému odstoupení od této Smlouvy, je Objednatel bez ohledu na skutečnost, zda využije svého práva na odstoupení od smlouvy, oprávněn Zhotoviteli účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti. Objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty podle tohoto ustanovení pouze v rozsahu částky, v jakém není porušení stejné povinnosti Zhotovitele sankcionováno jinou smluvní pokutou podle této Smlouvy.

- V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z článku této Smlouvy o dalších povinnostech Zhotovitele (tj. článku XI. této Smlouvy), je Objednatel oprávněn Zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč (slovy: dva tisíce pět set korun českých) za každé porušení zajišťované povinnosti, čímž není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plném rozsahu.

- Je-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury řádně vystavené Zhotovitelem a doručené Objednateli v souladu s touto Smlouvou, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení v zákonné výši za každý i započatý den prodlení z fakturované částky bez DPH.

- Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty není nijak dotčeno právo na náhradu vzniklé škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

- Výzva k úhradě pokuty musí být zaslána písemně, smluvní pokuta je splatná ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy.

X. Ochrana důvěrných informací

1. Smluvní strany se zavazují, že pro jiné účely, než je plnění předmětu této smlouvy a jednání směřující k plnění povinností a výkonu práv vyplývajících z této Smlouvy, jiné osobě nesdělí, nezpřístupní, pro sebe nebo pro jiného nevyužijí obchodní tajemství druhé smluvní strany, o němž se dověděly nebo dozví tak, že jim bylo nebo bude svěřeno nebo se jim stalo jinak přístupným v souvislosti s plněním této Smlouvy, obchodním či jiným jednáním, které spolu vedly nebo povedou. Povinnosti zachovávat obchodní tajemství stanovené v tomto článku odst. 1 až 5 této Smlouvy se netýkají zákonných povinností Objednatele (jako např. zveřejnit znění smlouvy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách či v souladu se zákonem o registru smluv).

2. Obchodním tajemstvím se pro účely této Smlouvy rozumí veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s činností smluvních stran, zejména veškerá průmyslová práva a know-how, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, 
nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a mají být podle vůle smluvních stran utajeny.

3. Smluvní strany se zavazují, že ke skutečnostem tvořícím obchodní tajemství, umožní přístup pouze pracovníkům a osobám, které se smluvně zavázaly mlčenlivostí o skutečnostech tvořících obchodní tajemství.

4. Smluvní strany jsou povinny zachovávat obchodní tajemství i po skončení tohoto smluvního vztahu po dobu, po kterou trvají skutečnosti obchodní tajemství tvořící.

5. Smluvní strany se zavazují, že informace získané od druhé smluvní strany nebo při spolupráci 
s ní nevyužijí k vlastní výdělečné činnosti a ani neumožní, aby je k výdělečné činnosti využila třetí osoba.

XI. Další povinnosti Zhotovitele

- Zhotovitel předloží Objednateli předem jména všech poddodavatelů a autorů, kteří pro Zhotovitele nebo pro jeho poddodavatele budou zajišťovat realizaci Díla nebo jeho části. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli, aby byl konkrétní poddodavatel vyměněn.

- Pokud má Zhotovitel za to, že z jakýchkoli důvodů nebude schopen včas a řádně splnit jakýkoli svůj závazek podle této Smlouvy, vyrozumí o tom neprodleně Objednatele.

- Zhotovitel souhlasí s tím, že veškeré informace, které sdělí Objednateli v souladu s touto Smlouvou a českými právními předpisy, mohou být Objednatelem uveřejněny, a to včetně této Smlouvy.

- Poddodavatelé

- Zhotovitel není oprávněn změnit poddodavatele, které předložil předem Objednateli bez předchozího schválení poddodavatele Objednatelem.

XII. Trvání a ukončení smlouvy

- Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv a končí splněním závazku dle této Smlouvy.

- Smlouva může zaniknout:

- písemnou dohodou smluvních stran,

- odstoupením od smlouvy.

- Právo na odstoupení do Smlouvy:

V případě prodlení smluvní strany s plněním svých smluvních povinností je druhá strana oprávněna tuto Smlouvu ukončit odstoupením v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku. V případě podstatného porušení smluvních povinností je druhá strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, jestliže to oznámí straně v prodlení bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto porušení dověděla. Neodstoupí-li strana v případech podstatného porušení Smlouvy ve lhůtě bez zbytečného odkladu, může na základě stejné skutečnosti odstoupit postupem platným pro nepodstatné porušení Smlouvy. Podstatným porušením smluvní povinnosti je zejména, nikoli však výlučně:

- na straně Zhotovitele, jestliže Zhotovitel řádně nesplní povinnost předat Dílo, resp. jednotlivé Etapy nebo nesplní jiné povinností dle čl. I. této Smlouvy ve sjednaném termínu a ani v dodatečně Objednatelem stanovené lhůtě;

- na straně Zhotovitele, jestliže Zhotovitel ani přes opakované upozornění nerespektuje při realizaci Díla pokyny Objednatele;

- na straně Zhotovitele, jestliže Zhotovitel řádně neodstraní vady nebo nesplní všechny nároky z vad Díla zvolené Objednatelem na základě vad vytčených v Protokolu o převzetí Díla ve lhůtě podle této Smlouvy;

- na straně Zhotovitele, pokud Zhotovitel změní poddodavatele uvedeného v jeho nabídce v rámci Zadávacího řízení bez souhlasu Objednatele a/nebo Zhotovitel použije poddodavatele neuvedeného v jeho nabídce;

- na straně Zhotovitele, pokud se ukáže, že plněním této Smlouvy došlo neoprávněně k zásahu do autorských práv 3. osoby;

- na straně Objednatele, prodlení se zaplacením ceny za část Díla na základě faktury oprávněně a řádně vystavené v souladu s touto Smlouvou delší než 60 dnů;

- na obou stranách, porušení dalších povinností, které tato Smlouva považuje za podstatné porušení smluvních povinností.

V případě nepodstatného porušení smluvních povinností je druhá strana oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě, že strana, která je v prodlení, nesplní svou povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která jí k tomu byla poskytnuta písemnou výzvou.

Objednatel upozorňuje Zhotovitele a Zhotovitel souhlasí, že dílčí nebo částečné plnění Zhotovitele podle této Smlouvy nemají pro Objednatele samy o sobě význam. Strany se proto dohodly na následujících možnostech Objednatele ohledně odstoupení od Smlouvy. Bude-li Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit pro porušení povinnosti Zhotovitele, může vždy dle své volby buď (i) odstoupit od Smlouvy v celém rozsahu plnění Zhotovitele nebo (ii) odstoupit od Smlouvy pouze ve vztahu k části plnění nebo dílčímu plnění Zhotovitele, které Objednatel zvolí; v takovém případě náleží Zhotoviteli za plnění, ohledně kterého Objednatel od Smlouvy neodstoupí, poměrná část ceny za Dílo v souladu s čl. II. odst. 2 této Smlouvy.

XIII. Vzájemná komunikace a dohled Objednatele

- Veškeré písemnosti související s touto Smlouvou se doručují na adresu Objednatele nebo Zhotovitele uvedenou v této Smlouvě. Pokud v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.

- Nebyl-li Objednatel nebo Zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních 
dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

- Kontaktní osobou na straně Objednatele je xxxxxxxxx

- Kontaktní osobou na straně Zhotovitele je xxxxxxxx

- Pokyny Objednatele

- Objednatel je dle své úvahy oprávněn, nikoli však povinen, vykonávat nad prováděním Díla Zhotovitelem dohled a kontrolu, a Zhotovitel je povinen ji Objednateli umožnit v co nejširším rozsahu.

- Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla a plněních ostatních svých závazků podle této Smlouvy plnit veškeré pokyny Objednatele, pokud takové pokyny budou vydány. Pokud má Zhotovitel za to, že pokyny jsou nesprávné či nerozumné, upozorní na tuto skutečnost bezodkladně písemně Objednatele a svůj postoj zdůvodní. Pokud Objednatel na svých pokynech písemně trvá, Zhotovitel je povinen je plnit. Zhotovitel v takovém případě však nenese odpovědnost za důsledky nesprávných pokynů v rozsahu, v jakém na tyto důsledky Objednatele písemně upozornil.

- Objednatel však není oprávněn vydat takové pokyny, které by bezdůvodně výrazným způsobem ztěžovaly práci Zhotovitele nebo neúměrně zvyšovaly náklady Zhotovitele na provedení Díla.

- Pokyny Objednatele při provádění Díla

- Objednatel není oprávněn jakkoli jednostranně měnit rozsah a obsah Díla. Změna Díla může spočívat pouze v upřesnění provedení Díla, a to na základě smluvního dodatku v písemné podobě a po odsouhlasení oběma smluvními stranami. Pokud by taková změna předmětu plnění (Díla) měla mít vliv na termín plnění, bude v dodatku Smlouvy sjednán i případně nový termín dokončení Díla, resp. jeho části.

- Zhotovitel je v průběhu realizace Díla povinen průběžně a pravidelně konzultovat svůj postup, obsah a charakter Díla s Objednatelem tak, aby bylo Dílo provedeno v souladu s touto Smlouvou a aby byl naplněn zamýšlený cíl Díla. Zhotovitel je povinen se na výzvu Objednatele zúčastnit schůzky s Objednatelem a Objednatelem určených osob. Nebude-li Zhotovitel souhlasit s pokynem Objednatele, předloží věc k rozhodnutí Objednateli s podrobným zdůvodněním, proč pokyn Objednatele odmítá.

- Objeví-li Zhotovitel kdykoli v průběhu realizace Díla jakoukoli nesrovnalost v podkladech předaných mu Objednatelem, případně jakékoliv další dokumentaci potřebné pro dokončení Díla, v pokynech Objednatele, nebo nebude-li mu jinak jasný správný postup při realizaci Díla, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu předložit nejasnou otázku písemně nebo e-mailem k posouzení Objednateli. Zhotovitel nejasnou otázku pro účely rozhodnutí Objednatele dostatečně definuje a přiloží i všechny další podklady nezbytné pro její posouzení. Objednatel o takto řádně předložené otázce bez zbytečného odkladu rozhodne.

XIV. Závěrečná ustanovení

- Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí, pokud z této smlouvy nevyplývá něco jiného, ustanoveními občanského zákoníku a právním řádem České republiky. V případě, že by se stalo některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.

- Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně, a to číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany se zároveň zavazují, že všechny informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění závazků stanovených 
touto smlouvou.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý stejnopis má platnost originálu. Zhotovitel a Objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

- Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti, vyplývající z této Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. K přechodu práv a povinností na právní nástupce stran se souhlas nevyžaduje.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky, popř. Objednatel informuje Zhotovitele o splnění této povinnosti. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Plnění předmětu této smlouvy v době mezi podpisem a před nabytím účinnosti této Smlouvy, tedy před zveřejněním v registru smluv, se považuje za plnění podle této Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto Smlouvou.

- Zhotovitel podpisem této Smlouvy souhlasí s poskytnutím informací o Smlouvě v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel uzavírá Smlouvu v souladu s ustanovením § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a předmět Smlouvy nabývá pro zřizovatele, kterým je hlavní město Praha.

- Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, žádná smlouva či řízení týkající 
se některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo splnění závazků vyplývajících z této Smlouvy. Zároveň svým podpisem potvrzují, že veškerá prohlášení a dokumenty podle této Smlouvy jsou pravdivé, úplné, přesné, platné a právně vynutitelné.

- Smluvní strany dále prohlašují, že si Smlouvu, včetně jejích příloh pečlivě přečetly, všem ustanovením Smlouvy rozumí, že nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu učiněného vážně a svobodně Smlouvu vlastnoručně podepisují.

- Nedílnou součástí této Smlouvy jsou dále následující přílohy (shodné s přílohami zadávací dokumentace VZ č. 21-0226):

příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu zakázky

příloha č. 2 – Libreto výstavy

příloha č. 3 – Seznam technického vybavení

příloha č. 4.1 – Půdorys_Bílý sál

příloha č. 4.2 – Půdorys_Černý sál

příloha č. 5 – Harmonogram výstavy

V Praze dne …………					V Praze dne ……………

………………………………..				………………………………………….

Mgr. Ondřej Boháč						Ing.arch.Martin Hejl

Ředitel								jednatel Loom on the Moon s.r.o.