|  |
| --- |
| **Příloha č. 5 – Harmonogram výstavy** |
| **ZAM 21 - 0226 – Výstava Metropolitního plánu pro Centrum architektury a městského plánování** |

1. **etapa: Koncepčně-prostorové řešení výstavy**

Předpokládaný harmonogram:

* Odevzdání koncepce výstavy k připomínkám: 10. 12. 2021
* Finální odevzdání projektové dokumentace včetně kontrolního rozpočtu výstavy: 27. 12. 2021
1. **etapa: Grafické řešení výstavy**

Předpokládaný harmonogram:

* Odevzdání tiskových dat: 3.1. 12. 2022
1. **etapa: Audiovizuální obsah výstavy**

Předpokládaný harmonogram:

AV obsah pro projekční stěnu

* Odevzdání storyboardu a moodboardu včetně návrhu stylu animace: 10. 12. 2021
* Odevzdání zdrojových dat včetně postprodukce, instalace a licencí: 14. 1. 2022

**4. etapa: Realizace výstavy**

- tato etapa bude rozdělena na 2 fáze níže popsané:

I.fáze - Realizace výstavy (specifikace předmětu plnění vyplývá z projektové dokumentace, která bude dodána Dodavatelem) včetně dopravy

Předpokládaný harmonogram:

* Předání a převzetí výstavních sálů: 3. 1. 2022
* Zahájení stavby: 3. 1. 2022
* Dokončení hrubé stavby (prašné práce): 7. 1. 2022
* Dokončení bezprašných prací (instalace/lepení grafiky, instalace av techniky): 10. 1. 2022
* Kolaudace výstavy: 13. 1. 2022
* Předání a převzetí díla: 13. 1. 2022
* Vernisáž výstavy: 17. 1. 2022

II.fáze – Deinstalace výstavy – předmětem je demontáž, likvidace a odvoz nepotřebného materiálu

Předpokládaný harmonogram:

* Předání a převzetí výstavních sálů: 18. 4. 2022
* Zahájení deinstalace výstavy: 18. 4. 2022
* Předání zdeinstalovaných sálů: 21. 4. 2022