**NG/1821/2021**

**Dodatek č. 2**

ke smlouvě o dílo č.NG/997/2021

Smluvní strany

**Národní galerie v Praze**

se sídlem Staroměstské nám. 606/12, 110 15 Praha 1

zastoupená: Alicjí Knast, generální ředitelkou

IČ: 00023281

DIČ: CZ00023281

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu 050008-0008839011/0710

(dále jen „**objednatel“**)

**a**

**MONITORE SE**

se sídlem: Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3

IČ: 01421069

zápis do OR: u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 1571

zastoupená: Radek Novosád, člen představenstva

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX

č. účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**zhotovitel“**)

Smluvní strany uzavřely dne 19. července 2021 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: „Oprava systému měření a regulace v Anežském klášteře a v Paláci Kinských“(dále jen „**veřejná zakázka**“) smlouvu o dílo č. NG/997/2021 (dále jen jako „**smlouva**“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v dodání technického řešení opravy řídicího systému v jednotlivých rozvaděčích umístěných v půdních prostorech a strojovnách Paláce Kinských a Anežského kláštera, a to včetně dodávky příslušného hardware zařízení a software.

V důsledku okolností, na něž neměly smluvní strany jakýkoliv vliv, vnikla potřeba realizace změn, které byly upraveny v dodatku č. 1 ze dne 30. 7. 2021.

**I.**

1. V průběhu realizace oprav řídicího systému měření a regulace klimatu, došlo ke zpoždění prací zhotovitele, a to v celkové délce 60 dnů. Příčinou tohoto zpoždění je neočekávaný provozně – kapacitní výpadek dodávek regulátorů prostorové teploty a vlhkosti na straně jejich výrobce, když bez chybějících regulátorů nemohl být tento systém zprovozněn, což narušilo plánovaný termín realizace.
2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na nahrazení znění čl. VII. odst. 1 smlouvy tímto novým zněním:

**„*VII. Doba plnění Díla***

1. *Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně a bez vad předat Objednateli část Díla související s 1. patrem Paláce Kinských do* ***20. 8. 2021****. Zhotovitel se dále zavazuje Dílo (tj. obě Části Díla) dokončit a protokolárně a bez vad předat Objednateli nejpozději do* ***30. 1. 2022****. Prodlení Zhotovitele s předáním Díla v termínech uvedených v tomto ustanovení se považuje za podstatné porušení Smlouvy.*“

**II.**

1. Změna uvedená v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku je změnou ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Hodnota této změny nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, přičemž v případě provedení více změn je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. Celkový cenový nárůst související se změnami podle tohoto odstavce při odečtení služeb, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

**III.**

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku provede objednatel. Obě smluvní strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li zhotovitel některé informace uvedené v tomto dodatku za informace, které nemohou být uveřejněny v registru smluv, je povinen na to objednatele současně s uzavřením tohoto dodatku písemně upozornit.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu s tím, že každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.

V Praze dne 29. listopadu 2021

……………………………………………… ………………………………………………

Alicja Knast Radek Novosád

generální ředitelka člen představenstva

Národní galerie Praha MONITORE SE

**objednatel zhotovitel**