

## Krajský úřad

Číslo smlouvy u poskytovatele: 21/SML2654/01/SoPD/PIT

JID:

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

uzavřený v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)

**Smluvní strany**

## Poskytovatel Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem kraje

Kontaktní osoba: Ing. Denisa Kleinová

1. mail/telefon: [kleinova.d@kr-ustecky.cz](mailto:kleinova.d@kr-ustecky.cz) / 475 657 597

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 5989532/0800 (*dále jen „poskytovatel“)*

## a

**Příjemce**

**Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem**

Sídlo: Pasteurova 3544/1, 400 01 Ústí nad Labem - centrum

Zastoupený: doc. Ing. Martin Novák Ph.D., prorektorem pro vědu

Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Kocholatá

Email/telefon: [kocholata.michaela@gmail.c](mailto:lkocholata.michaela@seznam.cz)om / 739 377 002

IČ: 44555601

DIČ: CZ44555601

Bank. spojení: Československá obchodní banka a.s.

číslo účtu: 260112295/0300

Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Ústí nad Labem  
(výpis z rejstříku příjemce je povinnou přílohou žádosti o dotaci).

*(dále jen „příjemce“)*

I.

Smluvní strany uzavřely dne 21. 9. 2021 smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace (dále jen „smlouva“), evidovanou pod číslem 21/SML2654/SoPD/SPRP, uzavřenou na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 048/23R/2021 ze dne 4. 8. 2021. Na základě Žádosti o podstatnou změnu, kterou poskytovatel obdržel od příjemce dne 19. 10. 2021, z důvodu protiepidemiologických opatření (COVID-19) Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, která neumožňovala studentům v roce 2021 přístup do laboratoří (leden – červenec), laboratorní práce musely být tedy odloženy, je upraven termín realizace projektu.

V souladu s čl. VII. odst. 1 smlouvy se obě strany dohodly na změně čl. II. odst. 3 smlouvy takto:

## Článek II.

**Podmínky použití dotace, doba, v níž má být dosaženo účelu, způsob poskytnutí**

**dotace**

1. Termín realizace projektu je od 1. 9. 2021 do 28. 2. 2022. Pro příjemce je tento termín stanoven jako **závazný ukazatel**.

Článek VII.

Ostatní ujednání

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 1 vyhotovení obdrží příjemce a 1 vyhotovení obdrží poskytovatel.

Dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána příjemci na email: [kocholata.michaela@gmail.c](mailto:lkocholata.michaela@seznam.cz)om. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

1. Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje č. 081/31R/2021 ze dne 24. 11. 2021.

|  |  |
| --- | --- |
| V Ústí nad Labem dne ………………… | V Ústí nad Labem dne ……………….. |
| ……………………………………………. | ……………………………………………… |
| Poskytovatel Ústecký kraj  Ing. Jan Schiller hejtman kraje | Příjemce  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem  doc. Ing. Martin Novák Ph.D, prorektor pro vědu |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datum | Jméno a příjmení | Funkce a odbor | Podpis |
| Zpracovatel |  | Ing. Denisa Kleinová | referent odboru PIT |  |
| Vedoucí odboru |  | Ing. Iva Tomešová | vedoucí odboru PIT |  |
| Číslo příslibu / správce rozpočtu |  | 21/RP071019  21/RP071020 | odbor EK |  |
| Právně posouzeno |  | dle vzorové smlouvy |  |  |
| Zveřejněno v registru smluv |  | Ing. Denisa Kleinová | referent odboru PIT |  |
| ID záznam uveřejnění smlouvy |  | | | |
| Odkaz na usnesení orgánu kraje | Usnesení RÚK č. 081/31R/2021 ze dne 24. 11. 2021 | | | |

sds

sdsd

sdsd