dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 19. 11. 2021

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Armádní Servisní, příspěvková organizace**

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

 oddíl Pr, vložka 1342

Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

ID datové schránky: dugmkm6

Bankovní spojení: XXXX

Číslo účtu: XXXX

Oprávněn jednat:

* ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
* ve věcech technických: XXXX

(dále jen „objednatel“)

a

**SP spol. s r.o.**

Sídlo: Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 – Lipence

Zapsaný/á: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37741

Zastoupený/á: XXXX, jednatelem

IČO: 63669480

DIČ: CZ63669480

ID datové schránky: cte3hxu

Bankovní spojení: XXXX

Číslo účtu: XXXX

Doručovací adresa: Prvního Pluku 320/17, 186 00 Praha

Oprávněn jednat:

* ve věcech smluvních: XXXX
* ve věcech technických: XXXX

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „VUZ Stará Boleslav – výměna 48 ks kuchyňských linek včetně souvisejících stavebních úprav“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 19. 11. 2021. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následujícím způsobem:

1. **V článku III. Termín a místo plnění se ruší:**

Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě
do 30. 12. 2021 ode dne předání staveniště

**A nahrazuje novým zněním:**

Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě
do 28. 2. 2022.

1. **Článek IV. Cena díla se ruší a nahrazuje novým zněním:**

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

 Cena dle SoD: 6 180 854,76 Kč

 Cena víceprací dle dodatku č. 1: 1 276 031,50 Kč

 Cena dle SoD a dodatku č. 1: 7 456 886,26 Kč

 slovy: „sedmmilionůčtyřistapadesátšesttisícosmsetosmdesátšest korun českých, dvacet šest haléřů.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

1. **Smlouva o dílo se doplňuje o:**

Přílohu č. 3: Oznámení změny a změnový list č. 1 vč. rozpočtu změn a fotodokumentace

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze: V Praze:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Armádní Servisní, příspěvková organizace SP spol. s r.o.

 Ing. Martin Lehký XXXX

 ředitel jednatel