**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29.11. 2021 na zhotovitele stavby

**NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA**

**Identifikační číslo SMVS: 134V131000131**

WISPI: 2021/186/S

**článek I**

**Smluvní strany**

1. **Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace**

Sídlo: Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61

IČO: 000 98 604

DIČ: CZ000 98 604

Oprávněná osoba: Ing. Jindřichem Ondrušem, generálním ředitelem

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*na straně* ***Objednatele***

a

1. **COMMODUM, spol. s r.o.**

Spisová značka: C 3318 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Sídlo: 756 24 Valašská Bystřice 225

IČO: 465 77 238

DIČ: CZ 465 77 238

Oprávněná osoba: Milan Zezulka, jednatel

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*na straně* ***Zhotovitele***

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „**smluvní strany**“)

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1,

kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

**článek II**

**Odůvodnění uzavření dodatku**

1. Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 29.11.2021 smlouvu o dílo na zhotovitele stavby **NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA, Identifikační číslo SMVS: 134V131000131** (dále v textu rovněž jen jako „Dílo“), když byla cena Díla stanovena zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení realizovaného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to ve zjednodušeném podlimitním řízení.

2. Vzhledem k tomu, že bude předmět Díla spolufinancován z dotace, vycházel objednatel v pozici zadavatele veřejné zakázky citované v předchozím odstavci při vyhlášení veřejné zakázky z pokynů a podmínek poskytovatele dotace (ČR – Ministerstvo kultury). Součástí zadávacích podmínek byla ve smlouvě o dílo v čl. III (Cena) odst. 3.5 stanovena mj. i výhrada objednatele vůči zhotoviteli, aby v roce 2021 na Díle realizoval práce a dodávky ve finančním objemu maximálně 9,5 mil. Kč včetně DPH. Zhotovitel v pozici vybraného dodavatele tuto skutečnost ve své nabídce v rámci předmětného zadávacího řízení respektoval, když v předložené smlouvě o dílo v rámci své nabídky tuto podmínku zadavatele akceptoval.

3. Vzhledem k průběhu zadávacího řízení, které zahrnovalo před vlastním zahájením veřejné zakázky rovněž i schvalovací proces podmínek zadávacího řízení ze strany poskytovatele dotace (ČR – Ministerstvo kultury) a dotazy dodavatelů k obsahu zadávacích podmínek, naplnění podmínky uvedené ve smlouvě v citovaném čl. III odst. 3.5 smlouvy o dílo tak nebylo možné fakticky splnit, dohodly se smluvní strany na změně rozsahu prováděných prací v roce 2021 způsobem, který bude odpovídat fakticky reálné skutečnosti.

4. S ohledem na tyto zjištěné objektivní okolnosti se proto smluvní strany v souladu s čl. II odst. 2.5 Smlouvy o dílo dohodly na změně vzájemných práv a povinností způsobem uvedeným v čl. III tohoto dodatku č. 1 a v souladu s§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

**článek III**

**Změna vzájemných práv a povinností**

1. V souladu s čl. II odst. 2.5 Smlouvy o dílo a s ohledem na informace obsažené v čl. II tohoto dodatku č. 1 a jeho přílohách se smluvní strany dohodly na změně podrobného harmonogramu provádění Díla pro každý stavební objekt (SO), který tvořil Přílohu č. 4 Smlouvy o dílo.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že úprava harmonogramu provádění Díla vlivem popsaných skutečností nemá vliv na celkový termín provedení Díla tak, jak je popsán v čl. IV odst. 4.1 Smlouvy o dílo, tj. do 30. 11. 2024.

**článek IV**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovitele stavby **NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA, Identifikační číslo SMVS: 134V131000131**  zůstávají beze změny.

2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 29.11.2021 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, a je ji možno měnit pouze formou číslovaných, písemných dodatků. Dvě (2) vyhotovení Dodatku č. 1 obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.

5. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 – opravený podrobný harmonogram provádění Díla pro každý stavební objekt (Příloha č. 4 ke Smlouvě o dílo)-

V Rožnově pod Radhoštěm dne: Ve Velké Bystřici dne

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

…………………………………………………. ………………………………………………….

Ing. Jindřich Ondruš, generální ředitel Milan Zezulka, jednatel

OTISK RAZÍTKA OTISK RAZÍTKA

|  |
| --- |
| **Doložka Objednatele:**  Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 11, Vyhláčky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů    Provedl příkazce operace: Ing. Milan Gesierich  Dne: ………………………..  Předkládá správce rozpočtu: Ing. Věra Cábová  Dne: ………………………..  Náležitosti Dodatku č. 1 kontroloval: RECTE.CZ, s.r.o.  Dne: ……………………….. |